## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | ZAC230102206434 | Proyecto de inversión | 1026373.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026373.71, modificado:1026373.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA CAMARILLO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE - 2873 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 2873 | S | 74 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA TECUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE QUILA Y CALLE SIERRA DE AUTLAN, CALLE SIERRA TEPEHUANES HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR , lon:-102.5876928, lat:22.74652236}} | 2023-03-01 | 2023-06-06 | 1026373.71 | 1026373.71 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-04/2023, contratista:JOSÉ SAMUEL CARRILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1023586.08, importe_modificado:1023586.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2206434/proyecto_INICIO, 2206434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102207562 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 13828 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 13828 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE ADOLFO VILLASEÑOR 16 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y CALLE INDUSTRIAL, SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERECHOS P, lon:-102.63291303, lat:22.79288834}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2207562/proyecto_INICIO, 2207562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206466 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 3438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD 411 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS Y CALLE DEL ARROYO, CALLE ARAGON SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.61077417, lat:22.75707557}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 101419.58 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-02/2023, contratista:DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:201308.99, importe_modificado:201308.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206466/proyecto_INICIO, 2206466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206471 | Proyecto de inversión | 92643.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92643.34, modificado:92643.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS - 3522 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3522 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS 1112 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MERCURIO, CALLE ASTEROIDES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR GLORIETA SALIR EN CALLE MINA SAN FELIPE ENTR, lon:-102.58876935, lat:22.76888637}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 92643.34 | 92643.34 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-03/2023, contratista:MARTIN FEMAT SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:92424.13, importe_modificado:92424.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2206471/proyecto_INICIO, 2206471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206473 | Proyecto de inversión | 269365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269365.07, modificado:269365.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 2 POSTES EN CALLE PARMÉNIDES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA ABATIR LA CARENCIA EN 2 VIVIENDAS - 3543 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3543 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PARMENIDES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE CALICLIES, CALLE NUEVA CINCO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALI, lon:-102.61875126, lat:22.74835602}} | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 269365.07 | 269365.07 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-06/2023, contratista:RUBEN ZAMUDIO VERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:268312.29, importe_modificado:268312.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2206473/proyecto_INICIO, 2206473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206475 | Proyecto de inversión | 251076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251076.11, modificado:251076.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLES EQUILÁTERO E ISÓSCELES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS - 3572 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 3572 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EQUILATERO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE NINGUNA, CALLE ISÓSCELES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS S, lon:-102.61754127, lat:22.74706194}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 251076.11 | 251076.11 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-05/2023, contratista:IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:249977.19, importe_modificado:249977.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2206475/proyecto_INICIO, 2206475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206530 | Proyecto de inversión | 239785.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239785.92, modificado:239785.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 29 FAMILIAS - 4300 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4300 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA , lon:-102.58597039, lat:22.76346599}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 239785.92 | 239785.92 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-01/2023, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:247800.71, importe_modificado:247800.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2206530/proyecto_INICIO, 2206530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206576 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 4908 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 4908 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DEL CERRITO 20 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CERRITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A , lon:-102.76388289, lat:22.72937328}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 8268.48 | 8268.48 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-01/2023, contratista:ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:247800.71, importe_modificado:247800.71}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2206576/proyecto_INICIO, 2206576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206587 | Acción | 742864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742864.0, modificado:742864.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 4994 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 4994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 742864 | 742864 | 742864 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMZ-SAD-ARR/026-2023, contratista:MARIANA SALCEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:742864.0, importe_modificado:742864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.8}} | {2206587/proyecto_INICIO, 2206587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230102206639 | Proyecto de inversión | 101419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101419.58, modificado:101419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRASIL ASENTAMIENTO BRAZIL - 5687 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 5687 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE MACEIO 7 B INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL BRAZIL, 98160 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDRO, lon:-102.63731208, lat:22.74863282}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 101419.58 | 101419.58 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-02/2023, contratista:DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:201308.99, importe_modificado:201308.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2206639/proyecto_INICIO, 2206639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227768 | Proyecto de inversión | 93492.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46746.32, modificado:46746.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CALZADA DE LA PAZ PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 107593 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 107593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA PAZ 211 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL GATO Y CALLEJON MOCTEZUMA, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA GLORIETA SALI, lon:-102.56968107, lat:22.76828483}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46746.32 | 46746.32 | 46746.32 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2227768/proyecto_INICIO, 2227768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227805 | Proyecto de inversión | 186985.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93492.64, modificado:93492.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 107890 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 107890 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE ZACATECAS 103 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PLAN Y CALLE MINEROS, CALLE DEL TORIL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRET, lon:-102.676166, lat:22.670429}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93492.64 | 93492.64 | 93492.64 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2227805/proyecto_INICIO, 2227805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227886 | Proyecto de inversión | 261039.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130519.76, modificado:130519.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 86.14 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 108932 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 108932 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.14, meta_modificada:86.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE HUERTAS 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y , CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG, lon:-102.67480929, lat:22.67086396}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 130519.76 | 130519.76 | 130519.76 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2227886/proyecto_INICIO, 2227886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227902 | Proyecto de inversión | 291525.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145762.72, modificado:145762.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 96.20 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 109006 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 109006 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL 32 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLEJON DEL CERRITO, CALLE SAN MARTIN SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEV, lon:-102.765479, lat:22.731837}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 145762.72 | 145762.72 | 145762.72 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2227902/proyecto_INICIO, 2227902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227956 | Proyecto de inversión | 254342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.16, modificado:127171.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127171.15, modificado:127171.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 83.93 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 109167 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 109167 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.93, meta_modificada:83.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 23 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLEJON LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ, lon:-102.7422696, lat:22.67456786}} | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 127171.15 | 127171.15 | 127171.15 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2227956/proyecto_INICIO, 2227956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229119 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 115578 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DEL MAIZ 4 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DEL ALCATRAZ Y CALLE FLOR DEL ALCATRAZ, CALLE FLOR DE MAYO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HER, lon:-102.635052, lat:22.734683}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2229119/proyecto_INICIO, 2229119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229153 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A DOS FAMILIAS - 115716 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115716 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE MINEROS 1 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE MINEROS, CALLE ZACATECAS SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG, lon:-102.67587723, lat:22.67074067}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8900 | 8900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229153/proyecto_INICIO, 2229153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229158 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO - 115750 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115750 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE JALISCO 2 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES , lon:-102.7446, lat:22.6948}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8900 | 8900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229158/proyecto_INICIO, 2229158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229173 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A DOS FAMILIAS - 115819 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115819 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE DE LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIG, lon:-102.72008148, lat:22.66923419}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8900 | 8900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229173/proyecto_INICIO, 2229173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229180 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115845 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115845 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DE LA CUEVAS, CALLE VICENTE GUERRERO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOUL, lon:-102.76151249, lat:22.72569997}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2229180/proyecto_INICIO, 2229180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229190 | Proyecto de inversión | 49610.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49610.88, modificado:49610.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIARA A 6 FAMILIAS - 115883 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115883 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RINCÓN DEL ÁNGEL, CALLE TRES CRUCES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECH, lon:-102.74618106, lat:22.76348622}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 49610.88 | 49610.88 | 49610.88 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2229190/proyecto_INICIO, 2229190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226732 | Proyecto de inversión | 375218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187609.18, modificado:187609.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 100581 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 100581 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULE, lon:-102.714761, lat:22.798196}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 187609.18 | 187609.18 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226732/proyecto_INICIO, 2226732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226770 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 100846 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 100846 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE BARRIO CHICO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PATROCINIO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE FRANCISCO RODARTE SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR BULEVAR HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-102.631549, lat:22.791342}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2226770/proyecto_INICIO, 2226770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202228590 | Proyecto de inversión | 248054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248054.4, modificado:248054.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 30 FAMILIAS - 112310 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 112310 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHAVEÑO 210 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE METAL Y CALLE SANTA ROSA, CALLE TORRECILLAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA P, lon:-102.604476, lat:22.756936}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 248054.4 | 248054.4 | 248054.4 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2228590/proyecto_INICIO, 2228590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229245 | Proyecto de inversión | 321690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321690.34, modificado:321690.34}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 100 FAMILIAS - 116038 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116038 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE S, lon:-102.71923212, lat:22.80016185}} | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 321690.34 | 321690.34 | 321690.34 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-08/2023, contratista:CARLOS EDUARDO SALINAS CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:321479.95, importe_modificado:321479.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2229245/proyecto_INICIO, 2229245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227500 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 105880 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 105880 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE DE LA ALEGRIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA , lon:-102.649421, lat:22.68338}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2227500/proyecto_INICIO, 2227500/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227574 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106397 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106397 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE CATELLA INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GARCIA SALINAS SALIENDO DE LA PRESID, lon:-102.66201346, lat:22.70526106}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2227574/proyecto_INICIO, 2227574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227628 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106631 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106631 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 17 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE R, lon:-102.7188011, lat:22.79518599}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2227628/proyecto_INICIO, 2227628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226974 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL CORRAL JOSÉ PINEDO ASENTAMIENTO EL CORRAL JOSÉ PINEDO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 102319 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 102319 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:191, direccion:INTERIOR SN RANCHO CORRAL DE JOSE PINEDO, 98160 EL CORRAL (JOSÉ PINEDO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RECTANGULO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR , lon:-102.617874, lat:22.746343}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2226974/proyecto_INICIO, 2226974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202215064 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 9505 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 9505 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LOMA BONITA 108 B INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PADRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SE SIGUE, lon:-102.71965, lat:22.6629}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2215064/proyecto_INICIO, 2215064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202215613 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21739 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 21739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-15 | 2023-12-15 | 480000 | 480000 | 480000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-004-2023, contratista:ALEJANDRA CONTRERAS ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:12000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-001-2023, contratista:TANIA GUADALUPE PERALES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-002-2023, contratista:DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:12000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-003-2023, contratista:ANGELICA MARIA MEDINA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {2215613/proyecto_INICIO, 2215613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202215618 | Acción | 72000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:72000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21769 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 21769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2023-02-15 | 2023-08-15 | 72000 | 72000 | 72000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC.HUM-006-2023, contratista:CARLOS NICOLAS ENRIQUEZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:72000.0, importe_modificado:72000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {2215618/proyecto_INICIO, 2215618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229326 | Proyecto de inversión | 63986.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63986.83, modificado:63986.83}} | AMPLIACIÓN DE 64 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PROPUESTA POR EL EJIDO ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 116272 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 116272 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORADA DEL DECLAMADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALES DE MILETO Y CALLE CERRO DE LOS CARDOS O TEOFANES, CALLE FEDRO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZA, lon:-102.61420963, lat:22.75414487}} | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 63986.83 | 63986.83 | 63986.83 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-10/2023, contratista:RAMIRO ROBERTO LOZANO ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:63956.89, importe_modificado:63956.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2229326/proyecto_INICIO, 2229326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226854 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 101290 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 101290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 28 B INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC EN DIRECCIÓN A JEREZ SE, lon:-102.742243, lat:22.674487}} | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2226854/proyecto_INICIO, 2226854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202215060 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 9438 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 9438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLEJON HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VI, lon:-102.661768, lat:22.760787}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2215060/proyecto_INICIO, 2215060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226875 | Proyecto de inversión | 93804.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.29, modificado:46902.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 101469 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 101469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE REBOTE 6 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA CAPILLA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A JEREZ , lon:-102.747307, lat:22.764123}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2226875/proyecto_INICIO, 2226875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202228853 | Proyecto de inversión | 223248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223248.96, modificado:223248.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 27 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 27 FAMILIAS - 114141 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 114141 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PUSAN 256 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ULSAN Y CALLE WONJU, CALLE SINJU SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETO, lon:-102.619088, lat:22.739252}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 223248.96 | 223248.96 | 223248.96 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2228853/proyecto_INICIO, 2228853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226941 | Proyecto de inversión | 1782287.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891143.62, modificado:891143.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891143.59, modificado:891143.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 19 VIVIENDAS - 102044 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 102044 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZÁLEZ, CALLE VICTOR ROSALES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SA, lon:-102.5615075, lat:22.75190165}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 891143.59 | 891143.59 | 891143.59 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2226941/proyecto_INICIO, 2226941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227471 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.59, modificado:93804.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MAGUEY ASENTAMIENTO EL MAGUEY PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 105566 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 105566 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:CALLE DEL CARRIL 221 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE DEL BORDO, DE LA PRESIDENCIA TOMAR BVLD. ADOLFO LOPEZA MATEOS CON DIRECCION ZACATECAS VILLANUEVA GIRAR, lon:-102.75258695, lat:22.77867194}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.59 | 93804.59 | 93804.59 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2227471/proyecto_INICIO, 2227471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227530 | Proyecto de inversión | 175883.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87941.79, modificado:87941.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 2 VIVIENDAS - 106145 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106145 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON DE LAS FLORES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CH, lon:-102.739553, lat:22.675616}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 87941.79 | 87941.79 | 87941.79 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2227530/proyecto_INICIO, 2227530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229132 | Proyecto de inversión | 33073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33073.92, modificado:33073.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIA - 115658 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115658 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO 6 A INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS, lon:-102.662152, lat:22.761145}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 33073.92 | 33073.92 | 33073.92 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2229132/proyecto_INICIO, 2229132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229142 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115685 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 87 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE SATURNO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.66573, lat:22.707913}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 4500 | 4500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2229142/proyecto_INICIO, 2229142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229148 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS FFAMILIAS - 115702 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115702 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE INDUSTRIAL 8 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO VILLASEÑOR Y CALLEJON INDUSTRIAL, CALLE INDUSTRIAL SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR, lon:-102.6326723, lat:22.7923745}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8900 | 8900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229148/proyecto_INICIO, 2229148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229166 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 115788 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115788 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE LAS FLORES 6 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE JUAN DE TOLOSA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ PASA, lon:-102.74142848, lat:22.6758404}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8900 | 8900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2229166/proyecto_INICIO, 2229166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202229185 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8268.48, modificado:8268.48}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 115861 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 115861 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:43, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ 101 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD HERORES DE CHAPULTEPEC SEG, lon:-102.582681, lat:22.733198}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 8268.48 | 8268.48 | 8268.48 | 4900 | 4900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.5}} | {2229185/proyecto_INICIO, 2229185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227609 | Proyecto de inversión | 263825.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.69, modificado:131912.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131912.68, modificado:131912.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 3 VIVIENDAS - 106559 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106559 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE ESTRADA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y , CALLE VÍCTOR MAHBUB MATA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD , lon:-102.74620356, lat:22.69352345}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 131912.68 | 131912.68 | 131912.68 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227609/proyecto_INICIO, 2227609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202227641 | Proyecto de inversión | 615592.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307796.26, modificado:307796.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307796.27, modificado:307796.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 6 VIVIENDAS - 106669 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 106669 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA 120 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDREGAL DE LA BOQUILLA Y CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA, CALLE SALTO DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIG, lon:-102.6237, lat:22.740047}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 307796.27 | 307796.27 | 307796.27 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2227641/proyecto_INICIO, 2227641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230202226552 | Proyecto de inversión | 187609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.55, modificado:93804.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93804.63, modificado:93804.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 99474 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 99474 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 310 SN INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE ROMERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA T, lon:-102.74165, lat:22.698457}} | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 93804.63 | 93804.63 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2226552/proyecto_INICIO, 2226552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302258586 | Proyecto de inversión | 231517.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231517.44, modificado:231517.44}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS PARA BENEFICIAR A VEINTIOCHO FAMILIAS - 214896 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 214896 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTO REY 103 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE GEMA, CALLE PURISIMA SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HACIA FRESNILLO TOMAR DESVIACIÓN Y SEGUIR , lon:-102.58906275, lat:22.73699551}} | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 231517.44 | 231517.44 | 231517.44 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2258586/proyecto_INICIO, 2258586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302259582 | Proyecto de inversión | 3058995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529497.86, modificado:1529497.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529497.88, modificado:1529497.88}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 221196 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 221196 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:175, direccion:PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULE, lon:-102.68054504, lat:22.71755507}} | 2023-09-04 | 2023-10-15 | 1529497.88 | 1529497.88 | 1529497.88 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SAMA-FAISMUN-01-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3058995.74, importe_modificado:3058995.74}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.3}} | {2259582/proyecto_INICIO, 2259582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302261507 | Proyecto de inversión | 6197746.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098873.21, modificado:3098873.21}} | REHABILITACIÓN COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1254 Y 1451 TRAMO PEÑAS DE LA VIRGEN, DIAMANTE Y JARALILLO CON 922.82 PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 232747 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 232747 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:922.82, meta_modificada:922.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR HACIA TRANSITO PESADO SEGUIR DERECHO H, lon:-102.58432709, lat:22.74642715}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 3098873.21 | 3098873.21 | 3098873.21 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2261507/proyecto_INICIO, 2261507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302261536 | Proyecto de inversión | 733746.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366873.12, modificado:366873.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366873.11, modificado:366873.11}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP 1517, EN CALLES PAMPLONA, BURGOS Y CIUDAD REAL, CON 833.41 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS - 232905 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 232905 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:833.41, meta_modificada:833.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA GRANADA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y CALLE SAN PABLO, CALLE JEREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO SUBIR DERE, lon:-102.6093634, lat:22.76388788}} | 2023-09-30 | 2023-12-15 | 366873.11 | 366873.11 | 366873.11 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2261536/proyecto_INICIO, 2261536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302261914 | Proyecto de inversión | 3472899.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1736449.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736449.63, modificado:1736449.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS II, ZAP 1555, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 234811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 234811 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1118.5, meta_modificada:1118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRITO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE FEOFANES, CALLE ARQUIMEDES DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN CIUDAD ADMINISTRATIVA DIRIGIRSE AL PUENT, lon:-102.61677933, lat:22.75169393}} | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 1736449.63 | 1736449.63 | 1736449.63 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2261914/proyecto_INICIO, 2261914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262927 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 239585 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239585 | S | 45 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINA SAN FELIPE 608 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA DEL REFUGIO Y CALLE MINA LA ESPERANZA, CALLE MINA DEL PATROCINIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR, lon:-102.58592856, lat:22.76924158}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 180000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2262927/proyecto_INICIO, 2262927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262986 | Proyecto de inversión | 321620.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321620.96, modificado:321620.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 239777 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239777 | S | 40 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO 122 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE ANDRES BELLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA A, lon:-102.59709404, lat:22.75874902}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 321620.96 | 321620.96 | 321620.96 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2262986/proyecto_INICIO, 2262986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263618 | Proyecto de inversión | 321620.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321620.96, modificado:321620.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 242154 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242154 | S | 41 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 115 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE GENARO CODINA, CALLE BRIGADA ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUI, lon:-102.60002099, lat:22.77012411}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 321620.96 | 321620.96 | 321620.96 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2263618/proyecto_INICIO, 2263618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262789 | Proyecto de inversión | 278968.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278968.68, modificado:278968.68}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 53 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 53 FAMILIAS - 239101 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239101 | S | 37 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA 227 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, TOMAR LA VIALIDAD ARROYO DE LAS SIRENAS SALIR A LA DER, lon:-102.62455673, lat:22.73891549}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 278968.68 | 278968.68 | 278968.68 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:26.0}} | {2262789/proyecto_PROCESO, 2262789/proyecto_INICIO, 2262789/proyecto_PROCESO, 2262789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262831 | Proyecto de inversión | 21054.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21054.24, modificado:21054.24}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIAS - 239248 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239248 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE LOMAS DE BRACHO 103 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DEL ARROYO, CALLE SAN JUAN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMR PERIFERICO SEGUIR D, lon:-102.56122168, lat:22.79071638}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 21054.24 | 21054.24 | 21054.24 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2262831/proyecto_INICIO, 2262831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302258751 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16536.96, modificado:16536.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 215894 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 215894 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE ROMERO 332 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE BENITO JUAREZ SALIENDO DE LA PRESIDE, lon:-102.7442, lat:22.7016}} | 2023-09-30 | 2023-10-15 | 16536.96 | 16536.96 | 16536.96 | 8500 | 8500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-07/2023, contratista:CONTEZAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:925625.43, importe_modificado:925625.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2258751/proyecto_INICIO, 2258751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262841 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 239276 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LA JUVENTUD Y CALLE FLOR DE LA PASION, CALLE FLOR DEL AMARANTO UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DERECHO , lon:-102.63331345, lat:22.73344605}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 2500 | 2500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2262841/proyecto_INICIO, 2262841/proyecto_PROCESO, 2262841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262844 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECASOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239283 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239283 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE GENARO CODINA 112 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CA, lon:-102.75993937, lat:22.72485414}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 2800 | 2800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2262844/proyecto_INICIO, 2262844/proyecto_PROCESO, 2262844/proyecto_INICIO, 2262844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262849 | Proyecto de inversión | 47372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47372.04, modificado:47372.04}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 239302 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239302 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 214 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOM, lon:-102.73845082, lat:22.69447516}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 47372.04 | 47372.04 | 47372.04 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2262849/proyecto_INICIO, 2262849/proyecto_PROCESO, 2262849/proyecto_INICIO, 2262849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262858 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239343 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 5 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE DIODORO BATALLA, CALLE NARANJO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DIRECCIÓN , lon:-102.63365265, lat:22.79140518}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 2800 | 2800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2262858/proyecto_INICIO, 2262858/proyecto_PROCESO, 2262858/proyecto_INICIO, 2262858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263691 | Proyecto de inversión | 303416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303416.0, modificado:303416.0}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 50 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 50 FAMILIAS - 242414 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242414 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PAZ SOCIAL 201 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RESPETO Y CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉR, lon:-102.60848055, lat:22.75672608}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 303416 | 303416 | 303416 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:26.0}} | {2263691/proyecto_INICIO, 2263691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262863 | Proyecto de inversión | 31581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31581.36, modificado:31581.36}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOLOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 239354 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239354 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA PRESIDENCIA TOMAR BLVD. A, lon:-102.71836442, lat:22.79718493}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 31581.36 | 31581.36 | 31581.36 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2262863/proyecto_INICIO, 2262863/proyecto_PROCESO, 2262863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262870 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10527.12, modificado:10527.12}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 239378 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239378 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE PANFILO NATERA 32 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIEN, lon:-102.66219548, lat:22.7065731}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 10527.12 | 10527.12 | 10527.12 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2262870/proyecto_INICIO, 2262870/proyecto_PROCESO, 2262870/proyecto_INICIO, 2262870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262873 | Proyecto de inversión | 15790.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15790.68, modificado:15790.68}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 239387 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239387 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ 17 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLAN, lon:-102.66276908, lat:22.7606856}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 15790.68 | 15790.68 | 15790.68 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2262873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262876 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 239397 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239397 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE REFUGIO INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATEC, lon:-102.64584497, lat:22.68653186}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 2800 | 2800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2262876/proyecto_INICIO, 2262876/proyecto_PROCESO, 2262876/proyecto_INICIO, 2262876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263707 | Proyecto de inversión | 267006.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267006.08, modificado:267006.08}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 44 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 44 FAMILIAS - 242477 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242477 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LAPARROQUIA 5 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLEJON TRES MARIAS, PRIVADA LOS VEGA CARRETERA NUMERO 45 HACIA JEREZ DE GARCIA SALINAS 3.6 KM TOMAR LA RA, lon:-102.62281797, lat:22.76994323}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 267006.08 | 267006.08 | 267006.08 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2263707/proyecto_INICIO, 2263707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263715 | Proyecto de inversión | 54614.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54614.88, modificado:54614.88}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDADOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 242507 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242507 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 101 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ZACARIAS, SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEG, lon:-102.55914028, lat:22.78984546}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 54614.88 | 54614.88 | 54614.88 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2263715/proyecto_INICIO, 2263715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263718 | Proyecto de inversión | 18204.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18204.96, modificado:18204.96}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ OJO DE AGUA PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 242511 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 242511 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:43, direccion:CALLE DE LA CRUZ 305 INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRIC, lon:-102.58415228, lat:22.73504444}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 18204.96 | 18204.96 | 18204.96 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.5}} | {2263718/proyecto_INICIO, 2263718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302262592 | Proyecto de inversión | 242123.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242123.76, modificado:242123.76}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 46 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 46 FAMILIAS - 238257 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238257 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 126 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE JOSE MARTI, CALLE RUBEN DARIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR GLORIETA SALIR A MER, lon:-102.59759141, lat:22.76051624}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 242123.76 | 242123.76 | 242123.76 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO, 2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO, 2262592/proyecto_PROCESO, 2262592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302263089 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMNISTRO E INSTALACION DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 240138 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 240138 | S | 46 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 307 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS HINOJOSA Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE MARCOS CASTAÑEDA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIF, lon:-102.56741961, lat:22.75014725}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:29.0}} | {2263089/proyecto_INICIO, 2263089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230302260195 | Proyecto de inversión | 502542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502542.09, modificado:502542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARÍA R. MURILLO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO COLONIA FELIPE ÁNGELES - 224993 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 224993 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS 103 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE PRIVADA BEGONIAS Y CALLEJON JUAN ALVAREZ, CALLE ENZO FERRARI SALIR DE LA PRESIDENCIA Y GIRARA A LA DERECHA EN AV EXPROPIACI, lon:-102.59446842, lat:22.76600929}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 502542.09 | 502542.09 | 502542.09 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-09/2023, contratista:MAURICIO ALVAREZ RUELAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:500897.85, importe_modificado:500897.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2260195/proyecto_INICIO, 2260195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402296605 | Proyecto de inversión | 230596.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200000.16, modificado:200000.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30596.0, modificado:30596.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 38 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 38 FAMILIAS - 336251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 336251 | S | 26 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PAZ SOCIAL 210 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VALORES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE PILLALI, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ, lon:-102.60863938, lat:22.75693455}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 30596 | 30596 | 30596 | 30596 | 30596 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2296605/proyecto_PROCESO, 2296605/proyecto_INICIO, 2296605/proyecto_PROCESO, 2296605/proyecto_INICIO, 2296605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402290225 | Proyecto de inversión | 151708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151708.0, modificado:151708.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 25 FAMILIAS - 308784 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 308784 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TRECE 65 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 7 DE MARZO Y CALLE CATORCE, CALLE DIEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR POR CALLE SIERRA MAD, lon:-102.58788964, lat:22.73704612}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 151708 | 151708 | 151708 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2290225/proyecto_INICIO, 2290225/proyecto_PROCESO, 2290225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298458 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 343611 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343611 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LIRIO 7 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LA TRINITARIA, CALLE FLOR DE LA CRUZ UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DEREC, lon:-102.636016, lat:22.735802}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2298458/proyecto_PROCESO, 2298458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298466 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 343640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRIV DE LA CAPILLA 16 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CA, lon:-102.689578, lat:22.681266}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2298466/proyecto_INICIO, 2298466/proyecto_PROCESO, 2298466/proyecto_INICIO, 2298466/proyecto_PROCESO, 2298466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402296353 | Proyecto de inversión | 117550.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:107550.02, modificado:107550.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD FERNANDEZ EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO SIERRA DE ALICA - 335313 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 335313 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CHEPINQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIERRA DE ALICA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TENDERO Y CALLE ESCUELA NORMAL, CALLE ELIAS AMADOR SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR GLORIETA SALIR E, lon:-102.5790096, lat:22.77290449}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-15/2023, contratista:ENRIQUE LEDESMA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:117393.61, importe_modificado:117393.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2296353/proyecto_INICIO, 2296353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298497 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6527.12, modificado:6527.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 343766 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343766 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 1 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUTIANO CARRANZA Y , CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-102.658761, lat:22.706094}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2298497/proyecto_INICIO, 2298497/proyecto_PROCESO, 2298497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402297029 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 338040 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 338040 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 SALIR DE PRESIDENCIA MUNCIPAL TOMAR BULEVA, lon:-102.71521081, lat:22.79492115}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2297029/proyecto_PROCESO, 2297029/proyecto_INICIO, 2297029/proyecto_PROCESO, 2297029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298511 | Proyecto de inversión | 10527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6527.12, modificado:6527.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 343821 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 343821 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE MATIAS RAMOS 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO, lon:-102.71367684, lat:22.7977962}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2298511/proyecto_INICIO, 2298511/proyecto_PROCESO, 2298511/proyecto_INICIO, 2298511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402294435 | Proyecto de inversión | 249176.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239176.06, modificado:239176.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ RODRÉGUEZ ELÍAS EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO - 326867 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 326867 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACIONES INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CARBONO, AVENIDA DE LA PLATA SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUIR A LA DERECHA PRIME, lon:-102.6004538, lat:22.75413021}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-13/2023, contratista:PM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:249003.13, importe_modificado:249003.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2294435/proyecto_INICIO, 2294435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402297828 | Proyecto de inversión | 163170.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63170.36, modificado:63170.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 31 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 31 FAMILIAS - 341314 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 341314 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ULSAN 235 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SINJU Y , CALLE PUSAN SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR HASTA EL MERCAD, lon:-102.61903127, lat:22.73953706}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 63170.36 | 63170.36 | 63170.36 | 63170.36 | 63170.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2297828/proyecto_INICIO, 2297828/proyecto_PROCESO, 2297828/proyecto_INICIO, 2297828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291404 | Proyecto de inversión | 18204.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18204.96, modificado:18204.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 314334 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 314334 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE MARGARITAS 53 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 EN DIRECCIÓN A JEREZ POR 3.5 KM GIRAR A LA D, lon:-102.66371553, lat:22.76303721}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 18204.96 | 18204.96 | 18204.96 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291404/proyecto_INICIO, 2291404/proyecto_PROCESO, 2291404/proyecto_INICIO, 2291404/proyecto_PROCESO, 2291404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402289124 | Proyecto de inversión | 351962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351962.56, modificado:351962.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 58 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 58 FAMILIAS - 303335 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 303335 | S | 39 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESTAÑO 103 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y AVENIDA CONSTELACIONES, CALLE DEL FRANCIO SE UBICA EN COLONIA ESTRELLA DE ORO EN CALLE ESTAÑO 103 DEL CROMO, lon:-102.6002096, lat:22.75632073}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 351962.56 | 351962.56 | 351962.56 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {2289124/proyecto_INICIO, 2289124/proyecto_PROCESO, 2289124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278696 | Proyecto de inversión | 415590.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207795.21, modificado:207795.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207795.22, modificado:207795.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 137.14 TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 250472 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 250472 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:137.14, meta_modificada:137.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE PANFILO NATERA 302 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVAR, lon:-102.71956572, lat:22.7961957}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 207795.22 | 207795.22 | 207795.22 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO, 2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO, 2278696/proyecto_INICIO, 2278696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402280658 | Proyecto de inversión | 319975.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159987.95, modificado:159987.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159987.95, modificado:159987.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE JUNIO, COL. FRENTE POPULAR, ZACATECAS. ZAC. - 262251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262251 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE JUNIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE LIBERTAD SALIR DE PRESIDENCIA POR EL ESTACIONAMIENTO CAMINANDO A, lon:-102.58865185, lat:22.77379419}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 159987.95 | 159987.95 | 159987.95 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2280658/proyecto_INICIO, 2280658/proyecto_PROCESO, 2280658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402289378 | Proyecto de inversión | 327689.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327689.28, modificado:327689.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 54 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 54 FAMILIAS - 304857 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 304857 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 219 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE DEL PUENTE, CALLE DEL JAZMIN SE UBICA LA COLONIA LA ESCONDIDA FRENTE AL TECNOLÓGICO Y SE UBICAN DOS TAN, lon:-102.62244966, lat:22.77079288}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 327689.28 | 327689.28 | 327689.28 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2289378/proyecto_PROCESO, 2289378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278986 | Proyecto de inversión | 331223.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165611.9, modificado:165611.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165611.91, modificado:165611.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 109.30 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIAR A CUATRO VIVIENDAS - 251965 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251965 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:109.3, meta_modificada:109.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 9 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RINCON DEL ANGEL, SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO, lon:-102.7436903, lat:22.76204181}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 165611.91 | 165611.91 | 165611.91 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO, 2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO, 2278986/proyecto_PROCESO, 2278986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402287780 | Proyecto de inversión | 291279.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291279.36, modificado:291279.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 48 FAMILIAS - 296752 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 296752 | S | 35 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA LA ESCONDIDA 106 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUBRICACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ SE INICIA CON LA INSTALACIÓN EN PRIV LA ESCONDIDA EN , lon:-102.5806752, lat:22.77910369}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 291279.36 | 291279.36 | 291279.36 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2287780/proyecto_INICIO, 2287780/proyecto_PROCESO, 2287780/proyecto_INICIO, 2287780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278477 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 248852 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248852 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO 33 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS, lon:-102.64856, lat:22.686562}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2278477/proyecto_INICIO, 2278477/proyecto_PROCESO, 2278477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278499 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LOMAS DE CRISTO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248999 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248999 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PURISIMA 213 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PASCUAL Y CALLE SILLAS MARIANA, CALLE DEL CRISTO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR, lon:-102.59063568, lat:22.73909365}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2278499/proyecto_PROCESO, 2278499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402279022 | Proyecto de inversión | 305192.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152596.34, modificado:152596.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152596.25, modificado:152596.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 100.71 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD COLONIA BRAZIL ASENTAMIENTO BRAZIL PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 252222 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252222 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.71, meta_modificada:100.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:203, direccion:CALLE ARACAJU 5 INTERIOR SN COLONIA BRAZIL, 98163 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y CALLE MESINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDR, lon:-102.63739225, lat:22.74829816}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 152596.25 | 152596.25 | 152596.25 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO, 2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO, 2279022/proyecto_PROCESO, 2279022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402279059 | Proyecto de inversión | 146217.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73108.64, modificado:73108.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73108.64, modificado:73108.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 48.25 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 252451 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252451 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.25, meta_modificada:48.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ 6 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JACINTO, AVENIDA SAN MARCOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DE, lon:-102.633229, lat:22.754851}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 73108.64 | 73108.64 | 73108.64 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2279059/proyecto_INICIO, 2279059/proyecto_PROCESO, 2279059/proyecto_INICIO, 2279059/proyecto_PROCESO, 2279059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278559 | Proyecto de inversión | 140186.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70093.38, modificado:70093.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70093.39, modificado:70093.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 46.26 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD EL MOLINO ASENTAMIENTO EL MOLINO PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 249348 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 249348 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:46.26, meta_modificada:46.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CAR, lon:-102.68984035, lat:22.68259917}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 70093.39 | 70093.39 | 70093.39 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO, 2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO, 2278559/proyecto_INICIO, 2278559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291521 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A 2 FAMILIAS - 314964 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 314964 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA LA PIMIENTA SE ENCUENTRA A 6.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOC, lon:-102.6331654, lat:22.7905379}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291521/proyecto_INICIO, 2291521/proyecto_PROCESO, 2291521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402292299 | Proyecto de inversión | 657576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657576.0, modificado:657576.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS LOCALIDAD MANUEL ROCHA ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR - 318638 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 318638 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:175, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.68054504, lat:22.71755567}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 657576 | 657576 | 657576 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-16/2023, contratista:SALVADOR GALVAN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:655935.15, importe_modificado:655935.15}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.5}} | {2292299/proyecto_INICIO, 2292299/proyecto_PROCESO, 2292299/proyecto_INICIO, 2292299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278567 | Proyecto de inversión | 187279.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93639.67, modificado:93639.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93639.67, modificado:93639.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 61.80 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A TRES VIVIENDAS - 249418 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 249418 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:61.8, meta_modificada:61.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE GENARO CODINA 11 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-102.65993304, lat:22.70692928}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 93639.67 | 93639.67 | 93639.67 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO, 2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO, 2278567/proyecto_PROCESO, 2278567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402279089 | Proyecto de inversión | 135156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67578.14, modificado:67578.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67578.15, modificado:67578.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 44.60 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 252597 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252597 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO 9 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS GUAD, lon:-102.647738, lat:22.685042}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 67578.15 | 67578.15 | 67578.15 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2279089/proyecto_INICIO, 2279089/proyecto_PROCESO, 2279089/proyecto_INICIO, 2279089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402279106 | Proyecto de inversión | 4014444.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007222.34, modificado:2007222.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007222.4, modificado:2007222.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 1324.72 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 57 VIVIENDAS - 252657 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 252657 | S | 62 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1324.7, meta_modificada:1324.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CREATIVIDAD 135 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REPÚBLICA BOLIVARIANA Y CALLE UNIDAD, CALLE AUTOSUFICIENCIA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HÉROES DE CHAPULTE, lon:-102.62059913, lat:22.74272948}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2007222.4 | 2007222.4 | 2007222.4 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2279106/proyecto_INICIO, 2279106/proyecto_PROCESO, 2279106/proyecto_INICIO, 2279106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291542 | Proyecto de inversión | 30341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30341.6, modificado:30341.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 5 FAMILIAS - 315102 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315102 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE LA CRUZ 8 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LIRIO, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR TRANSITO PESADO HASTA LA EN ENTRONQUE EL ORI, lon:-102.63592528, lat:22.73600757}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 30341.6 | 30341.6 | 30341.6 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2291542/proyecto_INICIO, 2291542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291580 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315312 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315312 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE LOS ARRIEROS 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA CAPILLA Y , CALLE LOS QUIOTES SALIR DE LA PRESIDENCIA POR BOULEVAR SEGUIR DERECHO RUMBRO A JEREZ POR 5.5 KM ENTRAR A , lon:-102.67483904, lat:22.66799657}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2291580/proyecto_INICIO, 2291580/proyecto_PROCESO, 2291580/proyecto_INICIO, 2291580/proyecto_PROCESO, 2291580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291597 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA SOLEDAD LA CHOLE ASENTAMIENTO LA SOLEDAD LA CHOLE PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315471 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315471 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN DE TOLOSA, CALLE SSN GERONIMO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 SEG, lon:-102.7397215, lat:22.67316571}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2291597/proyecto_INICIO, 2291597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278276 | Proyecto de inversión | 24273.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24273.28, modificado:24273.28}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL PARA BENEFICIAR A 4 FAMILIAS - 247731 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247731 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:39, direccion:CALLE DE LA IGLESIA 3 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE ALAMEDA, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD S, lon:-102.75822477, lat:22.72412651}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 24273.28 | 24273.28 | 24273.28 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2278276/proyecto_INICIO, 2278276/proyecto_PROCESO, 2278276/proyecto_INICIO, 2278276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278284 | Proyecto de inversión | 60683.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60683.2, modificado:60683.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A 10 FAMILIAS - 247774 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247774 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 442 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JULIAN CHAVEZ Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HER, lon:-102.74353226, lat:22.70075977}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 60683.2 | 60683.2 | 60683.2 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO, 2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO, 2278284/proyecto_PROCESO, 2278284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291654 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315854 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315854 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 113 B INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , CALLE SANTA ISABEL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIET, lon:-102.55923474, lat:22.79001181}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2291654/proyecto_INICIO, 2291654/proyecto_PROCESO, 2291654/proyecto_INICIO, 2291654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278315 | Proyecto de inversión | 66751.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66751.52, modificado:66751.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 11 FAMILIAS - 247962 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 247962 | S | 9 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DEL ARROYO 5 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE CAMPO DEPORTIVO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BUL, lon:-102.71297832, lat:22.66584341}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 66751.52 | 66751.52 | 66751.52 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2278315/proyecto_INICIO, 2278315/proyecto_PROCESO, 2278315/proyecto_INICIO, 2278315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278818 | Proyecto de inversión | 441603.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220801.74, modificado:220801.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220801.73, modificado:220801.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 145.72 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIAR A SEIS VIVIENDAS - 251091 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251091 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.72, meta_modificada:145.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE VICTOR MAHBUB MATA 174 A INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDEN, lon:-102.7410808, lat:22.69615386}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 220801.73 | 220801.73 | 220801.73 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:35.0}} | {2278818/proyecto_INICIO, 2278818/proyecto_PROCESO, 2278818/proyecto_INICIO, 2278818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278831 | Proyecto de inversión | 357012.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178506.3, modificado:178506.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178506.3, modificado:178506.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 117.81 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A CINCO VIVIENDAS - 251153 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251153 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:117.81, meta_modificada:117.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE MARGARITAS 30 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLANUE, lon:-102.66366132, lat:22.76287099}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 178506.3 | 178506.3 | 178506.3 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO, 2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO, 2278831/proyecto_INICIO, 2278831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291680 | Proyecto de inversión | 12136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.64, modificado:12136.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 315996 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 315996 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE MATIAS RAMOS, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR 3.5 KM GIRAR A LA DERECHA EN CAR, lon:-102.71517302, lat:22.79491888}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 12136.64 | 12136.64 | 12136.64 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO, 2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO, 2291680/proyecto_PROCESO, 2291680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278351 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS BOQUILLAS ASENTAMIENTO LAS BOQUILLAS PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248169 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:CALLE FLOR DE MAYO 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA DEL ACATRAZ Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE FLOR DE LA CRUZ SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENT, lon:-102.63485005, lat:22.73426226}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3200 | 3200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2278351/proyecto_INICIO, 2278351/proyecto_PROCESO, 2278351/proyecto_INICIO, 2278351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278366 | Proyecto de inversión | 36409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36409.92, modificado:36409.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 248244 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248244 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CANELO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A J, lon:-102.67398463, lat:22.6711545}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 36409.92 | 36409.92 | 36409.92 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:3.0}} | {2278366/proyecto_INICIO, 2278366/proyecto_PROCESO, 2278366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278389 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6068.32, modificado:6068.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 248393 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248393 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 200 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁN, lon:-102.7144419, lat:22.79658831}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 6068.32 | 6068.32 | 6068.32 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2278389/proyecto_INICIO, 2278389/proyecto_PROCESO, 2278389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278910 | Proyecto de inversión | 171521.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85760.6, modificado:85760.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85760.61, modificado:85760.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 56.60 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD LA PIMIENTA ASENTAMIENTO LA PIMIENTA PARA BENEFICIAR A DOS VIVIENDAS - 251561 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251561 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE INDUSTRIAL 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE ADOLFO VILLASEÑOR, CALLE NARANJO SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERE, lon:-102.633324, lat:22.792035}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 87760.61 | 87760.61 | 87760.61 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2278910/proyecto_INICIO, 2278910/proyecto_PROCESO, 2278910/proyecto_INICIO, 2278910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402291739 | Proyecto de inversión | 1786640.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893320.32, modificado:893320.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893320.32, modificado:893320.32}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PARA CONTRIBUIR A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE USUARIOS EN PRIVADA CHICOMOSTOC, EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS. ZAC. - 316368 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 316368 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA CHICOMOSTOC INTERIOR SN COLONIA MEXICAPAN, 98015 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICAPAN Y PRIVADA DE JESUS, PRIVADA DE ALAN SE SALE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA AVE HIDALGO CENTRO SEGUIMOS HASTA SEGUND, lon:-102.57146858, lat:22.78433757}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 893320.32 | 893320.32 | 893320.32 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO, 2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO, 2291739/proyecto_PROCESO, 2291739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278410 | Proyecto de inversión | 54614.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54614.88, modificado:54614.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS PARA BENEFICIAR A 9 FAMILIAS - 248529 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 248529 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON HIDALGO, CALLE HIDALGO DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁNGELES HACIA 3 DE MARZO 34 METROS GIRA A LA IZQUIE, lon:-102.66240721, lat:22.76086685}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 54614.88 | 54614.88 | 54614.88 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-11/2023, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2926347.73, importe_modificado:2926347.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2278410/proyecto_INICIO, 2278410/proyecto_PROCESO, 2278410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402278934 | Proyecto de inversión | 795543.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397771.61, modificado:397771.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397771.62, modificado:397771.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 262.52 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 9 VIVIENDAS - 251640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 251640 | S | 29 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , BRECHA LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUM, lon:-102.72003019, lat:22.66913519}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 397771.62 | 397771.62 | 397771.62 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO, 2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO, 2278934/proyecto_INICIO, 2278934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402303017 | Proyecto de inversión | 237077.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118538.59, modificado:118538.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD LA PIMIENTA, CALLE DEL PROGRESO, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 361963 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361963 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:CALLE DEL PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO ROBLES Y CALLE SAN PABLO, CARRETERA FEDERAL ZACATECAS FRESNILLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTE, lon:-102.62812328, lat:22.79007021}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 118538.59 | 118538.59 | 118538.59 | 118538.59 | 118538.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO, 2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO, 2303017/proyecto_INICIO, 2303017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402322305 | Proyecto de inversión | 215904.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:198877.73, modificado:198877.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17026.7, modificado:17026.7}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 8 DE SEPTIEMBRE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA - 449179 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 449179 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA, CALLE ESPAÑA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABAS, lon:-102.61513718, lat:22.74619237}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 17026.7 | 17026.7 | 17026.7 | 17026.7 | 17026.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-12/2023, contratista:FERNANDO ARELLANO BUENROSTRO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:215099.08, importe_modificado:215099.08}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2322305/proyecto_INICIO, 2322305/proyecto_PROCESO, 2322305/proyecto_INICIO, 2322305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402308528 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 385998 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 385998 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ 4 B INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS EL ORITO CIENEGUILLAS Y CALLE SAN MARCOS, SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO, lon:-102.63207434, lat:22.75438984}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2308528/proyecto_PROCESO, 2308528/proyecto_INICIO, 2308528/proyecto_PROCESO, 2308528/proyecto_INICIO, 2308528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402308582 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3027.92, modificado:3027.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2235.64, modificado:2235.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD CIENEGUILLAS ASENTAMIENTO CIENEGUILLAS - 386187 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 386187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:28, direccion:CALLE COMITE EJECUTIVO NACIONAL 109 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SECCION 58 Y CALLE CONSEJO NACIONAL, CALLE CONGRESO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE C, lon:-102.673369, lat:22.74733}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2235.64 | 2235.64 | 2235.64 | 2235.64 | 2235.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2308582/proyecto_INICIO, 2308582/proyecto_PROCESO, 2308582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402322532 | Proyecto de inversión | 93803.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46901.41, modificado:46901.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.3, modificado:46902.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LAS CHILITAS ASENTAMIENTO LAS CHILITAS PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 450258 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 450258 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:CALLE CAPILLITA INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y CALLE LAS PLALMAS, CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETE, lon:-102.67530281, lat:22.66985282}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | 46902.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1.35E7, importe_modificado:1.35E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2322532/proyecto_INICIO, 2322532/proyecto_PROCESO, 2322532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402310320 | Proyecto de inversión | 2290251.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145125.93, modificado:1145125.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145125.93, modificado:1145125.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA Y ESPAÑA, ZAP 1790 Y 2017, EN CINCO CALLES, CON 887.26 ML PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS. - 393251 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 393251 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.26, meta_modificada:887.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE FLORENCIA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEPORCALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS MORELOS , lon:-102.61415031, lat:22.76567925}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1145125.93 | 1145125.93 | 1145125.93 | 1145125.93 | 1145125.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2310320/proyecto_INICIO, 2310320/proyecto_PROCESO, 2310320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402316168 | Proyecto de inversión | 157776.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7776.32, modificado:7776.32}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 26 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 26 FAMILIAS - 419020 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 419020 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SOBERANIA POPULAR 218 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DERECHO DE LAS MINORIAS Y AVENIDA RESPETO, CALLE PAZ SOCIAL SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA PARTE TRA, lon:-102.60922355, lat:22.75666068}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 7776.32 | 7776.32 | 7776.32 | 7776.32 | 7776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2316168/proyecto_INICIO, 2316168/proyecto_PROCESO, 2316168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402316536 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES ASENTAMIENTO PICONES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 420624 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN MIGUEL 107 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JACINTO SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO 45 21 METRO, lon:-102.63258373, lat:22.75541305}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO, 2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO, 2316536/proyecto_PROCESO, 2316536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402315766 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 417363 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417363 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 303 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE ROSENDO RAYAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA , lon:-102.716103, lat:22.796416}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2315766/proyecto_INICIO, 2315766/proyecto_PROCESO, 2315766/proyecto_INICIO, 2315766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402316571 | Proyecto de inversión | 6068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5068.32, modificado:5068.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 420710 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE SANTA CRUZ 199 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE MARGARITAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE, lon:-102.716396, lat:22.664313}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2316571/proyecto_INICIO, 2316571/proyecto_PROCESO, 2316571/proyecto_INICIO, 2316571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402310484 | Proyecto de inversión | 8560788.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487381.54, modificado:4487381.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073407.06, modificado:4073407.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, EN 6 ZAP, EN 24 CALLES, CON MEZCLA ASFÁLTICA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 393802 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 393802 | S | 1477 | 1428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39668.0, meta_modificada:39668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZA, lon:-102.61093114, lat:22.76855828}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4073407.06 | 4073407.06 | 4073407.06 | 4073407.06 | 4073407.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11500.0}} | {2310484/proyecto_PROCESO, 2310484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402316603 | Proyecto de inversión | 36409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22014.65, modificado:22014.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14395.27, modificado:14395.27}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 420844 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420844 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.63258373, lat:22.75541305}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 14395.27 | 14395.27 | 14395.27 | 14395.27 | 14395.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2316603/proyecto_INICIO, 2316603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402315824 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263.56, modificado:5263.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR ASENTAMIENTO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIAS - 417537 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE PANFILO NATERA 8 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE GENARO CODINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-102.662673, lat:22.705345}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 5263.56 | 5263.56 | 5263.56 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.5}} | {2315824/proyecto_PROCESO, 2315824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402315875 | Proyecto de inversión | 25289.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25289.95, modificado:25289.95}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 3 FAMILIAS - 417741 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 417741 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE JUNIO 110 B INTERIOR SN COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE JUNIO, CALLE 2 DE MARZO SALIR DE LA PRESIDENCIA POR LA PARTE TRASERA ENCALLE DIVISIÓN DEL , lon:-102.58893708, lat:22.77478776}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 25289.95 | 25289.95 | 25289.95 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.5}} | {2315875/proyecto_INICIO, 2315875/proyecto_PROCESO, 2315875/proyecto_INICIO, 2315875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402315646 | Proyecto de inversión | 31581.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31581.36, modificado:31581.36}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 6 FAMILIAS - 416915 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416915 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 127 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CARRETERA A BOQUILLAS, CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB, lon:-102.6236065, lat:22.73912333}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 31581.36 | 31581.36 | 31581.36 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2315646/proyecto_INICIO, 2315646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402309912 | Proyecto de inversión | 1435326.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.33, modificado:717663.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717663.32, modificado:717663.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN ZAP 1451, EN 3 CALLES, CON 369.06 ML PARA BENEFICIO DE 12 VIVIENDAS - 391057 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 391057 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.06, meta_modificada:369.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DEL REFUGIO Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE VIRGEN DEL PATROCINIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ, lon:-102.58315764, lat:22.7445933}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 717663.32 | 717663.32 | 717663.32 | 717663.32 | 717663.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2309912/proyecto_INICIO, 2309912/proyecto_PROCESO, 2309912/proyecto_INICIO, 2309912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298728 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO ASENTAMIENTO BRACHO LOMAS DE BRACHO PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 345096 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 345096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE LA CAÑADA 116 INTERIOR SN COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ZACARIAS Y CALLE DEL ARROYO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIETA SEGUIR POR PASEO DIA, lon:-102.5588646, lat:22.79325115}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO, 2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO, 2298728/proyecto_PROCESO, 2298728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402298737 | Proyecto de inversión | 5263.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3263.56, modificado:3263.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZACATECAS GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A UNA FAMILIA - 345176 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 345176 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DELA ESPERANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAS HUERTAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BO, lon:-102.719892, lat:22.668059}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2298737/proyecto_INICIO, 2298737/proyecto_PROCESO, 2298737/proyecto_INICIO, 2298737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402309603 | Proyecto de inversión | 12871351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435675.6, modificado:6435675.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6435675.61, modificado:6435675.61}} | REHABILITACIÓN COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA TAXISTAS CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES - 389981 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 389981 | S | 236 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.47, meta_modificada:954.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ROSA INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE CALOCA, CALLE BEATRIZ GONZALEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN ZACA, lon:-102.56569959, lat:22.7568384}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6435675.61 | 6435675.61 | 6435675.61 | 6435675.61 | 6435675.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.70013218E7, importe_modificado:2.70013218E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2309603/proyecto_PROCESO, 2309603/proyecto_INICIO, 2309603/proyecto_PROCESO, 2309603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402315590 | Proyecto de inversión | 8429.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8429.98, modificado:8429.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A 1 FAMILIA - 416718 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE CERVANTES CORONA 6 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DE LA ALEGRIA, CALLE ZACATECAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE , lon:-102.64961449, lat:22.68421197}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 8429.98 | 8429.98 | 8429.98 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2315590/proyecto_INICIO, 2315590/proyecto_PROCESO, 2315590/proyecto_INICIO, 2315590/proyecto_PROCESO, 2315590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402299042 | Proyecto de inversión | 517048.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258524.23, modificado:258524.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO, ZAP 1150, EN CALLE VILLA HERMOSA, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 346519 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 346519 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2519.35, meta_modificada:2519.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA PROGRESO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEP, lon:-102.59643029, lat:22.75370576}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 258524.23 | 258524.23 | 258524.23 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-17/2023, contratista:DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665281.62, importe_modificado:1665281.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2299042/proyecto_INICIO, 2299042/proyecto_PROCESO, 2299042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402302753 | Proyecto de inversión | 1140655.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570327.92, modificado:570327.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TRES CRUCES, EN ZAP 0364, CALLE ALFAREROS Y HOJALATEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 360811 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 360811 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.4, meta_modificada:5611.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HOJALATEROS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HOJALATEROS, CALLE JOSE SERGIO BAEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.54365413, lat:22.76553758}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 570327.92 | 570327.92 | 570327.92 | 570327.92 | 570327.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2302753/proyecto_INICIO, 2302753/proyecto_PROCESO, 2302753/proyecto_INICIO, 2302753/proyecto_PROCESO, 2302753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402299182 | Proyecto de inversión | 959879.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.86, modificado:479939.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479939.85, modificado:479939.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN, DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VILLAS DEL PADRE, ZAP 1729, EN CALLE MISIONEROS, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 347053 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 347053 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4698.84, meta_modificada:4698.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MISIONEROS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP, lon:-102.587329, lat:22.739263}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 479939.85 | 479939.85 | 479939.85 | 479939.85 | 479939.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2299182/proyecto_INICIO, 2299182/proyecto_PROCESO, 2299182/proyecto_INICIO, 2299182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402302836 | Proyecto de inversión | 898108.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449054.34, modificado:449054.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS, ZAP 0896 Y 0909, EN CALLES BRIGADA MADERO, EJERCITO CONSTITUCIONALISTA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 361078 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361078 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4412.8, meta_modificada:4412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA MADERA Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE GRAL JOAQUIN ARRIETA, AVENIDA FERROCARRIL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA, lon:-102.60075122, lat:22.77039111}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 449054.34 | 449054.34 | 449054.34 | 449054.34 | 449054.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2302836/proyecto_INICIO, 2302836/proyecto_PROCESO, 2302836/proyecto_INICIO, 2302836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402302907 | Proyecto de inversión | 1691463.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845731.81, modificado:845731.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BUENAVISTA Y FLORES MAGON, ZAP 0152 Y 0684, EN 7 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 361415 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 361415 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8297.9, meta_modificada:8297.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y AVENIDA FERROCARRIL, BOULEVARD LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES D, lon:-102.57586737, lat:22.76226412}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 845731.81 | 845731.81 | 845731.81 | 845731.81 | 845731.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2302907/proyecto_PROCESO, 2302907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402304773 | Proyecto de inversión | 297665.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197665.28, modificado:197665.28}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 36 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MULTIZAP PARA BENEFICIAR A 36 FAMILIAS - 369745 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 369745 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ENCINILLO 320 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO CRESTON Y CALLE CERRO PROAÑO, CALLE CERRO DEL GRILLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE CALLE DIVISION DE NORTE EN, lon:-102.58694328, lat:22.76457499}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2304773/proyecto_INICIO, 2304773/proyecto_PROCESO, 2304773/proyecto_INICIO, 2304773/proyecto_PROCESO, 2304773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402303075 | Proyecto de inversión | 307157.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153578.91, modificado:153578.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CARLOS HINOJOSA PETIT, ZAP 1771, CALLE VÍCTOR ROSALES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 362217 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362217 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.2, meta_modificada:1326.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VITOR ROALES INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, AVENIDA OLGA ESTRADA DIRÍGETE ALOESTEPORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS, lon:-102.56225328, lat:22.75163694}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 153578.91 | 153578.91 | 153578.91 | 153578.91 | 153578.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2303075/proyecto_PROCESO, 2303075/proyecto_INICIO, 2303075/proyecto_PROCESO, 2303075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402303113 | Proyecto de inversión | 4733123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366561.79, modificado:2366561.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366561.78, modificado:2366561.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, MULTIZAP EN 17 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 362374 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 362374 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23225.0, meta_modificada:23225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEÑOLES INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 SEÑORES Y CALLE DEL AGUILA, CALLE FRANCISCO MUJICA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZAC, lon:-102.58504536, lat:22.76483153}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2366561.78 | 2366561.78 | 2366561.78 | 2366561.78 | 2366561.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11100.0}} | {2303113/proyecto_INICIO, 2303113/proyecto_PROCESO, 2303113/proyecto_INICIO, 2303113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402304844 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6268.48, modificado:6268.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD CALERILLA ASENTAMIENTO CALERILLA PARA BENEFICIAR A UNA VIVIENDA - 370609 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE 5 DE MAYO 23 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL ARROYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA Z, lon:-102.648312, lat:22.686501}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2304844/proyecto_INICIO, 2304844/proyecto_PROCESO, 2304844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402304850 | Proyecto de inversión | 16536.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14536.96, modificado:14536.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES PARA BENEFICIAR A DOS FAMILIAS - 370640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370640 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE ESPERANZA 125 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PRESITA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE DEL RIO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVAR, lon:-102.719397, lat:22.666864}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2304850/proyecto_PROCESO, 2304850/proyecto_INICIO, 2304850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402304856 | Proyecto de inversión | 8268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6268.48, modificado:6268.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZACATECAS LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO PARA BENEFICIARA A 1 FAMILIA - 370661 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 370661 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE ALEGRIA 17 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL OMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO A JEREZ SEGUIR DERECHO DESPUÉS, lon:-102.74690057, lat:22.76176368}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-14/2023, contratista:SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:330718.78, importe_modificado:330718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.3}} | {2304856/proyecto_PROCESO, 2304856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402302714 | Proyecto de inversión | 1368671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684335.5, modificado:684335.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, EN 3 ZAP, EN 3 CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 360667 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 360667 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6716.1, meta_modificada:6716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO MEX - 45 LIBRAMIENTO Y CALLE GLADIOLAS, CALLEJON SAN BARTOLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEP, lon:-102.56646634, lat:22.754158}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 684335.5 | 684335.5 | 684335.5 | 684335.5 | 684335.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2.0E7, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2302714/proyecto_INICIO, 2302714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | ZAC230402331684 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED PLUVIAL EN CALLEJÓN STA. INÉS BOULEVARD LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO, EN ZACATECAS, ZAC. - 262712 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 262712 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCION ZACATECAS, lon:-102.57412537, lat:22.76705802}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2306616.54, importe_modificado:2306616.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2331684/proyecto_INICIO, 2331684/proyecto_PROCESO, 2331684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
ZAC230102206434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026373.71 | 1026373.71
ZAC230102207562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230102206466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101419.58 | 101419.58
ZAC230102206471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92643.34 | 92643.34
ZAC230102206473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269365.07 | 269365.07
ZAC230102206475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251076.11 | 251076.11
ZAC230102206530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239785.92 | 239785.92
ZAC230102206576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230102206587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742864 | 742864
ZAC230102206639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101419.58 | 101419.58
ZAC230202227768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46746.32 | 46746.32
ZAC230202227768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46746.32 | 46746.32
ZAC230202227805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93492.64 | 93492.64
ZAC230202227805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93492.64 | 93492.64
ZAC230202227886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130519.76 | 130519.76
ZAC230202227886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130519.76 | 130519.76
ZAC230202227902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145762.72 | 145762.72
ZAC230202227902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145762.72 | 145762.72
ZAC230202227956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127171.16 | 127171.16
ZAC230202227956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127171.15 | 127171.15
ZAC230202229119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230202229153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230202229158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230202229173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230202229180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230202229190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49610.88 | 49610.88
ZAC230202226732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187609.18 | 187609.18
ZAC230202226732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187609.18 | 187609.18
ZAC230202226770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202226770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202228590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248054.4 | 248054.4
ZAC230202229245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321690.34 | 321690.34
ZAC230202227500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202227500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202227574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202227574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202227628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202227628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202226974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46902.29 | 46902.29
ZAC230202226974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46902.3 | 46902.3
ZAC230202215064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202215064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202215613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
ZAC230202215618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
ZAC230202229326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63986.83 | 63986.83
ZAC230202226854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46902.29 | 46902.29
ZAC230202226854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46902.3 | 46902.3
ZAC230202215060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46902.29 | 46902.29
ZAC230202215060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46902.3 | 46902.3
ZAC230202226875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46902.29 | 46902.29
ZAC230202226875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46902.3 | 46902.3
ZAC230202228853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223248.96 | 223248.96
ZAC230202226941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891143.62 | 891143.62
ZAC230202226941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891143.59 | 891143.59
ZAC230202227471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202227471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93804.59 | 93804.59
ZAC230202227530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202227530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87941.79 | 87941.79
ZAC230202229132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33073.92 | 33073.92
ZAC230202229142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230202229148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230202229166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230202229185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8268.48 | 8268.48
ZAC230202227609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 131912.69 | 131912.69
ZAC230202227609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131912.68 | 131912.68
ZAC230202227641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307796.26 | 307796.26
ZAC230202227641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307796.27 | 307796.27
ZAC230202226552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93804.55 | 93804.55
ZAC230202226552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93804.63 | 93804.63
ZAC230302258586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231517.44 | 231517.44
ZAC230302259582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1529497.86 | 1529497.86
ZAC230302259582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1529497.88 | 1529497.88
ZAC230302261507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3098873.21 | 3098873.21
ZAC230302261507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3098873.21 | 3098873.21
ZAC230302261536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 366873.12 | 366873.12
ZAC230302261536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366873.11 | 366873.11
ZAC230302261914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1736449.63 | 1736449.63
ZAC230302261914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1736449.63 | 1736449.63
ZAC230302262927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351962.56 | 351962.56
ZAC230302262986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321620.96 | 321620.96
ZAC230302263618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321620.96 | 321620.96
ZAC230302262789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278968.68 | 278968.68
ZAC230302262831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21054.24 | 21054.24
ZAC230302258751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16536.96 | 16536.96
ZAC230302262841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230302262844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230302262849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47372.04 | 47372.04
ZAC230302262858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230302263691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303416 | 303416
ZAC230302262863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31581.36 | 31581.36
ZAC230302262870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10527.12 | 10527.12
ZAC230302262873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15790.68 | 15790.68
ZAC230302262876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230302263707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267006.08 | 267006.08
ZAC230302263715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54614.88 | 54614.88
ZAC230302263718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18204.96 | 18204.96
ZAC230302262592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242123.76 | 242123.76
ZAC230302263089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351962.56 | 351962.56
ZAC230302260195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502542.09 | 502542.09
ZAC230402296605 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 200000.16 | 200000.16
ZAC230402296605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30596 | 30596
ZAC230402290225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151708 | 151708
ZAC230402298458 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3263.56 | 3263.56
ZAC230402298458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402298466 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3263.56 | 3263.56
ZAC230402298466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402296353 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 107550.02 | 107550.02
ZAC230402296353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
ZAC230402298497 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 6527.12 | 6527.12
ZAC230402298497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
ZAC230402297029 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5068.32 | 5068.32
ZAC230402297029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
ZAC230402298511 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 6527.12 | 6527.12
ZAC230402298511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
ZAC230402294435 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 239176.06 | 239176.06
ZAC230402294435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
ZAC230402297828 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 100000 | 100000
ZAC230402297828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63170.36 | 63170.36
ZAC230402291404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18204.96 | 18204.96
ZAC230402289124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351962.56 | 351962.56
ZAC230402278696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 207795.21 | 207795.21
ZAC230402278696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207795.22 | 207795.22
ZAC230402280658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159987.95 | 159987.95
ZAC230402280658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159987.95 | 159987.95
ZAC230402289378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327689.28 | 327689.28
ZAC230402278986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165611.9 | 165611.9
ZAC230402278986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165611.91 | 165611.91
ZAC230402287780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291279.36 | 291279.36
ZAC230402278477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12136.64 | 12136.64
ZAC230402278499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402279022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152596.34 | 152596.34
ZAC230402279022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152596.25 | 152596.25
ZAC230402279059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 73108.64 | 73108.64
ZAC230402279059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73108.64 | 73108.64
ZAC230402278559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70093.38 | 70093.38
ZAC230402278559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70093.39 | 70093.39
ZAC230402291521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12136.64 | 12136.64
ZAC230402292299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657576 | 657576
ZAC230402278567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93639.67 | 93639.67
ZAC230402278567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93639.67 | 93639.67
ZAC230402279089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67578.14 | 67578.14
ZAC230402279089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67578.15 | 67578.15
ZAC230402279106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2007222.34 | 2007222.34
ZAC230402279106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007222.4 | 2007222.4
ZAC230402291542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30341.6 | 30341.6
ZAC230402291580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402291597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402278276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24273.28 | 24273.28
ZAC230402278284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60683.2 | 60683.2
ZAC230402291654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402278315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66751.52 | 66751.52
ZAC230402278818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220801.74 | 220801.74
ZAC230402278818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220801.73 | 220801.73
ZAC230402278831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 178506.3 | 178506.3
ZAC230402278831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178506.3 | 178506.3
ZAC230402291680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12136.64 | 12136.64
ZAC230402278351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402278366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36409.92 | 36409.92
ZAC230402278389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6068.32 | 6068.32
ZAC230402278910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 85760.6 | 85760.6
ZAC230402278910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85760.61 | 85760.61
ZAC230402291739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 893320.32 | 893320.32
ZAC230402291739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893320.32 | 893320.32
ZAC230402278410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54614.88 | 54614.88
ZAC230402278934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397771.61 | 397771.61
ZAC230402278934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397771.62 | 397771.62
ZAC230402303017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 118538.59 | 118538.59
ZAC230402303017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118538.59 | 118538.59
ZAC230402322305 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 198877.73 | 198877.73
ZAC230402322305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17026.7 | 17026.7
ZAC230402308528 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5068.32 | 5068.32
ZAC230402308528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
ZAC230402308582 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3027.92 | 3027.92
ZAC230402308582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2235.64 | 2235.64
ZAC230402322532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 46901.41 | 46901.41
ZAC230402322532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46902.3 | 46902.3
ZAC230402310320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1145125.93 | 1145125.93
ZAC230402310320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145125.93 | 1145125.93
ZAC230402316168 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 150000 | 150000
ZAC230402316168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7776.32 | 7776.32
ZAC230402316536 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5068.32 | 5068.32
ZAC230402316536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
ZAC230402315766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230402316571 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 5068.32 | 5068.32
ZAC230402316571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
ZAC230402310484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4487381.54 | 4487381.54
ZAC230402310484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4073407.06 | 4073407.06
ZAC230402316603 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 22014.65 | 22014.65
ZAC230402316603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14395.27 | 14395.27
ZAC230402315824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5263.56 | 5263.56
ZAC230402315875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25289.95 | 25289.95
ZAC230402315646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31581.36 | 31581.36
ZAC230402309912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 717663.33 | 717663.33
ZAC230402309912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717663.32 | 717663.32
ZAC230402298728 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3263.56 | 3263.56
ZAC230402298728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402298737 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3263.56 | 3263.56
ZAC230402298737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402309603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 6435675.6 | 6435675.6
ZAC230402309603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6435675.61 | 6435675.61
ZAC230402315590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8429.98 | 8429.98
ZAC230402299042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258524.23 | 258524.23
ZAC230402299042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258524.23 | 258524.23
ZAC230402302753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 570327.92 | 570327.92
ZAC230402302753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570327.92 | 570327.92
ZAC230402299182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 479939.86 | 479939.86
ZAC230402299182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479939.85 | 479939.85
ZAC230402302836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449054.34 | 449054.34
ZAC230402302836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449054.34 | 449054.34
ZAC230402302907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 845731.81 | 845731.81
ZAC230402302907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845731.81 | 845731.81
ZAC230402304773 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 100000 | 100000
ZAC230402304773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197665.28 | 197665.28
ZAC230402303075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153578.91 | 153578.91
ZAC230402303075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153578.91 | 153578.91
ZAC230402303113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2366561.79 | 2366561.79
ZAC230402303113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2366561.78 | 2366561.78
ZAC230402304844 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 6268.48 | 6268.48
ZAC230402304844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402304850 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 14536.96 | 14536.96
ZAC230402304850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402304856 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 6268.48 | 6268.48
ZAC230402304856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
ZAC230402302714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 684335.5 | 684335.5
ZAC230402302714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684335.5 | 684335.5
ZAC230402331684 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 100000 | 100000
ZAC230402331684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC230102206434 | Aula | 1 | 1
ZAC230102207562 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230102206466 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230102206471 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230102206473 | Metros lineales | 141 | 141
ZAC230102206475 | Metros lineales | 218 | 218
ZAC230102206530 | Calentador(es) | 29 | 29
ZAC230102206576 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230102206587 | Vehículos | 1 | 1
ZAC230102206639 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202227768 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202227805 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202227886 | Metros Cuadrados | 86.14 | 86.14
ZAC230202227902 | Metros Cuadrados | 96.2 | 96.2
ZAC230202227956 | Metros Cuadrados | 83.93 | 83.93
ZAC230202229119 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230202229153 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230202229158 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230202229173 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230202229180 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230202229190 | Calentador(es) | 6 | 6
ZAC230202226732 | Cuarto(s) | 4 | 4
ZAC230202226770 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202228590 | Calentador(es) | 30 | 30
ZAC230202229245 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC230202227500 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202227574 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202227628 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202226974 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202215064 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202215613 | Otros | 1 | 1
ZAC230202215618 | Otros | 1 | 1
ZAC230202229326 | Metros lineales | 64 | 64
ZAC230202226854 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202215060 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202226875 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230202228853 | Calentador(es) | 27 | 27
ZAC230202226941 | Cuarto(s) | 19 | 19
ZAC230202227471 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202227530 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230202229132 | Calentador(es) | 4 | 4
ZAC230202229142 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230202229148 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230202229166 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230202229185 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230202227609 | Cuarto(s) | 3 | 3
ZAC230202227641 | Cuarto(s) | 7 | 7
ZAC230202226552 | Cuarto(s) | 2 | 2
ZAC230302258586 | Calentador(es) | 28 | 28
ZAC230302259582 | Pozo(s) | 1 | 1
ZAC230302261507 | Metros lineales | 922.82 | 922.82
ZAC230302261536 | Metros lineales | 833.41 | 833.41
ZAC230302261914 | Metros lineales | 1118.5 | 1118.5
ZAC230302262927 | Tanque(s) | 58 | 58
ZAC230302262986 | Tanque(s) | 53 | 53
ZAC230302263618 | Tanque(s) | 53 | 53
ZAC230302262789 | Tanque(s) | 53 | 53
ZAC230302262831 | Tanque(s) | 4 | 4
ZAC230302258751 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230302262841 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230302262844 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230302262849 | Tanque(s) | 9 | 9
ZAC230302262858 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230302263691 | Tanque(s) | 50 | 50
ZAC230302262863 | Tanque(s) | 6 | 6
ZAC230302262870 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230302262873 | Tanque(s) | 3 | 3
ZAC230302262876 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230302263707 | Tanque(s) | 44 | 44
ZAC230302263715 | Tanque(s) | 9 | 9
ZAC230302263718 | Tanque(s) | 3 | 3
ZAC230302262592 | Tanque(s) | 46 | 46
ZAC230302263089 | Tanque(s) | 58 | 58
ZAC230302260195 | Aula | 1 | 1
ZAC230402296605 | Tanque(s) | 38 | 38
ZAC230402290225 | Tanque(s) | 25 | 25
ZAC230402298458 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402298466 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402296353 | Sanitario(s) | 5 | 5
ZAC230402298497 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230402297029 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402298511 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230402294435 | Sanitario(s) | 6 | 6
ZAC230402297828 | Tanque(s) | 31 | 31
ZAC230402291404 | Tanque(s) | 3 | 3
ZAC230402289124 | Tanque(s) | 58 | 58
ZAC230402278696 | Metros | 137.14 | 137.14
ZAC230402280658 | Metros Cuadrados | 141 | 141
ZAC230402289378 | Tanque(s) | 54 | 54
ZAC230402278986 | Metros | 109.3 | 109.3
ZAC230402287780 | Tanque(s) | 48 | 48
ZAC230402278477 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230402278499 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402279022 | Metros | 100.71 | 100.71
ZAC230402279059 | Metros | 48.25 | 48.25
ZAC230402278559 | Metros | 46.26 | 46.26
ZAC230402291521 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230402292299 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
ZAC230402278567 | Metros | 61.8 | 61.8
ZAC230402279089 | Metros | 44.6 | 44.6
ZAC230402279106 | Metros | 1324.7 | 1324.7
ZAC230402291542 | Tanque(s) | 5 | 5
ZAC230402291580 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402291597 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402278276 | Tanque(s) | 4 | 4
ZAC230402278284 | Tanque(s) | 10 | 10
ZAC230402291654 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402278315 | Tanque(s) | 11 | 11
ZAC230402278818 | Metros | 145.72 | 145.72
ZAC230402278831 | Metros | 117.81 | 117.81
ZAC230402291680 | Tanque(s) | 2 | 2
ZAC230402278351 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402278366 | Señalética(s) | 6 | 6
ZAC230402278389 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402278910 | Metros | 51.6 | 51.6
ZAC230402291739 | Metros Cuadrados | 265 | 265
ZAC230402278410 | Tanque(s) | 9 | 9
ZAC230402278934 | Metros | 262.5 | 262.5
ZAC230402303017 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
ZAC230402322305 | Sanitario(s) | 6 | 6
ZAC230402308528 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402308582 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402322532 | Cuarto(s) | 1 | 1
ZAC230402310320 | Metros lineales | 887.26 | 887.26
ZAC230402316168 | Tanque(s) | 26 | 26
ZAC230402316536 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402315766 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402316571 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402310484 | Metros Cuadrados | 39668 | 39668
ZAC230402316603 | Tanque(s) | 6 | 6
ZAC230402315824 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402315875 | Calentador(es) | 3 | 3
ZAC230402315646 | Tanque(s) | 6 | 6
ZAC230402309912 | Metros lineales | 369.06 | 369.06
ZAC230402298728 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402298737 | Tanque(s) | 1 | 1
ZAC230402309603 | Metros lineales | 954.47 | 954.47
ZAC230402315590 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230402299042 | Metros Cuadrados | 2519.35 | 2519.35
ZAC230402302753 | Metros Cuadrados | 5611.4 | 5611.4
ZAC230402299182 | Metros Cuadrados | 4698.84 | 4698.84
ZAC230402302836 | Metros Cuadrados | 4412.8 | 4412.8
ZAC230402302907 | Metros Cuadrados | 8297.9 | 8297.9
ZAC230402304773 | Calentador(es) | 36 | 36
ZAC230402303075 | Metros Cuadrados | 1326.2 | 1326.2
ZAC230402303113 | Metros Cuadrados | 23225 | 23225
ZAC230402304844 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230402304850 | Calentador(es) | 2 | 2
ZAC230402304856 | Calentador(es) | 1 | 1
ZAC230402302714 | Metros Cuadrados | 6716.1 | 6716.1
ZAC230402331684 | Metros lineales | 80 | 80

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC230102206434 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SIERRA TECUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIERRA DE QUILA Y CALLE SIERRA DE AUTLAN, CALLE SIERRA TEPEHUANES HEROES DE CHAPULTEPEC EN 3.5 KM USAR | -102.5877 | 22.7465
ZAC230102207562 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE ADOLFO VILLASEÑOR 16 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y CALLE INDUSTRIAL, SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERECHOS P | -102.6329 | 22.7929
ZAC230102206466 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LEGALIDAD 411 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS Y CALLE DEL ARROYO, CALLE ARAGON SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRIC | -102.6108 | 22.7571
ZAC230102206471 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA SAN MARCOS 1112 INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MERCURIO, CALLE ASTEROIDES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR GLORIETA SALIR EN CALLE MINA SAN FELIPE ENTR | -102.5888 | 22.7689
ZAC230102206473 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PARMENIDES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SOCRATES Y CALLE CALICLIES, CALLE NUEVA CINCO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALI | -102.6188 | 22.7484
ZAC230102206475 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE EQUILATERO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARRUECOS Y CALLE NINGUNA, CALLE ISÓSCELES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABASTOS S | -102.6175 | 22.7471
ZAC230102206530 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GUILLERMO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 112 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LAZARO CARDENAS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR A LA DERECHA | -102.586 | 22.7635
ZAC230102206576 | Zacatecas | Zacatecas | Miguel Hidalgo (San Miguel) | CALLE DEL CERRITO 20 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CERRITO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A | -102.7639 | 22.7294
ZAC230102206587 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC230102206639 | Zacatecas | Zacatecas | Colonia Brasil | CALLE MACEIO 7 B INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL BRAZIL, 98160 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDRO | -102.6373 | 22.7486
ZAC230202227768 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALZADA DE LA PAZ 211 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DEL GATO Y CALLEJON MOCTEZUMA, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA GLORIETA SALI | -102.5697 | 22.7683
ZAC230202227805 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE ZACATECAS 103 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PLAN Y CALLE MINEROS, CALLE DEL TORIL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRET | -102.6762 | 22.6704
ZAC230202227886 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE HUERTAS 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y , CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG | -102.6748 | 22.6709
ZAC230202227902 | Zacatecas | Zacatecas | Miguel Hidalgo (San Miguel) | CALLE PRINCIPAL 32 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CERRITO Y CALLEJON DEL CERRITO, CALLE SAN MARTIN SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEV | -102.7655 | 22.7318
ZAC230202227956 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | CALLE JUAN DE TOLOSA 23 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN GERONIMO Y CALLEJON LAS FLORES, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ | -102.7423 | 22.6746
ZAC230202229119 | Zacatecas | Zacatecas | Las Boquillas | CALLE FLOR DEL MAIZ 4 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DEL ALCATRAZ Y CALLE FLOR DEL ALCATRAZ, CALLE FLOR DE MAYO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HER | -102.6351 | 22.7347
ZAC230202229153 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE MINEROS 1 S/N INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE MINEROS, CALLE ZACATECAS SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A JEREZ SEG | -102.6759 | 22.6707
ZAC230202229158 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE JALISCO 2 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES | -102.7446 | 22.6948
ZAC230202229173 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE DE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE DE LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIG | -102.7201 | 22.6692
ZAC230202229180 | Zacatecas | Zacatecas | Miguel Hidalgo (San Miguel) | CALLE MORELOS 1 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DE LA CUEVAS, CALLE VICENTE GUERRERO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOUL | -102.7615 | 22.7257
ZAC230202229190 | Zacatecas | Zacatecas | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RINCÓN DEL ÁNGEL, CALLE TRES CRUCES SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECH | -102.7462 | 22.7635
ZAC230202226732 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MATIAS RAMOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULE | -102.7148 | 22.7982
ZAC230202226770 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE BARRIO CHICO 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PATROCINIO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE FRANCISCO RODARTE SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR BULEVAR HÉROES DE CHAPULTEPE | -102.6315 | 22.7913
ZAC230202228590 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CHAVEÑO 210 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO 1A SECCIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE METAL Y CALLE SANTA ROSA, CALLE TORRECILLAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA P | -102.6045 | 22.7569
ZAC230202229245 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE S | -102.7192 | 22.8002
ZAC230202227500 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CERVANTES CORONA, CALLE DE LA ALEGRIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA | -102.6494 | 22.6834
ZAC230202227574 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE CATELLA INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GARCIA SALINAS SALIENDO DE LA PRESID | -102.662 | 22.7053
ZAC230202227628 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE GONZALEZ ORTEGA 17 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE R | -102.7188 | 22.7952
ZAC230202226974 | Zacatecas | Zacatecas | El Corral (José Pinedo) | INTERIOR SN RANCHO CORRAL DE JOSE PINEDO, 98160 EL CORRAL (JOSÉ PINEDO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RECTANGULO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR | -102.6179 | 22.7463
ZAC230202215064 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE LOMA BONITA 108 B INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL PADRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SE SIGUE | -102.7197 | 22.6629
ZAC230202215613 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC230202215618 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC230202229326 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MORADA DEL DECLAMADOR INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SOL, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TALES DE MILETO Y CALLE CERRO DE LOS CARDOS O TEOFANES, CALLE FEDRO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZA | -102.6142 | 22.7541
ZAC230202226854 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | CALLE JUAN DE TOLOSA 28 B INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC EN DIRECCIÓN A JEREZ SE | -102.7422 | 22.6745
ZAC230202215060 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLEJON HIDALGO 10 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VI | -102.6618 | 22.7608
ZAC230202226875 | Zacatecas | Zacatecas | Rancho Nuevo | CALLE REBOTE 6 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA CAPILLA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO A JEREZ | -102.7473 | 22.7641
ZAC230202228853 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PUSAN 256 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ULSAN Y CALLE WONJU, CALLE SINJU SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETO | -102.6191 | 22.7393
ZAC230202226941 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZÁLEZ, CALLE VICTOR ROSALES SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO SA | -102.5615 | 22.7519
ZAC230202227471 | Zacatecas | Zacatecas | El Maguey | CALLE DEL CARRIL 221 INTERIOR SN PUEBLO EL MAGUEY, 98175 EL MAGUEY, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE DEL BORDO, DE LA PRESIDENCIA TOMAR BVLD. ADOLFO LOPEZA MATEOS CON DIRECCION ZACATECAS VILLANUEVA GIRAR | -102.7526 | 22.7787
ZAC230202227530 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | CALLE ZACATECAS INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD LA CHOLE, 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON DE LAS FLORES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CH | -102.7396 | 22.6756
ZAC230202229132 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE HIDALGO 6 A INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS | -102.6622 | 22.7611
ZAC230202229142 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE GUADALUPE VICTORIA 87 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE SATURNO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -102.6657 | 22.7079
ZAC230202229148 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE INDUSTRIAL 8 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ADOLFO VILLASEÑOR Y CALLEJON INDUSTRIAL, CALLE INDUSTRIAL SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR | -102.6327 | 22.7924
ZAC230202229166 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | CALLE LAS FLORES 6 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TANQUESITO Y CALLE JUAN DE TOLOSA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS RUMBO A JEREZ PASA | -102.7414 | 22.6758
ZAC230202229185 | Zacatecas | Zacatecas | Ojo de Agua de Meléndez (Ojo de Agua) | PRIVADA DE LA CRUZ 101 INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD HERORES DE CHAPULTEPEC SEG | -102.5827 | 22.7332
ZAC230202227609 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE ENRIQUE ESTRADA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y , CALLE VÍCTOR MAHBUB MATA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD | -102.7462 | 22.6935
ZAC230202227641 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA 120 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDREGAL DE LA BOQUILLA Y CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA, CALLE SALTO DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA DIRIG | -102.6237 | 22.74
ZAC230202226552 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE BENITO JUAREZ 310 SN INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE ROMERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA T | -102.7417 | 22.6985
ZAC230302258586 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | PRIVADA CRISTO REY 103 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE GEMA, CALLE PURISIMA SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HACIA FRESNILLO TOMAR DESVIACIÓN Y SEGUIR | -102.5891 | 22.737
ZAC230302259582 | Zacatecas | Zacatecas | Manuel Rocha | PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULE | -102.6805 | 22.7176
ZAC230302261507 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENTE RETORNAR HACIA TRANSITO PESADO SEGUIR DERECHO H | -102.5843 | 22.7464
ZAC230302261536 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA GRANADA INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y CALLE SAN PABLO, CALLE JEREZ SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO SUBIR DERE | -102.6094 | 22.7639
ZAC230302261914 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DEMOCRITO INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y CALLE FEOFANES, CALLE ARQUIMEDES DE LA PRESIDENCIA TOMAR CAL HEROES DE CHAPULTEPEC DIRECCIÓN CIUDAD ADMINISTRATIVA DIRIGIRSE AL PUENT | -102.6168 | 22.7517
ZAC230302262927 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MINA SAN FELIPE 608 INTERIOR SN COLONIA MINERA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MINA DEL REFUGIO Y CALLE MINA LA ESPERANZA, CALLE MINA DEL PATROCINIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR ANILLO PERIFÉRICO SALIR | -102.5859 | 22.7692
ZAC230302262986 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE RUBEN DARIO 122 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE ANDRES BELLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO TOMAR SALIDA A | -102.5971 | 22.7587
ZAC230302263618 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 115 INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y CALLE GENARO CODINA, CALLE BRIGADA ORTEGA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUI | -102.6 | 22.7701
ZAC230302262789 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA 227 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, TOMAR LA VIALIDAD ARROYO DE LAS SIRENAS SALIR A LA DER | -102.6246 | 22.7389
ZAC230302262831 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | CALLE LOMAS DE BRACHO 103 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE DEL ARROYO, CALLE SAN JUAN SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMR PERIFERICO SEGUIR D | -102.5612 | 22.7907
ZAC230302258751 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE VICENTE ROMERO 332 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE BENITO JUAREZ SALIENDO DE LA PRESIDE | -102.7442 | 22.7016
ZAC230302262841 | Zacatecas | Zacatecas | Las Boquillas | CALLE FLOR DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LA JUVENTUD Y CALLE FLOR DE LA PASION, CALLE FLOR DEL AMARANTO UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DERECHO | -102.6333 | 22.7334
ZAC230302262844 | Zacatecas | Zacatecas | Miguel Hidalgo (San Miguel) | CALLE GENARO CODINA 112 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR CA | -102.7599 | 22.7249
ZAC230302262849 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE VICENTE GUERRERO 214 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DEL REBOTE SALIR DE LA PRESIDENCIA TOM | -102.7385 | 22.6945
ZAC230302262858 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE CENTAURO DEL NORTE 5 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE DIODORO BATALLA, CALLE NARANJO SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DIRECCIÓN | -102.6337 | 22.7914
ZAC230302263691 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PAZ SOCIAL 201 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RESPETO Y CALLE DERECHO DE LAS MINORIAS, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉR | -102.6085 | 22.7567
ZAC230302262863 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO VILLA 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO R MURGUIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA PRESIDENCIA TOMAR BLVD. A | -102.7184 | 22.7972
ZAC230302262870 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE PANFILO NATERA 32 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIEN | -102.6622 | 22.7066
ZAC230302262873 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE JUAREZ 17 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLAN | -102.6628 | 22.7607
ZAC230302262876 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE REFUGIO INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATEC | -102.6458 | 22.6865
ZAC230302263707 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LAPARROQUIA 5 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLEJON TRES MARIAS, PRIVADA LOS VEGA CARRETERA NUMERO 45 HACIA JEREZ DE GARCIA SALINAS 3.6 KM TOMAR LA RA | -102.6228 | 22.7699
ZAC230302263715 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | CALLE SANTA ISABEL 101 INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ZACARIAS, SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEG | -102.5591 | 22.7898
ZAC230302263718 | Zacatecas | Zacatecas | Ojo de Agua de Meléndez (Ojo de Agua) | CALLE DE LA CRUZ 305 INTERIOR SN PUEBLO OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), 98085 OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ (OJO DE AGUA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE ANILLO PERIFÉRIC | -102.5842 | 22.735
ZAC230302262592 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SIMON BOLIVAR 126 INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE JOSE MARTI, CALLE RUBEN DARIO SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR GLORIETA SALIR A MER | -102.5976 | 22.7605
ZAC230302263089 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 307 INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARLOS HINOJOSA Y CALLE OLGA ESTRADA, CALLE MARCOS CASTAÑEDA SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR ANILLO PERIF | -102.5674 | 22.7501
ZAC230302260195 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA BUGAMBILIAS 103 INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE PRIVADA BEGONIAS Y CALLEJON JUAN ALVAREZ, CALLE ENZO FERRARI SALIR DE LA PRESIDENCIA Y GIRARA A LA DERECHA EN AV EXPROPIACI | -102.5945 | 22.766
ZAC230402296605 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PAZ SOCIAL 210 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VALORES DE LA DEMOCRACIA Y CALLE PILLALI, CALLE PLURALISMO SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉ | -102.6086 | 22.7569
ZAC230402290225 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE TRECE 65 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 7 DE MARZO Y CALLE CATORCE, CALLE DIEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR POR CALLE SIERRA MAD | -102.5879 | 22.737
ZAC230402298458 | Zacatecas | Zacatecas | Las Boquillas | CALLE FLOR DE LIRIO 7 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LA TRINITARIA, CALLE FLOR DE LA CRUZ UBICARSE EN EL CRUCERO DEL ORITO SEGUIR DEREC | -102.636 | 22.7358
ZAC230402298466 | Zacatecas | Zacatecas | El Molino | CALLE PRIV DE LA CAPILLA 16 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CA | -102.6896 | 22.6813
ZAC230402296353 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CHEPINQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SIERRA DE ALICA, 98050 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TENDERO Y CALLE ESCUELA NORMAL, CALLE ELIAS AMADOR SALIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR GLORIETA SALIR E | -102.579 | 22.7729
ZAC230402298497 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE GUADALUPE VICTORIA 1 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUTIANO CARRANZA Y , CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -102.6588 | 22.7061
ZAC230402297029 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SIN NOMBRE 2 SALIR DE PRESIDENCIA MUNCIPAL TOMAR BULEVA | -102.7152 | 22.7949
ZAC230402298511 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE MATIAS RAMOS 304 A INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUMBO | -102.7137 | 22.7978
ZAC230402294435 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA CONSTELACIONES INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CARBONO, AVENIDA DE LA PLATA SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE ANILLO PERIFÉRICO SEGUIR A LA DERECHA PRIME | -102.6005 | 22.7541
ZAC230402297828 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ULSAN 235 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SINJU Y , CALLE PUSAN SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUIR POR ANILLO PERIFÉRICO TOMAR LA PRIMER SALIDA SEGUIR HASTA EL MERCAD | -102.619 | 22.7395
ZAC230402291404 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE MARGARITAS 53 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO SALIR DE PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 EN DIRECCIÓN A JEREZ POR 3.5 KM GIRAR A LA D | -102.6637 | 22.763
ZAC230402289124 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ESTAÑO 103 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LA PLATA Y AVENIDA CONSTELACIONES, CALLE DEL FRANCIO SE UBICA EN COLONIA ESTRELLA DE ORO EN CALLE ESTAÑO 103 DEL CROMO | -102.6002 | 22.7563
ZAC230402278696 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE PANFILO NATERA 302 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVAR | -102.7196 | 22.7962
ZAC230402280658 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 5 DE JUNIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE LIBERTAD SALIR DE PRESIDENCIA POR EL ESTACIONAMIENTO CAMINANDO A | -102.5887 | 22.7738
ZAC230402289378 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LAS FLORES 219 INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE DEL PUENTE, CALLE DEL JAZMIN SE UBICA LA COLONIA LA ESCONDIDA FRENTE AL TECNOLÓGICO Y SE UBICAN DOS TAN | -102.6224 | 22.7708
ZAC230402278986 | Zacatecas | Zacatecas | Rancho Nuevo | CALLE VICENTE GUERRERO 9 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RINCON DEL ANGEL, SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO | -102.7437 | 22.762
ZAC230402287780 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | PRIVADA LA ESCONDIDA 106 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUBRICACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ SE INICIA CON LA INSTALACIÓN EN PRIV LA ESCONDIDA EN | -102.5807 | 22.7791
ZAC230402278477 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | BOULEVARD 5 DE MAYO 33 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS | -102.6486 | 22.6866
ZAC230402278499 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PURISIMA 213 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CRISTO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PASCUAL Y CALLE SILLAS MARIANA, CALLE DEL CRISTO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE TRANSITO PESADO SEGUIR POR 7 KM ENTRAR | -102.5906 | 22.7391
ZAC230402279022 | Zacatecas | Zacatecas | Colonia Brasil | CALLE ARACAJU 5 INTERIOR SN COLONIA BRAZIL, 98163 COLONIA BRASIL, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CARUARU Y CALLE MESINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SALIR TOMAR BOULEVARD EN DIRECCIÓN A CALZ CNC SEGUIR POR ALEJANDR | -102.6374 | 22.7483
ZAC230402279059 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | PRIVADA DE LA CRUZ 6 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JACINTO, AVENIDA SAN MARCOS SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DE | -102.6332 | 22.7549
ZAC230402278559 | Zacatecas | Zacatecas | El Molino | CALLE PRINCIPAL 2 INTERIOR SN PUEBLO EL MOLINO, 98183 EL MOLINO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA BOULEVARD SEGUIR DERECHO PASAR CAMPUS SIGLO XXI SEGUIR DERECHO SOBRE CAR | -102.6898 | 22.6826
ZAC230402291521 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE CENTAURO DEL NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TEODORO BATALLA Y , SALIR DE LA PRESIDENCIA LA PIMIENTA SE ENCUENTRA A 6.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOC | -102.6332 | 22.7905
ZAC230402292299 | Zacatecas | Zacatecas | Manuel Rocha | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 MANUEL ROCHA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA GUADALAJARA ZACATECAS Y AVENIDA ENTROQUE EL VISITADOR CALERILLA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -102.6805 | 22.7176
ZAC230402278567 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE GENARO CODINA 11 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA | -102.6599 | 22.7069
ZAC230402279089 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE 5 DE MAYO 9 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ALEGRIA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA ZACATECAS GUAD | -102.6477 | 22.685
ZAC230402279106 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CREATIVIDAD 135 INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE REPÚBLICA BOLIVARIANA Y CALLE UNIDAD, CALLE AUTOSUFICIENCIA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALZADA HÉROES DE CHAPULTE | -102.6206 | 22.7427
ZAC230402291542 | Zacatecas | Zacatecas | Las Boquillas | CALLE FLOR DE LA CRUZ 8 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FLOR DE LOS SANTOS Y CALLE FLOR DE LIRIO, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR TRANSITO PESADO HASTA LA EN ENTRONQUE EL ORI | -102.6359 | 22.736
ZAC230402291580 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE LOS ARRIEROS 2 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA CAPILLA Y , CALLE LOS QUIOTES SALIR DE LA PRESIDENCIA POR BOULEVAR SEGUIR DERECHO RUMBRO A JEREZ POR 5.5 KM ENTRAR A | -102.6748 | 22.668
ZAC230402291597 | Zacatecas | Zacatecas | La Soledad (La Chole) | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD (LA CHOLE), 98185 LA SOLEDAD (LA CHOLE), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAN DE TOLOSA, CALLE SSN GERONIMO SALIR DE LA PRESIDENCIA SEGUIR POR CARRETERA 54 SEG | -102.7397 | 22.6732
ZAC230402278276 | Zacatecas | Zacatecas | Miguel Hidalgo (San Miguel) | CALLE DE LA IGLESIA 3 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL, 98186 MIGUEL HIDALGO (SAN MIGUEL), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE ALAMEDA, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD S | -102.7582 | 22.7241
ZAC230402278284 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | AVENIDA MIGUEL HIDALGO 442 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JULIAN CHAVEZ Y CALLE RODRIGUEZ ELIAS, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HER | -102.7435 | 22.7008
ZAC230402291654 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | CALLE SANTA ISABEL 113 B INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y , CALLE SANTA ISABEL SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIET | -102.5592 | 22.79
ZAC230402278315 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE DEL ARROYO 5 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PILA Y CALLE SANTA MARGARITA, CALLE CAMPO DEPORTIVO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BUL | -102.713 | 22.6658
ZAC230402278818 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE VICTOR MAHBUB MATA 174 A INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA SALIR DE LA PRESIDEN | -102.7411 | 22.6962
ZAC230402278831 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE MARGARITAS 30 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE 17 DE FEBRERO DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC CON DIRECCIÓN ZACATECAS VILLANUE | -102.6637 | 22.7629
ZAC230402291680 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 50 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PÁNFILO NATERA Y CALLE MATIAS RAMOS, SALIR DE LA PRESIDENCIA POR 3.5 KM GIRAR A LA DERECHA EN CAR | -102.7152 | 22.7949
ZAC230402278351 | Zacatecas | Zacatecas | Las Boquillas | CALLE FLOR DE MAYO 5 INTERIOR SN PUEBLO LAS BOQUILLAS, 98160 LAS BOQUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA DEL ACATRAZ Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE FLOR DE LA CRUZ SOBRE CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR DERECHO EN PUENT | -102.6349 | 22.7343
ZAC230402278366 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL CANELO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETERA A J | -102.674 | 22.6712
ZAC230402278389 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO VILLA 200 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE BRECHA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁN | -102.7144 | 22.7966
ZAC230402278910 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE INDUSTRIAL 9 INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE ADOLFO VILLASEÑOR, CALLE NARANJO SALIR DE PRESIDENCIA TOMAR BULEVAR CON DIRECCIÓN A FRESNILLO SEGUIR DERE | -102.6333 | 22.792
ZAC230402291739 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | PRIVADA CHICOMOSTOC INTERIOR SN COLONIA MEXICAPAN, 98015 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MEXICAPAN Y PRIVADA DE JESUS, PRIVADA DE ALAN SE SALE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA AVE HIDALGO CENTRO SEGUIMOS HASTA SEGUND | -102.5715 | 22.7843
ZAC230402278410 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLEJON HIDALGO, CALLE HIDALGO DIRÍGETE AL NORTE POR FELIPE ÁNGELES HACIA 3 DE MARZO 34 METROS GIRA A LA IZQUIE | -102.6624 | 22.7609
ZAC230402278934 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE LAS HUERTAS 2 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , BRECHA LA ESPERANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE SIGUE RUM | -102.72 | 22.6691
ZAC230402303017 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | CALLE DEL PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO LA PIMIENTA, 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO ROBLES Y CALLE SAN PABLO, CARRETERA FEDERAL ZACATECAS FRESNILLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTE | -102.6281 | 22.7901
ZAC230402322305 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ITALIA INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA, CALLE ESPAÑA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMAMOS HACIA EL MERCADO DE ABAS | -102.6151 | 22.7462
ZAC230402308528 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | PRIVADA SANTA CRUZ 4 B INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS EL ORITO CIENEGUILLAS Y CALLE SAN MARCOS, SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO | -102.6321 | 22.7544
ZAC230402308582 | Zacatecas | Zacatecas | Cieneguillas | CALLE COMITE EJECUTIVO NACIONAL 109 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLAS, 98170 CIENEGUILLAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SECCION 58 Y CALLE CONSEJO NACIONAL, CALLE CONGRESO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE C | -102.6734 | 22.7473
ZAC230402322532 | Zacatecas | Zacatecas | Las Chilitas | CALLE CAPILLITA INTERIOR SN PUEBLO LAS CHILITAS, 98184 LAS CHILITAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CANELO Y CALLE LAS PLALMAS, CALLE JUSTO SIERRA SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOULEVARD HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUIR POR CARRETE | -102.6753 | 22.6699
ZAC230402310320 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE FLORENCIA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEPORCALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS MORELOS | -102.6142 | 22.7657
ZAC230402316168 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SOBERANIA POPULAR 218 INTERIOR SN COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DERECHO DE LAS MINORIAS Y AVENIDA RESPETO, CALLE PAZ SOCIAL SALIDA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA PARTE TRA | -102.6092 | 22.7567
ZAC230402316536 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | CALLE SAN MIGUEL 107 INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JACINTO SALIR A CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECMINA REAL DE 14MORELOSZACATECASMÉXICO 45 21 METRO | -102.6326 | 22.7554
ZAC230402315766 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO I MADERO 303 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE ROSENDO RAYAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA | -102.7161 | 22.7964
ZAC230402316571 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE SANTA CRUZ 199 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE MARGARITAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVARD SE | -102.7164 | 22.6643
ZAC230402310484 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE SAN MARCOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZA | -102.6109 | 22.7686
ZAC230402316603 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | CALLE GUADALUPE VICTORIA 3 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE GENARO CODINA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -102.6326 | 22.7554
ZAC230402315824 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE PANFILO NATERA 8 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GARCIA SALINAS Y CALLE GENARO CODINA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA | -102.6627 | 22.7053
ZAC230402315875 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 23 DE JUNIO 110 B INTERIOR SN COLONIA FRENTE POPULAR, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE JUNIO, CALLE 2 DE MARZO SALIR DE LA PRESIDENCIA POR LA PARTE TRASERA ENCALLE DIVISIÓN DEL | -102.5889 | 22.7748
ZAC230402315646 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 127 INTERIOR SN COLONIA LAS BOQUILLAS, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CARRETERA A BOQUILLAS, CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UB | -102.6236 | 22.7391
ZAC230402309912 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN DEL REFUGIO Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN, CALLE VIRGEN DEL PATROCINIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ | -102.5832 | 22.7446
ZAC230402298728 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | CALLE LA CAÑADA 116 INTERIOR SN COLONIA BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN ZACARIAS Y CALLE DEL ARROYO, SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR LA GLORIETA SEGUIR POR PASEO DIA | -102.5589 | 22.7933
ZAC230402298737 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE DELA ESPERANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAS HUERTAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BO | -102.7199 | 22.6681
ZAC230402309603 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ROSA INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CALLE CALOCA, CALLE BEATRIZ GONZALEZ SALIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE SIGUE POR ANILLO SE SALE DIRECCIÓN ZACA | -102.5657 | 22.7568
ZAC230402315590 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE CERVANTES CORONA 6 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DE LA ALEGRIA, CALLE ZACATECAS SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE | -102.6496 | 22.6842
ZAC230402299042 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VILLAHERMOSA INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TORRECILLAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA PROGRESO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE PORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEP | -102.5964 | 22.7537
ZAC230402302753 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE HOJALATEROS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE HOJALATEROS, CALLE JOSE SERGIO BAEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES DE CH | -102.5437 | 22.7655
ZAC230402299182 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MISIONEROS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE PURISIMA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -102.5873 | 22.7393
ZAC230402302836 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE BRIGADA MADERA Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE GRAL JOAQUIN ARRIETA, AVENIDA FERROCARRIL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA | -102.6008 | 22.7704
ZAC230402302907 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y AVENIDA FERROCARRIL, BOULEVARD LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE PORCALZ. HÉROES D | -102.5759 | 22.7623
ZAC230402304773 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ENCINILLO 320 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO CRESTON Y CALLE CERRO PROAÑO, CALLE CERRO DEL GRILLO SALIR DE LA PRESIDENCIA SOBRE CALLE DIVISION DE NORTE EN | -102.5869 | 22.7646
ZAC230402303075 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VITOR ROALES INTERIOR SN COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ, AVENIDA OLGA ESTRADA DIRÍGETE ALOESTEPORCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC ZACATECAS | -102.5623 | 22.7516
ZAC230402303113 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PEÑOLES INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 SEÑORES Y CALLE DEL AGUILA, CALLE FRANCISCO MUJICA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZAC | -102.585 | 22.7648
ZAC230402304844 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE 5 DE MAYO 23 INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA IGLESIA Y CALLEJON DEL ARROYO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS TOMANDO BOULEVARD SE TOMA CARRETERA Z | -102.6483 | 22.6865
ZAC230402304850 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE ESPERANZA 125 INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA PRESITA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE DEL RIO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA SE TOMA BOULEVAR | -102.7194 | 22.6669
ZAC230402304856 | Zacatecas | Zacatecas | Rancho Nuevo | CALLE ALEGRIA 17 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 98176 RANCHO NUEVO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL OMAR BOULEVARD SEGUIR DERECHO RUMBO A JEREZ SEGUIR DERECHO DESPUÉS | -102.7469 | 22.7618
ZAC230402302714 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VARIAS INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO MEX - 45 LIBRAMIENTO Y CALLE GLADIOLAS, CALLEJON SAN BARTOLO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE ALOESTEP | -102.5665 | 22.7542
ZAC230402331684 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SANTA INES COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLEJON DE LA UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES SALIR DE LA PRESIDENCIA TOMAR BOLEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DIRECCION ZACATECAS | -102.5741 | 22.7671

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC230102206434 | Obra | PMZ-FAISMUN-04/2023 | JOSÉ SAMUEL CARRILLO RUIZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1023586.08 | 1023586.08
ZAC230102207562 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230102206466 | Obra | PMZ-FAISMUN-02/2023 | DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 201308.99 | 201308.99
ZAC230102206471 | Obra | PMZ-FAISMUN-03/2023 | MARTIN FEMAT SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 92424.13 | 92424.13
ZAC230102206473 | Obra | PMZ-FAISMUN-06/2023 | RUBEN ZAMUDIO VERA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 268312.29 | 268312.29
ZAC230102206475 | Obra | PMZ-FAISMUN-05/2023 | IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 249977.19 | 249977.19
ZAC230102206530 | Obra | PMZ-FAISMUN-01/2023 | ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 247800.71 | 247800.71
ZAC230102206576 | Obra | PMZ-FAISMUN-01/2023 | ABRAHAM EFRAIN GIRON DE LA RIVA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 247800.71 | 247800.71
ZAC230102206587 | Arrendamientos | PMZ-SAD-ARR/026-2023 | MARIANA SALCEDO CARRILLO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 742864 | 742864.0
ZAC230102206639 | Obra | PMZ-FAISMUN-02/2023 | DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 201308.99 | 201308.99
ZAC230202227768 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227805 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227886 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227902 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227956 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202229119 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229153 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229158 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229173 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229180 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229190 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202226732 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202226770 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202228590 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229245 | Obra | PMZ-FAISMUN-08/2023 | CARLOS EDUARDO SALINAS CASTAÑON | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 321479.95 | 321479.95
ZAC230202227500 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227574 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227628 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202226974 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202215064 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202215613 | Obra | PMZ-REC.HUM-004-2023 | ALEJANDRA CONTRERAS ANAYA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 120000 | 12000.0
ZAC230202215613 | Servicios | PMZ-REC.HUM-001-2023 | TANIA GUADALUPE PERALES PANIAGUA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 120000 | 120000.0
ZAC230202215613 | Servicios | PMZ-REC.HUM-002-2023 | DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 120000 | 12000.0
ZAC230202215613 | Servicios | PMZ-REC.HUM-003-2023 | ANGELICA MARIA MEDINA SORIA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 120000 | 120000.0
ZAC230202215618 | Servicios | PMZ-REC.HUM-006-2023 | CARLOS NICOLAS ENRIQUEZ MACIAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 72000 | 72000.0
ZAC230202229326 | Obra | PMZ-FAISMUN-10/2023 | RAMIRO ROBERTO LOZANO ROBLES | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 63956.89 | 63956.89
ZAC230202226854 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202215060 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202226875 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202228853 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202226941 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227471 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227530 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202229132 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229142 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229148 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229166 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202229185 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230202227609 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202227641 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230202226552 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230302258586 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230302259582 | Obra | PMZ-CONVENIO-SAMA-FAISMUN-01-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3058995.74 | 3058995.74
ZAC230302261507 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230302261536 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230302261914 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230302262927 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262986 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263618 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262789 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262831 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302258751 | Servicios | PMZ-FAISMUN-07/2023 | CONTEZAC, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 925625.43 | 925625.43
ZAC230302262841 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262844 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262849 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262858 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263691 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262863 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262870 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262873 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262876 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263707 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263715 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263718 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302262592 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302263089 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230302260195 | Obra | PMZ-FAISMUN-09/2023 | MAURICIO ALVAREZ RUELAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 500897.85 | 500897.85
ZAC230402296605 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402290225 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402298458 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402298466 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402296353 | Obra | PMZ-FAISMUN-15/2023 | ENRIQUE LEDESMA BERNAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 117393.61 | 117393.61
ZAC230402298497 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402297029 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402298511 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402294435 | Obra | PMZ-FAISMUN-13/2023 | PM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 249003.13 | 249003.13
ZAC230402297828 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402291404 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402289124 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402278696 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402280658 | Obra | PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2306616.54 | 2306616.54
ZAC230402289378 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402278986 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402287780 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278477 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278499 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402279022 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402279059 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402278559 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402291521 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402292299 | Obra | PMZ-FAISMUN-16/2023 | SALVADOR GALVAN LOPEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 655935.15 | 655935.15
ZAC230402278567 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402279089 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402279106 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402291542 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402291580 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402291597 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402278276 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278284 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402291654 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402278315 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278818 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402278831 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402291680 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402278351 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278366 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278389 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278910 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402291739 | Obra | PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2306616.54 | 2306616.54
ZAC230402278410 | Servicios | PMZ-FAISMUN-11/2023 | MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2926347.73 | 2926347.73
ZAC230402278934 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402303017 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402322305 | Obra | PMZ-FAISMUN-12/2023 | FERNANDO ARELLANO BUENROSTRO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 215099.08 | 215099.08
ZAC230402308528 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402308582 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402322532 | Obra | PMZ-CONVENIO-SEDUVOT-FAISMUN-056-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 13500000 | 1.35E7
ZAC230402310320 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230402316168 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402316536 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402315766 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402316571 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402310484 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230402316603 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402315824 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402315875 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402315646 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402309912 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230402298728 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402298737 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402309603 | Obra | PMZ-SEDESOL-SAMA-FAISMUN-018-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 27001321.8 | 2.70013218E7
ZAC230402315590 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402299042 | Servicios | PMZ-FAISMUN-17/2023 | DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECAS S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665281.62 | 1665281.62
ZAC230402302753 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402299182 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402302836 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402302907 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402304773 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402303075 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402303113 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402304844 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402304850 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402304856 | Servicios | PMZ-FAISMUN-14/2023 | SENDEROS Y ESPACIOS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 330718.78 | 330718.78
ZAC230402302714 | Obra | PMZ-SEDESOL-FISE-FAISMUN-15-23 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 20000000 | 2.0E7
ZAC230402331684 | Obra | PMZ-SEDUVOT-FAISMUN-03-2023 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2306616.54 | 2306616.54

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC230102206434 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230102207562 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230102206466 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230102206471 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230102206473 | 2023 | 4 | Metros lineales | 141 | 141 | 70 | 49.6454
ZAC230102206475 | 2023 | 4 | Metros lineales | 218 | 218 | 120 | 55.0459
ZAC230102206530 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 29 | 29 | 14 | 48.2759
ZAC230102206576 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230102206587 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.8 | 80
ZAC230102206639 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
ZAC230202227768 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
ZAC230202227805 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
ZAC230202227886 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 86.14 | 86.14 | 20 | 23.218
ZAC230202227902 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 96.2 | 96.2 | 30 | 31.185
ZAC230202227956 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 83.93 | 83.93 | 20 | 23.8294
ZAC230202229119 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202229153 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230202229158 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230202229173 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230202229180 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202229190 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 3 | 50
ZAC230202226732 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 1 | 25
ZAC230202226770 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.4 | 40
ZAC230202228590 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 30 | 30 | 15 | 50
ZAC230202229245 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202227500 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230202227574 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
ZAC230202227628 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
ZAC230202226974 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230202215064 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
ZAC230202215613 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
ZAC230202215618 | 2023 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202229326 | 2023 | 4 | Metros lineales | 64 | 64 | 32 | 50
ZAC230202226854 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230202215060 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230202226875 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230202228853 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 27 | 27 | 13 | 48.1481
ZAC230202226941 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 8 | 42.1053
ZAC230202227471 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
ZAC230202227530 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
ZAC230202229132 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 2 | 50
ZAC230202229142 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202229148 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230202229166 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230202229185 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230202227609 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
ZAC230202227641 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 1 | 14.2857
ZAC230202226552 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
ZAC230302258586 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 28 | 28 | 14 | 50
ZAC230302259582 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230302261507 | 2023 | 4 | Metros lineales | 922.82 | 922.82 | 150 | 16.2545
ZAC230302261536 | 2023 | 4 | Metros lineales | 833.41 | 833.41 | 200 | 23.9978
ZAC230302261914 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1118.5 | 1118.5 | 200 | 17.8811
ZAC230302262927 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 58 | 58 | 28 | 48.2759
ZAC230302262986 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 53 | 53 | 28 | 52.8302
ZAC230302263618 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 53 | 53 | 30 | 56.6038
ZAC230302262789 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 53 | 53 | 26 | 49.0566
ZAC230302262831 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 2 | 50
ZAC230302258751 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230302262841 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230302262844 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230302262849 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 9 | 9 | 3 | 33.3333
ZAC230302262858 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230302263691 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 50 | 50 | 26 | 52
ZAC230302262863 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 3 | 50
ZAC230302262870 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230302262873 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 3 | 3 | 0 | 0
ZAC230302262876 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230302263707 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 44 | 44 | 22 | 50
ZAC230302263715 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 9 | 9 | 4 | 44.4444
ZAC230302263718 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 3 | 3 | 1.5 | 50
ZAC230302262592 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 46 | 46 | 23 | 50
ZAC230302263089 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 58 | 58 | 29 | 50
ZAC230302260195 | 2023 | 4 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402296605 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 38 | 38 | 10 | 26.3158
ZAC230402290225 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 25 | 25 | 10 | 40
ZAC230402298458 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402298466 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402296353 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 2 | 40
ZAC230402298497 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230402297029 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402298511 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.5 | 25
ZAC230402294435 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 1 | 16.6667
ZAC230402297828 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 31 | 31 | 10 | 32.2581
ZAC230402291404 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
ZAC230402289124 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 58 | 58 | 25 | 43.1034
ZAC230402278696 | 2023 | 4 | Metros | 137.14 | 137.14 | 40 | 29.1673
ZAC230402280658 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 40 | 28.3688
ZAC230402289378 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 54 | 54 | 30 | 55.5556
ZAC230402278986 | 2023 | 4 | Metros | 109.3 | 109.3 | 30 | 27.4474
ZAC230402287780 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 48 | 48 | 20 | 41.6667
ZAC230402278477 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230402278499 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402279022 | 2023 | 4 | Metros | 100.71 | 100.71 | 20 | 19.859
ZAC230402279059 | 2023 | 4 | Metros | 48.25 | 48.25 | 15 | 31.0881
ZAC230402278559 | 2023 | 4 | Metros | 46.26 | 46.26 | 15 | 32.4254
ZAC230402291521 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230402292299 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402278567 | 2023 | 4 | Metros | 61.8 | 61.8 | 20 | 32.3625
ZAC230402279089 | 2023 | 4 | Metros | 44.6 | 44.6 | 15 | 33.6323
ZAC230402279106 | 2023 | 4 | Metros | 1324.7 | 1324.7 | 250 | 18.8722
ZAC230402291542 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 2 | 40
ZAC230402291580 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402291597 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402278276 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 2 | 50
ZAC230402278284 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 10 | 10 | 5 | 50
ZAC230402291654 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402278315 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 11 | 11 | 6 | 54.5455
ZAC230402278818 | 2023 | 4 | Metros | 145.72 | 145.72 | 35 | 24.0187
ZAC230402278831 | 2023 | 4 | Metros | 117.81 | 117.81 | 30 | 25.4647
ZAC230402291680 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1 | 50
ZAC230402278351 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402278366 | 2023 | 4 | Señalética(s) | 6 | 6 | 3 | 50
ZAC230402278389 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402278910 | 2023 | 4 | Metros | 51.6 | 51.6 | 20 | 38.7597
ZAC230402291739 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 80 | 30.1887
ZAC230402278410 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 9 | 9 | 4 | 44.4444
ZAC230402278934 | 2023 | 4 | Metros | 262.5 | 262.5 | 80 | 30.4762
ZAC230402303017 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 500 | 43.1034
ZAC230402322305 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 1 | 16.6667
ZAC230402308528 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402308582 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402322532 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402310320 | 2023 | 4 | Metros lineales | 887.26 | 887.26 | 350 | 39.4473
ZAC230402316168 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 26 | 26 | 8 | 30.7692
ZAC230402316536 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402315766 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402316571 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402310484 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 39668 | 39668 | 11500 | 28.9906
ZAC230402316603 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 2 | 33.3333
ZAC230402315824 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
ZAC230402315875 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 1.5 | 50
ZAC230402315646 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 3 | 50
ZAC230402309912 | 2023 | 4 | Metros lineales | 369.06 | 369.06 | 180 | 48.7726
ZAC230402298728 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402298737 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402309603 | 2023 | 4 | Metros lineales | 954.47 | 954.47 | 450 | 47.1466
ZAC230402315590 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402299042 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2519.35 | 2519.35 | 1000 | 39.6928
ZAC230402302753 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5611.4 | 5611.4 | 2000 | 35.6417
ZAC230402299182 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4698.84 | 4698.84 | 1500 | 31.9228
ZAC230402302836 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4412.8 | 4412.8 | 1500 | 33.992
ZAC230402302907 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8297.9 | 8297.9 | 4000 | 48.205
ZAC230402304773 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 36 | 36 | 15 | 41.6667
ZAC230402303075 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1326.2 | 1326.2 | 400 | 30.1614
ZAC230402303113 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 23225 | 23225 | 11100 | 47.7933
ZAC230402304844 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402304850 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0.3 | 15
ZAC230402304856 | 2023 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
ZAC230402302714 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6716.1 | 6716.1 | 3000 | 44.6688
ZAC230402331684 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 15 | 18.75

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".