## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | ZAC240202360452 | Acción | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556800.0, modificado:556800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 42855 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 42855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 556800 | 556800 | 556800 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMZ-SAD-ARR/117-2024, contratista:MARIANA SALCEDO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:389760.0, importe_modificado:389760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.8}} | {2360452/proyecto_INICIO, 2360452/proyecto_PROCESO, 2360452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202381405 | Acción | 518593 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518593.0, modificado:518593.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110828 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Social | 110828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 518593 | 518593 | 518593 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM/02/2024, contratista:ALEJANDRA CONTRERAS ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:14816.0, importe_modificado:14816.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM/04/2024, contratista:DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:14816.0, importe_modificado:14816.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM/03/2024, contratista:BRANDON ALFREDO RUELAS AMBRIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:14816.0, importe_modificado:14816.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMZ-REC-HUM/01/2024, contratista:ANGELICA MEDINA SORIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:14816.0, importe_modificado:14816.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2381405/proyecto_INICIO, 2381405/proyecto_PROCESO, 2381405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302414803 | Proyecto de inversión | 776351 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388175.5, modificado:388175.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388175.5, modificado:388175.5}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICIDAD EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GARCIA SALINAS EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO - 201848 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 201848 | S | 141 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE PLAZUELA DE GARCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS, lon:-102.57070793, lat:22.78180428}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 388175.5 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3396658.0, importe_modificado:3396658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2414803/proyecto_PROCESO, 2414803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302414609 | Proyecto de inversión | 716066 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358033.0, modificado:358033.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358033.0, modificado:358033.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO - 200523 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 200523 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE PANFILO NATERA 101 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGU, lon:-102.71480379, lat:22.79451178}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 358033 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3396658.0, importe_modificado:3396658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2414609/proyecto_INICIO, 2414609/proyecto_PROCESO, 2414609/proyecto_INICIO, 2414609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302414652 | Proyecto de inversión | 1332220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726180.71, modificado:726180.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606039.29, modificado:606039.29}} | REHABILITACIÓN SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GONZALEZ ORTEGA EN ZACATECAS LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES ASENTAMIENTO GONZALEZ ORTEGA MACHINES - 200797 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 200797 | S | 56 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.94, meta_modificada:29.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:CALLE DE LA ESCUELA INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PEDREGAL, CALLE DE LA PRESITA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CA, lon:-102.71838365, lat:22.66743037}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 606039.29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3396658.0, importe_modificado:3396658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2414652/proyecto_INICIO, 2414652/proyecto_PROCESO, 2414652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302414781 | Proyecto de inversión | 572021 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:E, prog_pres:47, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286010.5, modificado:286010.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286010.5, modificado:286010.5}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M PONCE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO POPULAR CTM - 201776 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas | 201776 | S | 83 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GENARO BORREGO INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE ENRIQUE HINOJOSA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. , lon:-102.56708861, lat:22.75368063}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 286010.5 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3396658.0, importe_modificado:3396658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2414781/proyecto_INICIO, 2414781/proyecto_PROCESO, 2414781/proyecto_INICIO, 2414781/proyecto_PROCESO, 2414781/proyecto_INICIO, 2414781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302441156 | Proyecto de inversión | 277662.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277662.41, modificado:277662.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO BACON, ENTRE CALLE DAVID CABRAL ROMAN Y CALLE CARLOS LINEO, FRACCIONAMIENTO MEDICOS VETERINARIOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2.43202E+12 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 277662.41 | 277662.41 | 277662.41 | 83298 | 83298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-01/2024, contratista:EMPRESA OPERMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:274937.08, importe_modificado:274937.08}} | Sin avances en el trimestre | {2441156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302441157 | Proyecto de inversión | 2268615.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268615.58, modificado:2268615.58}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARQUIMIDES, ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRESNO, COLONIA FILOSOFOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2.43202E+12 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 2268615.58 | 2268615.58 | 2268615.58 | 680584 | 680584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2261666.99, importe_modificado:2261666.99}} | Sin avances en el trimestre | {2441157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302441158 | Proyecto de inversión | 1056505.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056505.65, modificado:1056505.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLOMBIA, ENTRE CALLES PUERTO RICO Y PARAGUAY, COLONIA LAS AMERICAS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2.43202E+12 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 1056505.65 | 1056505.65 | 1056505.65 | 316952 | 316952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-03/2024, contratista:OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1052562.38, importe_modificado:1052562.38}} | Sin avances en el trimestre | {2441158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302441159 | Proyecto de inversión | 767216.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767216.36, modificado:767216.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUEZ, ENTRE CALLES ALMENDRO Y GRANADOS, COLONIA HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2.43202E+12 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 767216.36 | 767216.36 | 230165 | 230165 | 230165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-02/2024, contratista:RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:765847.88, importe_modificado:765847.88}} | Sin avances en el trimestre | {2441159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402512272 | Proyecto de inversión | 3612500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612500.0, modificado:3612500.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TECNOLOGICO, FRACC. LA ESCONDIDA, ENTRE LAS CALLES ARTURO ROMO GUTIÉRREZ Y VIALIDAD TRANSITO PESADO ZACATECAS-MORELOS | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2.43202E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4725.0, meta_modificada:4725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:FRACC. LA ESCONDIDA, ENTRE LAS CALLES ARTURO ROMO GUTIÉRREZ Y VIALIDAD TRANSITO PESADO ZACATECAS-MORELOS, lon:-102.6327606, lat:22.7755768}} | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 3608887.5 | 3608887.5 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-05/2024, contratista:JAIME ORTIZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3605825.95, importe_modificado:3605825.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1500.0}} | {2512272/proyecto_INICIO, 2512272/proyecto_PROCESO, 2512272/proyecto_INICIO, 2512272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:dar avance financiero y fisico a los proyectos, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:dar avance financiero y fisico a los proyectos, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:dar avance financiero y fisico a los proyectos, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:dar avance financiero y fisico a los proyectos, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:actualiza tu um de proyecto y daa avances, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-22}, obs6: {observación:actualiza tu um de proyecto y daa avances, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-22}, obs7: {observación:actualiza tu um de proyecto y daa avances, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-22}, obs8: {observación:actualiza tu um de proyecto y daa avances, trimestre:4.0, usuario:gracielaacunar, fecha:2025-01-22}}
2024 | 4 | ZAC240302431221 | Proyecto de inversión | 367246.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183623.23, modificado:183623.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183623.23, modificado:183623.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA, ZAP 2159, EN 5 CALLES CON 372 ML PARA BENEFICIO DE 11 VIVIENDAS. - 297155 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 297155 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CANARIAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NAVARRA Y CALLE VALENCIA, CALLE MAYORCA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR, lon:-102.60653516, lat:22.7618773}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 183623.23 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2431221/proyecto_INICIO, 2431221/proyecto_PROCESO, 2431221/proyecto_INICIO, 2431221/proyecto_PROCESO, 2431221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302430296 | Proyecto de inversión | 423643.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:211821.74, modificado:211821.74}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211821.74, modificado:211821.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 4 CALLES CON 473 ML PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS. - 293530 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293530 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALTO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA Y CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA, CALLE UNIDAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CA, lon:-102.62455807, lat:22.74017664}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 211821.74 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2430296/proyecto_INICIO, 2430296/proyecto_PROCESO, 2430296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302431574 | Proyecto de inversión | 228533.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114266.86, modificado:114266.86}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114266.87, modificado:114266.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA, ZAP 1517, EN CALLE SAN LUCAS CON 82.33 ML, PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS. - 298931 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 298931 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.33, meta_modificada:82.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN ESTEBAN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRE, lon:-102.61198074, lat:22.76326804}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 114266.87 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2431574/proyecto_INICIO, 2431574/proyecto_PROCESO, 2431574/proyecto_INICIO, 2431574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302431279 | Proyecto de inversión | 3821764.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1910882.18, modificado:1910882.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910882.18, modificado:1910882.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO KOREA SUR, ZAP 220A, EN 7 CALLES CON 1,569.18 ML, PARA BENEFICIO DE 23 VIVIENDAS. - 297396 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 297396 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1569.1, meta_modificada:1569.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA KOREA II, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMAL A BOQUILLAS Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Z, lon:-102.62350229, lat:22.73806407}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 1910882.18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2431279/proyecto_INICIO, 2431279/proyecto_PROCESO, 2431279/proyecto_INICIO, 2431279/proyecto_PROCESO, 2431279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302430426 | Proyecto de inversión | 510971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:255485.65, modificado:255485.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255485.65, modificado:255485.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA, ZAP 1517, EN 3 CALLES CON 515.30 ML PARA BENEFICIO DE 22 VIVIENDAS. - 293969 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 293969 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.3, meta_modificada:515.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAL ISIDRO INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y AVENIDA GRANADA, CALLE PAMPLONA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FREN, lon:-102.61074424, lat:22.76336945}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 255485.65 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2430426/proyecto_PROCESO, 2430426/proyecto_INICIO, 2430426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302431423 | Proyecto de inversión | 991995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:495997.72, modificado:495997.72}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495997.72, modificado:495997.72}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD CALERILLA, EN CALLE INSURGENTES Y SIN NOMBRE CON 281.31 ML, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS. - 298185 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 298185 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.31, meta_modificada:281.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y CALLE ZACATECAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 98040 ZAC, lon:-102.64955111, lat:22.68333187}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 495997.72 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2431423/proyecto_INICIO, 2431423/proyecto_PROCESO, 2431423/proyecto_INICIO, 2431423/proyecto_PROCESO, 2431423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402494514 | Proyecto de inversión | 795809.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795809.4, modificado:795809.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS III, CALLES NUEVA TRES, ARQUIMIDES Y ESCOCIA , PARA BENEFICIO DE 9 VIVIENDAS. - 416286 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416286 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.1, meta_modificada:331.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA TRES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PITAGORAS Y CALLE ARISTOFANES, CALLE PLATON PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 11, lon:-102.61765387, lat:22.74845809}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 795809.4 | 795809.4 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-001-2024, contratista:JADIRA BETZABÉ CASTAÑON FÉLIX, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:794450.21, importe_modificado:794450.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2494514/proyecto_PROCESO, 2494514/proyecto_INICIO, 2494514/proyecto_PROCESO, 2494514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402496100 | Proyecto de inversión | 754759.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754759.87, modificado:754759.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 420426 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420426 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.5, meta_modificada:217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:25, direccion:CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR MAHBUB MATA Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBIC, lon:-102.74414923, lat:22.69389059}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 754759.87 | 754759.87 | 226000 | 226000 | 226000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-010-2024, contratista:RICARDO OSWALDO HERNANDEZ BERMUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:750627.93, importe_modificado:750627.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2496100/proyecto_INICIO, 2496100/proyecto_PROCESO, 2496100/proyecto_INICIO, 2496100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402494691 | Proyecto de inversión | 1012106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012106.84, modificado:1012106.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO MECÁNICOS 2A SECC CALLES CALLE DATSUN, PRIVADA ALFA ROMEO Y PRIVADA CHRYSLER PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 416792 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416792 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.54, meta_modificada:305.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DATSUN INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS 2A SECC, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MERCEDEZ BENZ Y CALLE PORCHE, CARRETERA A FRESNILLO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.60458229, lat:22.76566557}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1012106.84 | 1012106.84 | 304000 | 304000 | 304000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-005-2024, contratista:ESCALA ARQUITECTOS Y ADMINISTRADORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1010087.48, importe_modificado:1010087.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2494691/proyecto_PROCESO, 2494691/proyecto_INICIO, 2494691/proyecto_PROCESO, 2494691/proyecto_INICIO, 2494691/proyecto_PROCESO, 2494691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402496151 | Proyecto de inversión | 834223.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834223.83, modificado:834223.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO GONZALO GARCÍA GARCÍA CALLE CAMINO A LAS ANTENAS LA ISABELICA PARA BENEFICIO DE 4 VIVIENDAS - 420554 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 420554 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA ISABELICA INTERIOR SN COLONIA GONZALO GARCÍA GARCÍA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JERONIMO DE AGUILAR Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE NOCHE BUENA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN C, lon:-102.57187453, lat:22.74992541}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 834223.83 | 834223.83 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-003-2024, contratista:LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:832786.76, importe_modificado:832786.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2496151/proyecto_INICIO, 2496151/proyecto_PROCESO, 2496151/proyecto_INICIO, 2496151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402494640 | Proyecto de inversión | 4298960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4298960.05, modificado:4298960.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS LOCALIDAD PICONES EN CALLES SIN NOMBRE, SAN FERNANDO, SAN TIBURCIO Y SAN PASCUAL PARA BENEFICIAR A 20 VIVIENDAS - 416602 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 416602 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.84, meta_modificada:764.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE DEL REFUGIO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE , lon:-102.63080922, lat:22.7544704}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 4298960.05 | 4298960.05 | 1290000 | 1290000 | 1290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-012-2024, contratista:LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4266674.2, importe_modificado:4266674.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2494640/proyecto_INICIO, 2494640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402496774 | Proyecto de inversión | 138780.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138780.44, modificado:138780.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO CALLE GONZALEZ ORTEGA Y COLIMA PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 422087 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 422087 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE GONZALEZ ORTGEA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE FLORES MAGON PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN, lon:-102.72083833, lat:22.79480469}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 138780.44 | 138780.44 | 41400 | 41400 | 41400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-008-2024, contratista:DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:137560.91, importe_modificado:137560.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2496774/proyecto_INICIO, 2496774/proyecto_PROCESO, 2496774/proyecto_INICIO, 2496774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402496538 | Proyecto de inversión | 145886.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145886.82, modificado:145886.82}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ZACATECAS ASENTAMIENTO PEÑAS DE LA VIRGEN PARA BENEFICIO DE 7 VIVIENDAS - 421482 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 421482 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN D EL ROSARIO Y CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA, CALLE VIRGEN DE LA MILAGROSA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-102.58314934, lat:22.74469882}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 145886.82 | 145886.82 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-009-2024, contratista:SETECS SERVICIOS TÉCNICOS EN ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:144686.82, importe_modificado:144686.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2496538/proyecto_PROCESO, 2496538/proyecto_INICIO, 2496538/proyecto_PROCESO, 2496538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402481741 | Proyecto de inversión | 1111683.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111683.62, modificado:1111683.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS - 427875 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 427875 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.07, meta_modificada:238.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NERUDA INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE JESUS MEJIA, CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATEC, lon:-102.59599281, lat:22.75874486}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1111683.62 | 1111683.62 | 333000 | 333000 | 333000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-006-2024, contratista:DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1109637.51, importe_modificado:1109637.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2481741/proyecto_PROCESO, 2481741/proyecto_INICIO, 2481741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302430128 | Proyecto de inversión | 234092.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117046.42, modificado:117046.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117046.43, modificado:117046.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ZACATLÁN, ZAP 1165, EN CALLE EDUWIGES DE ÁVILA Y ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA CON 181.55 ML PARA BENEFICIO DE 6 VIENDAS. - 292818 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría del Agua y Medio Ambiente | 292818 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.55, meta_modificada:181.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EDUWIGES DE AVILA INTERIOR SN COLONIA ZACATLÁN, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , CALLE NNETZAHUALCOYOTL PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR, 98040, lon:-102.60558367, lat:22.76983494}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 117046.43 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:6578247.62, importe_modificado:6578247.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2430128/proyecto_INICIO, 2430128/proyecto_PROCESO, 2430128/proyecto_INICIO, 2430128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202388773 | Proyecto de inversión | 808140.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404070.11, modificado:404070.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404070.11, modificado:404070.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS ENCANTADA EN ZAP 0148, EN DOS CALLES, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 145180 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 145180 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3865.0, meta_modificada:3865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA 5 SEÑORES Y CALLE ESTACION LA ENCANTADA, CALLE CELAYA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMOREL, lon:-102.5822054, lat:22.76261382}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 387831.06 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2388773/proyecto_INICIO, 2388773/proyecto_PROCESO, 2388773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202390977 | Proyecto de inversión | 223780.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111890.42, modificado:111890.42}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111890.42, modificado:111890.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA EN ZAP 330 Y 326, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 153657 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 153657 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.8, meta_modificada:1072.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ SECO Y CALLE CONTADORES, CALLE DEPOSITO SALIR DE PRESIDENCI MUNICIPAL TOMAR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORE, lon:-102.56699862, lat:22.76443068}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 107392.33 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2390977/proyecto_INICIO, 2390977/proyecto_PROCESO, 2390977/proyecto_INICIO, 2390977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394529 | Proyecto de inversión | 1208647.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604323.82, modificado:604323.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604323.82, modificado:604323.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LOMAS BIZANTINAS ZAP 1466, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 173215 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173215 | S | 52 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.2, meta_modificada:3384.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PLATA INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ANTENAS Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE, CALLE JUAN DE TOLOSA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUI, lon:-102.57180627, lat:22.75275315}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 580029.51 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2394529/proyecto_PROCESO, 2394529/proyecto_INICIO, 2394529/proyecto_PROCESO, 2394529/proyecto_INICIO, 2394529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391326 | Proyecto de inversión | 243670.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121835.49, modificado:121835.49}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121835.5, modificado:121835.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO AGRÓNOMA II AGRONÓMICA ZAP 0646, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 155640 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 155640 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.9, meta_modificada:1158.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VID INTERIOR SN COLONIA AGRÓNOMA II (AGRONÓMICA), 98066 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA VID Y AVENIDA PREPARATORIA, CALLE MANZANO PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉRO, lon:-102.55532978, lat:22.76861385}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 116937.61 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2391326/proyecto_PROCESO, 2391326/proyecto_INICIO, 2391326/proyecto_PROCESO, 2391326/proyecto_INICIO, 2391326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391400 | Proyecto de inversión | 150290.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75145.3, modificado:75145.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75145.29, modificado:75145.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO ZAP 0699 Y 0701, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 156033 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 156033 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.7, meta_modificada:719.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN AMARO INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARTURO ESPINO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SALVADOR VARELA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ., lon:-102.56884723, lat:22.76192333}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 72124.39 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2391400/proyecto_INICIO, 2391400/proyecto_PROCESO, 2391400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394757 | Proyecto de inversión | 333800.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166900.38, modificado:166900.38}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166900.39, modificado:166900.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BELLAVISTA ZAP 067A, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 174136 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 174136 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.9, meta_modificada:1586.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO MARTINEZ DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SALVADOR VIDAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR C, lon:-102.58535396, lat:22.76302079}} | 2024-06-15 | 2024-06-15 | 160190.86 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394757/proyecto_PROCESO, 2394757/proyecto_INICIO, 2394757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394806 | Proyecto de inversión | 1586370.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793185.45, modificado:793185.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793185.46, modificado:793185.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA ZAP 163A, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 174302 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 174302 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7597.4, meta_modificada:7597.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO ROMO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS GUDALAJARA Y CALLE AMADOR, CALLE CASUARINAS PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGRSE A, lon:-102.63207921, lat:22.77498728}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 761298.75 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2394806/proyecto_PROCESO, 2394806/proyecto_INICIO, 2394806/proyecto_PROCESO, 2394806/proyecto_INICIO, 2394806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202393322 | Proyecto de inversión | 911510.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455755.15, modificado:455755.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455755.14, modificado:455755.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO ZAP 0805, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 167914 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 167914 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4349.0, meta_modificada:4349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CONSTELACION DE CANCER INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTELACION DE CAN MENOR Y CALLE CONSTELACION DE OSA MENOR, CALLE CAPULIN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-102.60246588, lat:22.7550957}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 437433.41 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2393322/proyecto_INICIO, 2393322/proyecto_PROCESO, 2393322/proyecto_INICIO, 2393322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394246 | Proyecto de inversión | 166989.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83494.77, modificado:83494.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83494.77, modificado:83494.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS HUERTAS ZAP 1042, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 172048 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172048 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.48, meta_modificada:799.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TOMATILLO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEREGIL Y CALLE CILANTRO, CALLE ESPINACA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-102.61143988, lat:22.7477528}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 80138.21 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2394246/proyecto_INICIO, 2394246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394277 | Proyecto de inversión | 378991.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189495.98, modificado:189495.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189495.98, modificado:189495.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS HUERTAS ZAP 1112, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 172211 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172211 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.9, meta_modificada:1810.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA LA ISABELICA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2, CALLE ISABEL ALLENDE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOS, lon:-102.57192515, lat:22.75886486}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 181878.09 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394277/proyecto_INICIO, 2394277/proyecto_PROCESO, 2394277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391217 | Proyecto de inversión | 642071.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321035.98, modificado:321035.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321035.99, modificado:321035.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MECÁNICOS ZAP 0650, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 155125 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 155125 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2707.3, meta_modificada:2707.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ CAMARENA INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ENZO FERRARI, CALLE KARL BENZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR HACIA CALZ. HÉRO, lon:-102.59467312, lat:22.76805092}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 308130.08 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2391217/proyecto_INICIO, 2391217/proyecto_PROCESO, 2391217/proyecto_INICIO, 2391217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394617 | Proyecto de inversión | 1112031.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556015.73, modificado:556015.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556015.73, modificado:556015.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE ZAP 1610, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 173480 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173480 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5318.0, meta_modificada:5318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA MESA Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE MAZAMITLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR, lon:-102.59174643, lat:22.74496127}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 533663.44 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2394617/proyecto_INICIO, 2394617/proyecto_PROCESO, 2394617/proyecto_INICIO, 2394617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202393125 | Proyecto de inversión | 1212106.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606053.15, modificado:606053.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606053.15, modificado:606053.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA ZAP 0792, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 167161 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 167161 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5791.1, meta_modificada:5791.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORAL Y CALLE MANGO, CALLE TUNA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECA, lon:-102.606878, lat:22.75213131}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 581689.31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2393125/proyecto_INICIO, 2393125/proyecto_PROCESO, 2393125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202393858 | Proyecto de inversión | 380542.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190271.5, modificado:190271.5}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190271.49, modificado:190271.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO JUANA GALLO ZAP 0896, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 170263 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 170263 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.9, meta_modificada:1797.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUANA GALLO INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA HERNANDEZ Y CALLE BRIGADA ROBLES, CALLE BRIGRADA SERVIN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR , lon:-102.60000322, lat:22.77248827}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 182622.42 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2393858/proyecto_INICIO, 2393858/proyecto_PROCESO, 2393858/proyecto_INICIO, 2393858/proyecto_PROCESO, 2393858/proyecto_INICIO, 2393858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202392389 | Proyecto de inversión | 1133799.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566899.78, modificado:566899.78}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566899.77, modificado:566899.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO J JESUS GONZALEZ ORTEGA ZAP 0769, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 163762 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163762 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5371.9, meta_modificada:5371.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE BONIFACIO FALCON, CALLE 26 DE MAYO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR C, lon:-102.59133534, lat:22.75803593}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 544109.94 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2392389/proyecto_PROCESO, 2392389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202390656 | Proyecto de inversión | 505889.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252944.57, modificado:252944.57}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252944.58, modificado:252944.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FLORES MAGON ZAP 0152 PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 151173 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 151173 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDO RAYAS INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO R MURGUIA Y CALLE MELITON OERTEGA, CALLE LEOBARDO C RUIZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR, lon:-102.57339973, lat:22.76459384}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 242776 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2390656/proyecto_INICIO, 2390656/proyecto_PROCESO, 2390656/proyecto_INICIO, 2390656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394449 | Proyecto de inversión | 3372906.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686453.19, modificado:1686453.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686453.19, modificado:1686453.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE ZAP 1447, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 172981 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 172981 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16138.0, meta_modificada:16138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LATERAL Y CALLE LA MESILLA, AVENIDA LAS CUMBRES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉRO, lon:-102.58855083, lat:22.74831383}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 1618656.39 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2394449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202393738 | Proyecto de inversión | 720963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360481.95, modificado:360481.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360481.96, modificado:360481.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO CONSTELACIONES ZAP 0881, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 169717 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 169717 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3348.3, meta_modificada:3348.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y CALLE DRAGON, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE CHAPU, lon:-102.60493649, lat:22.74754602}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 345990.29 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2393738/proyecto_INICIO, 2393738/proyecto_PROCESO, 2393738/proyecto_INICIO, 2393738/proyecto_PROCESO, 2393738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391062 | Proyecto de inversión | 260399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130199.84, modificado:130199.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130199.83, modificado:130199.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HIDRAULICA EN ZAP 345, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 154135 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154135 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.8, meta_modificada:1240.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO INTERIOR SN COLONIA HIDRÁULICA, 98068 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA PREPARATORIA Y CALLE DURAZNO, CALLE RIO YAQUI PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEP, lon:-102.55624949, lat:22.76764465}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 124965.69 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2391062/proyecto_INICIO, 2391062/proyecto_PROCESO, 2391062/proyecto_INICIO, 2391062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202394697 | Proyecto de inversión | 963291.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481645.95, modificado:481645.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481645.94, modificado:481645.94}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE ZAP 1625, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 173768 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 173768 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4598.3, meta_modificada:4598.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO AMECA Y CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA CUYUATLAN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CA, lon:-102.58841022, lat:22.74189407}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 462283.38 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2394697/proyecto_INICIO, 2394697/proyecto_PROCESO, 2394697/proyecto_INICIO, 2394697/proyecto_PROCESO, 2394697/proyecto_INICIO, 2394697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391112 | Proyecto de inversión | 875010.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437505.16, modificado:437505.16}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437505.17, modificado:437505.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO 3 CRUCES INFONAVIT EN ZAP 383, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 154442 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154442 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.4, meta_modificada:4190.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MINEROS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JULIO RUELAS Y CALLE CIRCUITO DEL ORO, AVENIDA MEXICO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE , lon:-102.54471639, lat:22.76181559}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 419917.1 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2391112/proyecto_INICIO, 2391112/proyecto_PROCESO, 2391112/proyecto_INICIO, 2391112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391164 | Proyecto de inversión | 170269.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85134.94, modificado:85134.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85134.95, modificado:85134.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO J JESUS GONZALEZ ORTEGA ZAP 0400, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 154842 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154842 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.09, meta_modificada:811.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MONTALBAN Y , CALLE CHICHENITZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-102.59827345, lat:22.75808183}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 81712.46 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2391164/proyecto_INICIO, 2391164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202392062 | Proyecto de inversión | 1325584.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662792.45, modificado:662792.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662792.45, modificado:662792.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES ZAP 0720, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 162044 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 162044 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6330.9, meta_modificada:6330.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE TREBOL INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA BEGONIAS Y CALLE 1A DE SEPTIEMBRE, AVENIDA BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES, lon:-102.59748765, lat:22.76688248}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 636147.65 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2392062/proyecto_PROCESO, 2392062/proyecto_INICIO, 2392062/proyecto_PROCESO, 2392062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391177 | Proyecto de inversión | 462561.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231280.52, modificado:231280.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231280.51, modificado:231280.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO POPULAR CTM ZAP 0415, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 154910 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154910 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2215.0, meta_modificada:2215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ELIAS PIÑA INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ELOISA NAVA, CALLE ARTURO ROMO GUTIERREZ PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. H, lon:-102.56653071, lat:22.75486789}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 221982.84 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2391177/proyecto_INICIO, 2391177/proyecto_PROCESO, 2391177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202391196 | Proyecto de inversión | 266945.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133472.76, modificado:133472.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133472.75, modificado:133472.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC ZAP 0538, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - 154993 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 154993 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.2, meta_modificada:1263.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ CARRERA Y CALLE LUIS E BRACAMONTES, CALLE MEXICAPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATEC, lon:-102.57030237, lat:22.78745385}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 128107.04 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2391196/proyecto_INICIO, 2391196/proyecto_PROCESO, 2391196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240202392290 | Proyecto de inversión | 110094.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55047.11, modificado:55047.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55047.11, modificado:55047.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ ZAP 0735, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 163260 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 163260 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.09, meta_modificada:519.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BASILIO PEREZ GALLARDO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE DIEGO ALVAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-102.59256867, lat:22.76231279}} | 2024-06-15 | 2024-08-15 | 52834.17 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACTA DE FALLO-SOP004-2024, contratista:JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.689409343E7, importe_modificado:1.689409343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2392290/proyecto_INICIO, 2392290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302436476 | Proyecto de inversión | 472476.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236238.18, modificado:236238.18}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236238.19, modificado:236238.19}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES ZAP 0735 , 0824, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 321561 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 321561 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.18, meta_modificada:2261.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE 1A DE SEPTIEMBRE, CALLE BUGAMBILIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAP, lon:-102.59562554, lat:22.76669644}} | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 236238.19 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2436476/proyecto_INICIO, 2436476/proyecto_PROCESO, 2436476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402494365 | Proyecto de inversión | 611923.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305961.59, modificado:305961.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305961.6, modificado:305961.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS ZAP 0909 PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 415947 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 415947 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2862.0, meta_modificada:2862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA SERVIN INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. HÉR, lon:-102.60165974, lat:22.77003287}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 305961.6 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2494365/proyecto_INICIO, 2494365/proyecto_PROCESO, 2494365/proyecto_INICIO, 2494365/proyecto_PROCESO, 2494365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402485376 | Proyecto de inversión | 807281.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807281.38, modificado:807281.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO BARROS SIERRA PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 435665 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 435665 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.5, meta_modificada:591.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL ORIZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA BARROS SIERRA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ DE LA VEGA Y CALLE MRIANO GARCIA SELA, CALLE CONSERVACION PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CA, lon:-102.57509418, lat:22.7577418}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 807281.38 | 807281.38 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-002-2024, contratista:LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:805971.36, importe_modificado:805971.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2485376/proyecto_INICIO, 2485376/proyecto_PROCESO, 2485376/proyecto_INICIO, 2485376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402485434 | Proyecto de inversión | 871596.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:804917.59, modificado:804917.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66679.24, modificado:66679.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN ZACATECAS ASENTAMIENTO SUAVE PATRIA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 436048 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 436048 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI INTERIOR SN COLONIA SUAVE PATRIA, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PERLA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHA, lon:-102.58473782, lat:22.74404771}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 871596.83 | 871596.83 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-007-2024, contratista:VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:727635.08, importe_modificado:727635.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2485434/proyecto_INICIO, 2485434/proyecto_PROCESO, 2485434/proyecto_INICIO, 2485434/proyecto_PROCESO, 2485434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402481982 | Proyecto de inversión | 1126249.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126249.68, modificado:1126249.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN ZACATECAS LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS - 428338 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 428338 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.52, meta_modificada:931.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE COLIMA, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE, lon:-102.71984055, lat:22.79507129}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1126249.68 | 1126249.68 | 338100 | 338100 | 338100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-004-2024, contratista:OSCAR EDUARDO TAMAYO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1124742.96, importe_modificado:1124742.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2481982/proyecto_INICIO, 2481982/proyecto_PROCESO, 2481982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402481777 | Proyecto de inversión | 883047.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883047.73, modificado:883047.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS - 427973 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 427973 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.9, meta_modificada:588.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VENECIA INTERIOR SN COLONIA ITALIA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA FLORENCIA Y , CALLE ROMA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 9804, lon:-102.61566293, lat:22.76675602}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 883047.73 | 883047.73 | 264900 | 264900 | 264900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-011-2024, contratista:CONSTRUCTORES DE OBRAS ELÉCTRICAS, S.A, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:881672.04, importe_modificado:881672.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2481777/proyecto_INICIO, 2481777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419903 | Proyecto de inversión | 725688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362844.12, modificado:362844.12}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362844.11, modificado:362844.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LOMAS DE LA PIMIENTA ZAP 0665, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 233401 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 233401 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3176.8, meta_modificada:3176.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SEBATIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL PADRE Y CALLE CERRO SOMBRERETILLO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE, lon:-102.59020752, lat:22.76763726}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 362844.12 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2419903/proyecto_INICIO, 2419903/proyecto_PROCESO, 2419903/proyecto_INICIO, 2419903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421468 | Proyecto de inversión | 654197.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327098.8, modificado:327098.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327098.8, modificado:327098.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS ZAP 0595, 0843 Y 1324 PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 241718 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 241718 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.2, meta_modificada:2864.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CAYO ARCAS, CALLE VERACRUZ PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRE, lon:-102.58134775, lat:22.77997284}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 327098.8 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2421468/proyecto_PROCESO, 2421468/proyecto_INICIO, 2421468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421482 | Proyecto de inversión | 1070511.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535255.61, modificado:535255.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535255.61, modificado:535255.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS ZAP 0896 Y 0909 PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 241765 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 241765 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4701.5, meta_modificada:4701.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE BRIGADA ZARAGOZA, CALLE BRIGADA ROBLES PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CAL, lon:-102.60099049, lat:22.77212878}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 535255.61 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2421482/proyecto_PROCESO, 2421482/proyecto_INICIO, 2421482/proyecto_PROCESO, 2421482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419958 | Proyecto de inversión | 342660.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171330.03, modificado:171330.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171330.04, modificado:171330.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO H AYUNTAMIENTO ZAP 00701, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 233600 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 233600 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.6, meta_modificada:1514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO CAMARA INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE ARTURO ESPINO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. H, lon:-102.56665579, lat:22.7600263}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 171330.04 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2419958/proyecto_PROCESO, 2419958/proyecto_INICIO, 2419958/proyecto_PROCESO, 2419958/proyecto_INICIO, 2419958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419708 | Proyecto de inversión | 605227.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302613.82, modificado:302613.82}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302613.82, modificado:302613.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA ZAP 0400, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232035 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232035 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2656.3, meta_modificada:2656.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE UXMAL INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE TULA, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE , lon:-102.59911566, lat:22.75994181}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 302613.82 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2419708/proyecto_INICIO, 2419708/proyecto_PROCESO, 2419708/proyecto_INICIO, 2419708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419713 | Proyecto de inversión | 91688.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45844.39, modificado:45844.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45844.39, modificado:45844.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS ZAP 0434, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232058 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232058 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.7, meta_modificada:406.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO TORRES Y CALLE IXTOC, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE, lon:-102.58899936, lat:22.77650099}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 45844.39 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2419713/proyecto_INICIO, 2419713/proyecto_PROCESO, 2419713/proyecto_INICIO, 2419713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302420704 | Proyecto de inversión | 288172.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144086.29, modificado:144086.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144086.3, modificado:144086.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FELIPE ANGELES ZAP 0720, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 237331 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237331 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.9, meta_modificada:1260.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MALVAS, CALLE BEGONIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE , lon:-102.59766736, lat:22.76538493}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 144086.3 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2420704/proyecto_INICIO, 2420704/proyecto_PROCESO, 2420704/proyecto_INICIO, 2420704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419718 | Proyecto de inversión | 409108.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204554.22, modificado:204554.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204554.22, modificado:204554.22}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1RA SECC ZAP 0542, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232079 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232079 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803.0, meta_modificada:1803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO CABRAL DEL HOYO Y CALLE RAFAEL MORENO VALLE, CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-102.56695697, lat:22.78490541}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 204554.22 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2419718/proyecto_INICIO, 2419718/proyecto_PROCESO, 2419718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419719 | Proyecto de inversión | 327233.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163616.53, modificado:163616.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163616.53, modificado:163616.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS ZAP 0595, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232088 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232088 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.8, meta_modificada:1442.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCONDIDA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE POZARRICA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE, lon:-102.58268863, lat:22.77900404}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 163616.53 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2419719/proyecto_INICIO, 2419719/proyecto_PROCESO, 2419719/proyecto_INICIO, 2419719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421086 | Proyecto de inversión | 753136.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376568.48, modificado:376568.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376568.46, modificado:376568.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MECANICOS ZAP 0839, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 239510 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239510 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3165.3, meta_modificada:3165.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES BENZ INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CADILLAC Y CALLE PORSHE, CALLE ROLL ROICE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 980, lon:-102.60423836, lat:22.76631904}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 376568.48 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2421086/proyecto_INICIO, 2421086/proyecto_PROCESO, 2421086/proyecto_INICIO, 2421086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421098 | Proyecto de inversión | 254308.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127154.36, modificado:127154.36}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127154.37, modificado:127154.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS ZAP 0896, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 239570 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 239570 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.5, meta_modificada:1153.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA HERNANDEZ Y CALLE GENERAL PANFILO NATERA, CALLE BRIGADA SERVIN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATE, lon:-102.60057184, lat:22.77173149}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 127154.37 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2421098/proyecto_PROCESO, 2421098/proyecto_INICIO, 2421098/proyecto_PROCESO, 2421098/proyecto_INICIO, 2421098/proyecto_PROCESO, 2421098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421349 | Proyecto de inversión | 252084.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126042.48, modificado:126042.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126042.47, modificado:126042.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MEDICOS VETARINARIOS ZAP 099A, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 241081 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 241081 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.1, meta_modificada:1113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DAVID CABRAL INTERIOR SN COLONIA MÉDICOS VETERINARIOS, 98097 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS DEL FRESNO Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE MEDICOS VETERINARIOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS , lon:-102.54575041, lat:22.7552278}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 126042.48 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2421349/proyecto_PROCESO, 2421349/proyecto_INICIO, 2421349/proyecto_PROCESO, 2421349/proyecto_INICIO, 2421349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419834 | Proyecto de inversión | 143728.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71864.26, modificado:71864.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71864.26, modificado:71864.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MECANICOS ZAP 0650, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232995 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232995 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.84, meta_modificada:628.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALEJANDRO VOLTA Y CALLE DE LOS MECANICOS, CALLE DE LOS MECANICOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D, lon:-102.59510764, lat:22.76867463}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 71864.26 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2419834/proyecto_PROCESO, 2419834/proyecto_INICIO, 2419834/proyecto_PROCESO, 2419834/proyecto_INICIO, 2419834/proyecto_PROCESO, 2419834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421439 | Proyecto de inversión | 1306532.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653266.26, modificado:653266.26}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653266.26, modificado:653266.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO MARIANITA ZAP 035A, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 241631 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 241631 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5739.9, meta_modificada:5739.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA MARIANITA, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LA BUFA Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE DEL TEPOZAN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE, lon:-102.56611453, lat:22.77309642}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 653266.26 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2421439/proyecto_INICIO, 2421439/proyecto_PROCESO, 2421439/proyecto_INICIO, 2421439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421219 | Proyecto de inversión | 1923464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961732.24, modificado:961732.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961732.23, modificado:961732.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO EL ORITO ZAP 1050, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 240432 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 240432 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8451.0, meta_modificada:8451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y CALLE 2A DE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ANTONIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ, lon:-102.59587114, lat:22.75191461}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 961732.23 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2421219/proyecto_PROCESO, 2421219/proyecto_INICIO, 2421219/proyecto_PROCESO, 2421219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419462 | Proyecto de inversión | 193637.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96818.55, modificado:96818.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96818.55, modificado:96818.55}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ALMA OBRERA ZAP 1127, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 230784 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230784 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.91, meta_modificada:840.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE THOMAS ALBA EDISON INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DEL CERRILLO Y CALLE DE LA ROSA, CALLE CALOCA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110, lon:-102.56636871, lat:22.75740813}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 96818.55 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2419462/proyecto_INICIO, 2419462/proyecto_PROCESO, 2419462/proyecto_INICIO, 2419462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419543 | Proyecto de inversión | 913932.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456966.06, modificado:456966.06}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456966.06, modificado:456966.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO COLINAS DEL PADRE 2A SECC ZAP 1254, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231331 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231331 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4013.0, meta_modificada:4013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS VENTANAS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA VIRGEN Y CALLE CERRO AZUL, CALLE CERRO DE LA BUFA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D, lon:-102.58370427, lat:22.74937611}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 456966.06 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2419543/proyecto_PROCESO, 2419543/proyecto_INICIO, 2419543/proyecto_PROCESO, 2419543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421289 | Proyecto de inversión | 428210.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214105.07, modificado:214105.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214105.06, modificado:214105.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ ZAP 074A, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 240838 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 240838 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1892.8, meta_modificada:1892.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUELATAO, CALLE GUILLERMO PRIETO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D, lon:-102.5889034, lat:22.7627589}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 214105.07 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2421289/proyecto_INICIO, 2421289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419569 | Proyecto de inversión | 674427.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337213.75, modificado:337213.75}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337213.75, modificado:337213.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BARRIO DE OLIVOS ZAP 1273, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231430 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231430 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.3, meta_modificada:2958.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE AGUADORES INTERIOR SN BARRIO DE OLIVOS, 98024 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LA BUFA Y CALLE 2A DE MATAMOROS, CALLE FRAY JOSE ANTONIO DE OLIVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEP, lon:-102.56742485, lat:22.78252084}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 337213.75 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2419569/proyecto_INICIO, 2419569/proyecto_PROCESO, 2419569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302420756 | Proyecto de inversión | 2128173.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064517.05, modificado:1064517.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063656.28, modificado:1063656.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ , FELIPE ANGELES Y GONZALEZ ORTEGA ZAP 0735, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 237558 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 237558 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9343.3, meta_modificada:9343.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE BEGONIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPU, lon:-102.59417641, lat:22.76484297}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 1063656.28 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2420756/proyecto_PROCESO, 2420756/proyecto_INICIO, 2420756/proyecto_PROCESO, 2420756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419598 | Proyecto de inversión | 436338.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218169.25, modificado:218169.25}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218169.25, modificado:218169.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA ZAP 1288, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231593 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231593 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.4, meta_modificada:1910.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LADERA INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE ESPIRITU SANTO, CALLE ESPIRITU SANTO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉ, lon:-102.54718769, lat:22.76977004}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 218169.25 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2419598/proyecto_INICIO, 2419598/proyecto_PROCESO, 2419598/proyecto_INICIO, 2419598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421493 | Proyecto de inversión | 223619.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111809.76, modificado:111809.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111809.76, modificado:111809.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS COLINAS ZAP 131A PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 241815 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 241815 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.8, meta_modificada:939.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL CONVENTO INTERIOR SN COLONIA LAS COLINAS, 98098 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LAS COLINAS Y CALLE CALZADA DE LA VIRGEN, CALLE COLINA DEL COBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS , lon:-102.54905063, lat:22.7599922}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 111809.76 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2421493/proyecto_PROCESO, 2421493/proyecto_INICIO, 2421493/proyecto_PROCESO, 2421493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302420832 | Proyecto de inversión | 311647.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155823.65, modificado:155823.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155823.66, modificado:155823.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO HUERTA VIEJA ZAP 0792, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 238060 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238060 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.2, meta_modificada:1370.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA TUNA INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COSTIC Y CALLE MORAL, CALLE TAMARINDO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 98040 , lon:-102.60851415, lat:22.75271753}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 155823.66 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2420832/proyecto_PROCESO, 2420832/proyecto_INICIO, 2420832/proyecto_PROCESO, 2420832/proyecto_INICIO, 2420832/proyecto_PROCESO, 2420832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419647 | Proyecto de inversión | 622531.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311265.51, modificado:311265.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311265.52, modificado:311265.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO SAN FERANDO ZAP 1485, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231820 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231820 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2736.9, meta_modificada:2736.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PASEO SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NETZAHUATLCOYOTL Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CH, lon:-102.61148039, lat:22.76846109}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 311265.52 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2419647/proyecto_PROCESO, 2419647/proyecto_INICIO, 2419647/proyecto_PROCESO, 2419647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302420864 | Proyecto de inversión | 250701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125350.52, modificado:125350.52}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125350.53, modificado:125350.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO AMPLIACION FELIPE ANGELES ZAP 0824, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 238284 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 238284 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.7, meta_modificada:1106.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TREBOL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHA, lon:-102.5974062, lat:22.76801936}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 125350.53 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2420864/proyecto_PROCESO, 2420864/proyecto_INICIO, 2420864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419673 | Proyecto de inversión | 555716.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277858.15, modificado:277858.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277858.15, modificado:277858.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO BANCOMER ZAP 0063, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231914 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231914 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2446.0, meta_modificada:2446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GRILLO INTERIOR SN COLONIA BANCOMER, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AUXILIO Y CALLEJON MERCEDITAS, AVENIDA PASEO DIAZ ORDAZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 111, lon:-102.57586886, lat:22.77744506}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 277858.15 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2419673/proyecto_PROCESO, 2419673/proyecto_INICIO, 2419673/proyecto_PROCESO, 2419673/proyecto_INICIO, 2419673/proyecto_PROCESO, 2419673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419681 | Proyecto de inversión | 622005.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311002.98, modificado:311002.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311002.97, modificado:311002.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FRANCISCO E GARCIA ZAP 0330, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231934 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231934 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2734.5, meta_modificada:2734.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DEL DEPOSITO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO SAN BARTOLO Y CALLE JUANA GALLO, CALLE DEL ETE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE , lon:-102.56559181, lat:22.76478017}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 311002.98 | 150000 | 150000 | 150000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2419681/proyecto_INICIO, 2419681/proyecto_PROCESO, 2419681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419687 | Proyecto de inversión | 902863.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451431.79, modificado:451431.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451431.79, modificado:451431.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO PROGRESO ZAP 0345, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 231967 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 231967 | S | 30 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3961.4, meta_modificada:3961.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO GUERRA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 98066 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, CALLE REAL DE MINAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉ, lon:-102.55812167, lat:22.76642906}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 451431.79 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2419687/proyecto_INICIO, 2419687/proyecto_PROCESO, 2419687/proyecto_INICIO, 2419687/proyecto_PROCESO, 2419687/proyecto_INICIO, 2419687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419703 | Proyecto de inversión | 332736.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166368.01, modificado:166368.01}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166368.01, modificado:166368.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FOVISSSTE ZAP 0379, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 232019 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 232019 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.4, meta_modificada:1468.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE COBRE CUARZO INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ESTAÑO Y CALLE PLATA, CALLE ESTAÑO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO, lon:-102.541952, lat:22.7638526}} | 2024-08-15 | 2024-09-30 | 166368.01 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2419703/proyecto_INICIO, 2419703/proyecto_PROCESO, 2419703/proyecto_INICIO, 2419703/proyecto_PROCESO, 2419703/proyecto_INICIO, 2419703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302421185 | Proyecto de inversión | 1247167.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623583.81, modificado:623583.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623583.81, modificado:623583.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO LAS HUERTAS ZAP 1042, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 240176 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 240176 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5402.6, meta_modificada:5402.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CILANTRO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PIMIENTO Y CALLE ESPARRAGOS, CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPUL, lon:-102.61245375, lat:22.74697115}} | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 623583.81 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2421185/proyecto_INICIO, 2421185/proyecto_PROCESO, 2421185/proyecto_INICIO, 2421185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302419428 | Proyecto de inversión | 396626 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198313.0, modificado:198313.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198313.0, modificado:198313.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO RINCONADA DE LA ISABELICA ZAP 1112, PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. - 230497 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 230497 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.4, meta_modificada:1725.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA RINCONADA DE LA ISABELICA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INES MEDINA Y CALLE GUILLERMO AGUILERA CABRERA, CALLE 12 PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPU, lon:-102.570635, lat:22.7579225}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 198313 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3.999913927E7, importe_modificado:3.999913927E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2419428/proyecto_INICIO, 2419428/proyecto_PROCESO, 2419428/proyecto_INICIO, 2419428/proyecto_PROCESO, 2419428/proyecto_INICIO, 2419428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302434401 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55250.94, modificado:55250.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55250.95, modificado:55250.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 312521 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 312521 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BARCELONA 529 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE ARAGON, CALLE MADRID PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110, lon:-102.60586394, lat:22.763202}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 55250.95 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2434401/proyecto_INICIO, 2434401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402484934 | Proyecto de inversión | 60911.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30455.98, modificado:30455.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30455.93, modificado:30455.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO CON 23.62 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 433771 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 433771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.62, meta_modificada:23.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PLATA 310 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE PLATINO, CALLE DEL BRONCE PARTIENDO DEL PARQUE ESTRELLA DE ORODEL MERCURIO ESTRELLA DE ORO 98087 ZACAT, lon:-102.59950356, lat:22.75358199}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 30455.93 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2484934/proyecto_INICIO, 2484934/proyecto_PROCESO, 2484934/proyecto_INICIO, 2484934/proyecto_PROCESO, 2484934/proyecto_INICIO, 2484934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402484962 | Proyecto de inversión | 95076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:47538.15, modificado:47538.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47538.15, modificado:47538.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD BRACHO LOMAS DE BRACHO CON 36.868 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 433808 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 433808 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.87, meta_modificada:36.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:CALLE SANTA ISABEL 115 C INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL LOMAS DE BRACHO ZACATECAS9802, lon:-102.55979264, lat:22.79011567}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 47538.15 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2484962/proyecto_INICIO, 2484962/proyecto_PROCESO, 2484962/proyecto_INICIO, 2484962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402484877 | Proyecto de inversión | 80098.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40049.23, modificado:40049.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40049.23, modificado:40049.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, CON 31.06 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 433672 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 433672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.06, meta_modificada:31.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 122 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL21 DE, lon:-102.59903727, lat:22.76249151}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 40049.23 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2484877/proyecto_PROCESO, 2484877/proyecto_INICIO, 2484877/proyecto_PROCESO, 2484877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402482867 | Proyecto de inversión | 88661.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44330.61, modificado:44330.61}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44330.6, modificado:44330.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LAS PALMAS CON 34.370 PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 429864 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 429864 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.38, meta_modificada:34.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PRIVADA RODRIGUEZ ELIAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CERRO DE LA ESTRELLA, AVENIDA SAN MARCOS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAP, lon:-102.58821957, lat:22.76799256}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 44330.6 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2482867/proyecto_INICIO, 2482867/proyecto_PROCESO, 2482867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402484838 | Proyecto de inversión | 104236.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52118.15, modificado:52118.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52118.16, modificado:52118.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO 21 DE JULIO, LAS CUMBRES , CON 40.42 M2 EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 433610 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 433610 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.42, meta_modificada:40.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADOS 305 INTERIOR SN COLONIA 21 DE JULIO, 98077 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TOPOGRAFOS Y CALLE CENTENARIO, CALLE TRABAJO SOCIAL PARTIENDO DEL PARQUE REVOLUCIONDE LA ROSITA FRANCISCO E. GARCIA 98070 Z, lon:-102.56521051, lat:22.76402745}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 52118.16 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2484838/proyecto_INICIO, 2484838/proyecto_PROCESO, 2484838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402482897 | Proyecto de inversión | 91909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:45954.75, modificado:45954.75}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45954.75, modificado:45954.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ZACATECAS CENTRO, CON 35.64 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 429892 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 429892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.64, meta_modificada:35.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE DE LA VICTORIA 438 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CRUCERO SAN LUIS, CALLE SAN LUIS PARTIENDO DE LA CATEDRAL BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AS, lon:-102.56918589, lat:22.77284631}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 45974.75 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2482897/proyecto_PROCESO, 2482897/proyecto_INICIO, 2482897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240402484905 | Proyecto de inversión | 66275.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33137.96, modificado:33137.96}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33137.97, modificado:33137.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO CNOP CON 25.70 M2 EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 433734 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 433734 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.7, meta_modificada:25.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA 209 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, CALLE CERRO ALAMITOS PARTIENDO DE LA SSP DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TRÁNSITO Y VIAL, lon:-102.59094738, lat:22.76744846}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 33137.97 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2484905/proyecto_PROCESO, 2484905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302418824 | Proyecto de inversión | 81035.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:40517.8, modificado:40517.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40517.8, modificado:40517.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 31.4234 M2 DE TECHO FIRME EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EUROPA, PARA BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 226367 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 226367 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.42, meta_modificada:31.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA 338 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IRLANDA Y CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA, CALLE ITALIA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO, lon:-102.61456898, lat:22.74614375}} | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 40517.8 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2418824/proyecto_PROCESO, 2418824/proyecto_INICIO, 2418824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415322 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55250.94, modificado:55250.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55250.95, modificado:55250.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD LA AURORA LA CHORRERA, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 205637 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 205637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 10 INTERIOR SN PUEBLO LA AURORA, 98176 LA AURORA (LA CHORRERA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM98176 FRAN, lon:-102.72369197, lat:22.79083775}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 55250.95 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2415322/proyecto_INICIO, 2415322/proyecto_PROCESO, 2415322/proyecto_INICIO, 2415322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415361 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESTRELLA DE ORO CON 2 CUARTOS DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 206080 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206080 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LITIO 104 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LAS CONSTELACIONES Y AVENIDA DE LA PLATA, CALLE DEL FRANCIO PARTIENDO DEL PARQUE ESTRELLA DE ORO CALLE DEL MERCURIO EST, lon:-102.60082437, lat:22.75609497}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 110501.89 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2415361/proyecto_INICIO, 2415361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415442 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55250.94, modificado:55250.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55250.95, modificado:55250.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 3RA SECCIÓN, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 206376 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA 529 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ARROYO DE LAS SIRENAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL21 , lon:-102.60414563, lat:22.76533695}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 55250.95 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2415442/proyecto_INICIO, 2415442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415465 | Proyecto de inversión | 221003.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:110501.89, modificado:110501.89}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110501.89, modificado:110501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL JARALILLO III, CON 2 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 2 VIVIENDAS - 206571 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206571 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MAPLE 208 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE ALOE, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FREN, lon:-102.58776647, lat:22.73647578}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 110501.89 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2415465/proyecto_INICIO, 2415465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415478 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55250.94, modificado:55250.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55250.95, modificado:55250.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO NUEVO BOQUILLAS, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN 1 VIVIENDA - 206820 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 206820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 108 INTERIOR SN COLONIA POPULAR BOQUILLAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CAMINO A BOQUILLAS, CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-102.62354956, lat:22.73911788}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 55250.95 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2415478/proyecto_INICIO, 2415478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415118 | Proyecto de inversión | 97269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48634.62, modificado:48634.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48634.61, modificado:48634.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO PARA BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 204102 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA 305 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE GENARO BORREGO PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-102.59165475, lat:22.7766197}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 48634.61 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2415118/proyecto_PROCESO, 2415118/proyecto_INICIO, 2415118/proyecto_PROCESO, 2415118/proyecto_INICIO, 2415118/proyecto_PROCESO, 2415118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415138 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO EL ORITO, CON UN BAÑO INCLUYENTE EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 204452 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA CUADRILLA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FR, lon:-102.59600876, lat:22.75345575}} | 2024-08-15 | 2024-11-15 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2415138/proyecto_INICIO, 2415138/proyecto_PROCESO, 2415138/proyecto_INICIO, 2415138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415144 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO INCLUYENTE EN ZACATECAS LOCALIDAD GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR CON 1 BAÑO INCLUYENTE EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 204579 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:34, direccion:CALLE LAURO G CALOCA 10 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GENARO CODINA, PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Z, lon:-102.66806013, lat:22.70830499}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2415144/proyecto_INICIO, 2415144/proyecto_PROCESO, 2415144/proyecto_INICIO, 2415144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | ZAC240302415199 | Proyecto de inversión | 110501.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55250.94, modificado:55250.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55250.95, modificado:55250.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ESPAÑA, CON 1 CUARTO DORMITORIO EN BENEFICIO DE 1 VIVIENDA - 204872 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial | 204872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 120 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SAN ESTEBAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO, lon:-102.60910541, lat:22.76299598}} | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 55250.95 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2415199/proyecto_INICIO, 2415199/proyecto_PROCESO, 2415199/proyecto_INICIO, 2415199/proyecto_PROCESO, 2415199/proyecto_INICIO, 2415199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ZAC240202360452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556800 | 556800
ZAC240202381405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518593 | 518593
ZAC240302414803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 388175.5 | 388175.5
ZAC240302414803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388175.5 | 388175.5
ZAC240302414609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 358033 | 358033
ZAC240302414609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358033 | 358033
ZAC240302414652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 726180.71 | 726180.71
ZAC240302414652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606039.29 | 606039.29
ZAC240302414781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | E047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa |  | 286010.5 | 286010.5
ZAC240302414781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286010.5 | 286010.5
ZAC240302441156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 277662.41 | 277662.41
ZAC240302441157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2268615.58 | 2268615.58
ZAC240302441158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1056505.65 | 1056505.65
ZAC240302441159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 767216.36 | 767216.36
ZAC240402512272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3612500 | 3612500
ZAC240302431221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183623.23 | 183623.23
ZAC240302431221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183623.23 | 183623.23
ZAC240302430296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 211821.74 | 211821.74
ZAC240302430296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211821.74 | 211821.74
ZAC240302431574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 114266.86 | 114266.86
ZAC240302431574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114266.87 | 114266.87
ZAC240302431279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1910882.18 | 1910882.18
ZAC240302431279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1910882.18 | 1910882.18
ZAC240302430426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 255485.65 | 255485.65
ZAC240302430426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255485.65 | 255485.65
ZAC240302431423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 495997.72 | 495997.72
ZAC240302431423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495997.72 | 495997.72
ZAC240402494514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 795809.4 | 795809.4
ZAC240402496100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754759.87 | 754759.87
ZAC240402494691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1012106.84 | 1012106.84
ZAC240402496151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834223.83 | 834223.83
ZAC240402494640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4298960.05 | 4298960.05
ZAC240402496774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138780.44 | 138780.44
ZAC240402496538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145886.82 | 145886.82
ZAC240402481741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111683.62 | 1111683.62
ZAC240302430128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117046.42 | 117046.42
ZAC240302430128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117046.43 | 117046.43
ZAC240202388773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 404070.11 | 404070.11
ZAC240202388773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404070.11 | 404070.11
ZAC240202390977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 111890.42 | 111890.42
ZAC240202390977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111890.42 | 111890.42
ZAC240202394529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 604323.82 | 604323.82
ZAC240202394529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604323.82 | 604323.82
ZAC240202391326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 121835.49 | 121835.49
ZAC240202391326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121835.5 | 121835.5
ZAC240202391400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 75145.3 | 75145.3
ZAC240202391400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75145.29 | 75145.29
ZAC240202394757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 166900.38 | 166900.38
ZAC240202394757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166900.39 | 166900.39
ZAC240202394806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 793185.45 | 793185.45
ZAC240202394806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793185.46 | 793185.46
ZAC240202393322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 455755.15 | 455755.15
ZAC240202393322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455755.14 | 455755.14
ZAC240202394246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 83494.77 | 83494.77
ZAC240202394246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83494.77 | 83494.77
ZAC240202394277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 189495.98 | 189495.98
ZAC240202394277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189495.98 | 189495.98
ZAC240202391217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 321035.98 | 321035.98
ZAC240202391217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321035.99 | 321035.99
ZAC240202394617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 556015.73 | 556015.73
ZAC240202394617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556015.73 | 556015.73
ZAC240202393125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 606053.15 | 606053.15
ZAC240202393125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606053.15 | 606053.15
ZAC240202393858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 190271.5 | 190271.5
ZAC240202393858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190271.49 | 190271.49
ZAC240202392389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 566899.78 | 566899.78
ZAC240202392389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566899.77 | 566899.77
ZAC240202390656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 252944.57 | 252944.57
ZAC240202390656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252944.58 | 252944.58
ZAC240202394449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 1686453.19 | 1686453.19
ZAC240202394449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1686453.19 | 1686453.19
ZAC240202393738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 360481.95 | 360481.95
ZAC240202393738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360481.96 | 360481.96
ZAC240202391062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 130199.84 | 130199.84
ZAC240202391062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130199.83 | 130199.83
ZAC240202394697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 481645.95 | 481645.95
ZAC240202394697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481645.94 | 481645.94
ZAC240202391112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 437505.16 | 437505.16
ZAC240202391112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437505.17 | 437505.17
ZAC240202391164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 85134.94 | 85134.94
ZAC240202391164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85134.95 | 85134.95
ZAC240202392062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 662792.45 | 662792.45
ZAC240202392062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662792.45 | 662792.45
ZAC240202391177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 231280.52 | 231280.52
ZAC240202391177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231280.51 | 231280.51
ZAC240202391196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 133472.76 | 133472.76
ZAC240202391196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133472.75 | 133472.75
ZAC240202392290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 55047.11 | 55047.11
ZAC240202392290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55047.11 | 55047.11
ZAC240302436476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 236238.18 | 236238.18
ZAC240302436476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236238.19 | 236238.19
ZAC240402494365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 305961.59 | 305961.59
ZAC240402494365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305961.6 | 305961.6
ZAC240402485376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 807281.38 | 807281.38
ZAC240402485434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 804917.59 | 804917.59
ZAC240402485434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66679.24 | 66679.24
ZAC240402481982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1126249.68 | 1126249.68
ZAC240402481777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883047.73 | 883047.73
ZAC240302419903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 362844.12 | 362844.12
ZAC240302419903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362844.11 | 362844.11
ZAC240302421468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 327098.8 | 327098.8
ZAC240302421468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327098.8 | 327098.8
ZAC240302421482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 535255.61 | 535255.61
ZAC240302421482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535255.61 | 535255.61
ZAC240302419958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 171330.03 | 171330.03
ZAC240302419958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171330.04 | 171330.04
ZAC240302419708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 302613.82 | 302613.82
ZAC240302419708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302613.82 | 302613.82
ZAC240302419713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 45844.39 | 45844.39
ZAC240302419713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45844.39 | 45844.39
ZAC240302420704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 144086.29 | 144086.29
ZAC240302420704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144086.3 | 144086.3
ZAC240302419718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 204554.22 | 204554.22
ZAC240302419718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204554.22 | 204554.22
ZAC240302419719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 163616.53 | 163616.53
ZAC240302419719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163616.53 | 163616.53
ZAC240302421086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 376568.48 | 376568.48
ZAC240302421086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376568.46 | 376568.46
ZAC240302421098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 127154.36 | 127154.36
ZAC240302421098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127154.37 | 127154.37
ZAC240302421349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 126042.48 | 126042.48
ZAC240302421349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126042.47 | 126042.47
ZAC240302419834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 71864.26 | 71864.26
ZAC240302419834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71864.26 | 71864.26
ZAC240302421439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 653266.26 | 653266.26
ZAC240302421439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653266.26 | 653266.26
ZAC240302421219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 961732.24 | 961732.24
ZAC240302421219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961732.23 | 961732.23
ZAC240302419462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 96818.55 | 96818.55
ZAC240302419462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96818.55 | 96818.55
ZAC240302419543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 456966.06 | 456966.06
ZAC240302419543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456966.06 | 456966.06
ZAC240302421289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 214105.07 | 214105.07
ZAC240302421289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214105.06 | 214105.06
ZAC240302419569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 337213.75 | 337213.75
ZAC240302419569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337213.75 | 337213.75
ZAC240302420756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 1064517.05 | 1064517.05
ZAC240302420756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063656.28 | 1063656.28
ZAC240302419598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 218169.25 | 218169.25
ZAC240302419598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218169.25 | 218169.25
ZAC240302421493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 111809.76 | 111809.76
ZAC240302421493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111809.76 | 111809.76
ZAC240302420832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 155823.65 | 155823.65
ZAC240302420832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155823.66 | 155823.66
ZAC240302419647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 311265.51 | 311265.51
ZAC240302419647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311265.52 | 311265.52
ZAC240302420864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 125350.52 | 125350.52
ZAC240302420864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125350.53 | 125350.53
ZAC240302419673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 277858.15 | 277858.15
ZAC240302419673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277858.15 | 277858.15
ZAC240302419681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 311002.98 | 311002.98
ZAC240302419681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311002.97 | 311002.97
ZAC240302419687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 451431.79 | 451431.79
ZAC240302419687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 451431.79 | 451431.79
ZAC240302419703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 166368.01 | 166368.01
ZAC240302419703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166368.01 | 166368.01
ZAC240302421185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 623583.81 | 623583.81
ZAC240302421185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623583.81 | 623583.81
ZAC240302419428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 198313 | 198313
ZAC240302419428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198313 | 198313
ZAC240302434401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55250.94 | 55250.94
ZAC240302434401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55250.95 | 55250.95
ZAC240402484934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30455.98 | 30455.98
ZAC240402484934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30455.93 | 30455.93
ZAC240402484962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 47538.15 | 47538.15
ZAC240402484962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47538.15 | 47538.15
ZAC240402484877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40049.23 | 40049.23
ZAC240402484877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40049.23 | 40049.23
ZAC240402482867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44330.61 | 44330.61
ZAC240402482867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44330.6 | 44330.6
ZAC240402484838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52118.15 | 52118.15
ZAC240402484838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52118.16 | 52118.16
ZAC240402482897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 45954.75 | 45954.75
ZAC240402482897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45954.75 | 45954.75
ZAC240402484905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33137.96 | 33137.96
ZAC240402484905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33137.97 | 33137.97
ZAC240302418824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 40517.8 | 40517.8
ZAC240302418824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40517.8 | 40517.8
ZAC240302415322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55250.94 | 55250.94
ZAC240302415322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55250.95 | 55250.95
ZAC240302415361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110501.89 | 110501.89
ZAC240302415361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110501.89 | 110501.89
ZAC240302415442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55250.94 | 55250.94
ZAC240302415442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55250.95 | 55250.95
ZAC240302415465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 110501.89 | 110501.89
ZAC240302415465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110501.89 | 110501.89
ZAC240302415478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55250.94 | 55250.94
ZAC240302415478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55250.95 | 55250.95
ZAC240302415118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 48634.62 | 48634.62
ZAC240302415118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48634.61 | 48634.61
ZAC240302415138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60000 | 60000
ZAC240302415138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
ZAC240302415144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60000 | 60000
ZAC240302415144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
ZAC240302415199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 55250.94 | 55250.94
ZAC240302415199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55250.95 | 55250.95

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC240202360452 | Vehículos | 1 | 1
ZAC240202381405 | SERVICIO(S) | 1 | 1
ZAC240302414803 | Metros lineales | 99 | 99
ZAC240302414609 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
ZAC240302414652 | Metros cuadrados de construcción | 29.94 | 29.94
ZAC240302414781 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
ZAC240402512272 | Kilómetro cuadrado | 4725 | 4725
ZAC240302431221 | Metros lineales | 372 | 372
ZAC240302430296 | Metros lineales | 473 | 473
ZAC240302431574 | Metros lineales | 82.33 | 82.33
ZAC240302431279 | Metros lineales | 1569.1 | 1569.1
ZAC240302430426 | Metros lineales | 515.3 | 515.3
ZAC240302431423 | Metros lineales | 281.31 | 281.31
ZAC240402494514 | Metros lineales | 331.1 | 331.1
ZAC240402496100 | Metros lineales | 217.5 | 217.5
ZAC240402494691 | Metros lineales | 305.54 | 305.54
ZAC240402496151 | Metros lineales | 193 | 193
ZAC240402494640 | Metros lineales | 764.84 | 764.84
ZAC240402496774 | Metros lineales | 159 | 159
ZAC240402496538 | Metros lineales | 120.5 | 120.5
ZAC240402481741 | Metros lineales | 238.07 | 238.07
ZAC240302430128 | Metros lineales | 181.55 | 181.55
ZAC240202388773 | Metros cuadrados de construcción | 3865 | 3865
ZAC240202390977 | Metros Cuadrados | 1072.8 | 1072.8
ZAC240202394529 | Metros Cuadrados | 3384.2 | 3384.2
ZAC240202391326 | Metros Cuadrados | 1158.9 | 1158.9
ZAC240202391400 | Metros Cuadrados | 719.7 | 719.7
ZAC240202394757 | Metros Cuadrados | 1586.9 | 1586.9
ZAC240202394806 | Metros Cuadrados | 7597.4 | 7597.4
ZAC240202393322 | Metros Cuadrados | 4349 | 4349
ZAC240202394246 | Metros Cuadrados | 799.48 | 799.48
ZAC240202394277 | Metros Cuadrados | 1810.9 | 1810.9
ZAC240202391217 | Metros Cuadrados | 2707.3 | 2707.3
ZAC240202394617 | Metros Cuadrados | 5318 | 5318
ZAC240202393125 | Metros Cuadrados | 5791.1 | 5791.1
ZAC240202393858 | Metros Cuadrados | 1797.9 | 1797.9
ZAC240202392389 | Metros Cuadrados | 5371.9 | 5371.9
ZAC240202390656 | Metros Cuadrados | 2418 | 2418
ZAC240202394449 | Metros Cuadrados | 16138 | 16138
ZAC240202393738 | Metros Cuadrados | 3348.3 | 3348.3
ZAC240202391062 | Metros Cuadrados | 1240.8 | 1240.8
ZAC240202394697 | Metros Cuadrados | 4598.3 | 4598.3
ZAC240202391112 | Metros Cuadrados | 4190.4 | 4190.4
ZAC240202391164 | Metros Cuadrados | 811.09 | 811.09
ZAC240202392062 | Metros Cuadrados | 6330.9 | 6330.9
ZAC240202391177 | Metros Cuadrados | 2215 | 2215
ZAC240202391196 | Metros Cuadrados | 1263.2 | 1263.2
ZAC240202392290 | Metros Cuadrados | 519.09 | 519.09
ZAC240302436476 | Metros Cuadrados | 2261.18 | 2261.18
ZAC240402494365 | Metros Cuadrados | 2862 | 2862
ZAC240402485376 | Metros Cuadrados | 591.5 | 591.5
ZAC240402485434 | Metros Cuadrados | 864 | 864
ZAC240402481982 | Metros Cuadrados | 931.52 | 931.52
ZAC240402481777 | Metros lineales | 588.9 | 588.9
ZAC240302419903 | Metros Cuadrados | 3176.8 | 3176.8
ZAC240302421468 | Metros Cuadrados | 2864.2 | 2864.2
ZAC240302421482 | Metros Cuadrados | 4701.5 | 4701.5
ZAC240302419958 | Metros Cuadrados | 1514.6 | 1514.6
ZAC240302419708 | Metros Cuadrados | 2656.3 | 2656.3
ZAC240302419713 | Metros Cuadrados | 406.7 | 406.7
ZAC240302420704 | Metros Cuadrados | 1260.9 | 1260.9
ZAC240302419718 | Metros Cuadrados | 1803 | 1803
ZAC240302419719 | Metros Cuadrados | 1442.8 | 1442.8
ZAC240302421086 | Metros Cuadrados | 3165.3 | 3165.3
ZAC240302421098 | Metros Cuadrados | 1153.5 | 1153.5
ZAC240302421349 | Metros Cuadrados | 1113.1 | 1113.1
ZAC240302419834 | Metros Cuadrados | 628.84 | 628.84
ZAC240302421439 | Metros Cuadrados | 5739.9 | 5739.9
ZAC240302421219 | Metros Cuadrados | 8451 | 8451
ZAC240302419462 | Metros Cuadrados | 840.91 | 840.91
ZAC240302419543 | Metros Cuadrados | 4013 | 4013
ZAC240302421289 | Metros Cuadrados | 1892.8 | 1892.8
ZAC240302419569 | Metros Cuadrados | 2958.3 | 2958.3
ZAC240302420756 | Metros Cuadrados | 9343.3 | 9343.3
ZAC240302419598 | Metros Cuadrados | 1910.4 | 1910.4
ZAC240302421493 | Metros Cuadrados | 939.8 | 939.8
ZAC240302420832 | Metros Cuadrados | 1370.2 | 1370.2
ZAC240302419647 | Metros Cuadrados | 2736.9 | 2736.9
ZAC240302420864 | Metros Cuadrados | 1106.7 | 1106.7
ZAC240302419673 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446
ZAC240302419681 | Metros Cuadrados | 2734.5 | 2734.5
ZAC240302419687 | Metros Cuadrados | 3961.4 | 3961.4
ZAC240302419703 | Metros Cuadrados | 1468.4 | 1468.4
ZAC240302421185 | Metros Cuadrados | 5402.6 | 5402.6
ZAC240302419428 | Metros Cuadrados | 1725.4 | 1725.4
ZAC240302434401 | Metros Cuadrados | 12 | 12
ZAC240402484934 | Metros cuadrados de construcción | 23.62 | 23.62
ZAC240402484962 | Metros cuadrados de construcción | 36.87 | 36.87
ZAC240402484877 | Metros cuadrados de construcción | 31.06 | 31.06
ZAC240402482867 | Metros cuadrados de construcción | 34.38 | 34.38
ZAC240402484838 | Metros cuadrados de construcción | 40.42 | 40.42
ZAC240402482897 | Metros cuadrados de construcción | 35.64 | 35.64
ZAC240402484905 | Metros cuadrados de construcción | 25.7 | 25.7
ZAC240302418824 | Metros Cuadrados | 31.42 | 31.42
ZAC240302415322 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415361 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
ZAC240302415442 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415465 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
ZAC240302415478 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415118 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415138 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415144 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
ZAC240302415199 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC240202360452 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC240202381405 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC240302414803 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE PLAZUELA DE GARCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | -102.5707 | 22.7818
ZAC240302414609 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE PANFILO NATERA 101 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGU | -102.7148 | 22.7945
ZAC240302414652 | Zacatecas | Zacatecas | González Ortega (Machines) | CALLE DE LA ESCUELA INTERIOR SN PUEBLO GONZALEZ ORTEGA MACHINES, 98180 GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE PEDREGAL, CALLE DE LA PRESITA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CA | -102.7184 | 22.6674
ZAC240302414781 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GENARO BORREGO INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE ENRIQUE HINOJOSA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. | -102.5671 | 22.7537
ZAC240402512272 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | FRACC. LA ESCONDIDA, ENTRE LAS CALLES ARTURO ROMO GUTIÉRREZ Y VIALIDAD TRANSITO PESADO ZACATECAS-MORELOS | -102.6328 | 22.7756
ZAC240302431221 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CANARIAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NAVARRA Y CALLE VALENCIA, CALLE MAYORCA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR | -102.6065 | 22.7619
ZAC240302430296 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SALTO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA KOREA I, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DE LA BOQUILLA Y CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA, CALLE UNIDAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CA | -102.6246 | 22.7402
ZAC240302431574 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SAN LUCAS INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN ESTEBAN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRE | -102.612 | 22.7633
ZAC240302431279 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PEDRERO DE LA BOQUILLA INTERIOR SN COLONIA KOREA II, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMAL A BOQUILLAS Y CALLE SALTO DE LA BOQUILLA, CALLE PEÑASCO DE LA BOQUILLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Z | -102.6235 | 22.7381
ZAC240302430426 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SAL ISIDRO INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y AVENIDA GRANADA, CALLE PAMPLONA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FREN | -102.6107 | 22.7634
ZAC240302431423 | Zacatecas | Zacatecas | Calerilla | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO CALERILLA, 98183 CALERILLA, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERVANTES CORONA Y CALLE ZACATECAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 98040 ZAC | -102.6496 | 22.6833
ZAC240402494514 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE NUEVA TRES INTERIOR SN COLONIA FILÓSOFOS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PITAGORAS Y CALLE ARISTOFANES, CALLE PLATON PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 11 | -102.6177 | 22.7485
ZAC240402496100 | Zacatecas | Zacatecas | Benito Juárez (San Cayetano) | CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ SAN CAYETANO, 98186 BENITO JUÁREZ (SAN CAYETANO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VICTOR MAHBUB MATA Y CALLE ENRIQUE ESTRADA, PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBIC | -102.7441 | 22.6939
ZAC240402494691 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DATSUN INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS 2A SECC, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MERCEDEZ BENZ Y CALLE PORCHE, CARRETERA A FRESNILLO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CH | -102.6046 | 22.7657
ZAC240402496151 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LA ISABELICA INTERIOR SN COLONIA GONZALO GARCÍA GARCÍA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JERONIMO DE AGUILAR Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE NOCHE BUENA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN C | -102.5719 | 22.7499
ZAC240402494640 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | CALLE SAN FERNANDO INTERIOR SN PUEBLO PICONES, 98163 PICONES, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN MARCOS, CALLE DEL REFUGIO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE | -102.6308 | 22.7545
ZAC240402496774 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE GONZALEZ ORTGEA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE FLORES MAGON PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN | -102.7208 | 22.7948
ZAC240402496538 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VIRGEN DE GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VIRGEN D EL ROSARIO Y CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA, CALLE VIRGEN DE LA MILAGROSA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -102.5831 | 22.7447
ZAC240402481741 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PABLO NERUDA INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOSE DE SAN MARTIN Y CALLE JESUS MEJIA, CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATEC | -102.596 | 22.7587
ZAC240302430128 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE EDUWIGES DE AVILA INTERIOR SN COLONIA ZACATLÁN, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE Y , CALLE NNETZAHUALCOYOTL PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR, 98040 | -102.6056 | 22.7698
ZAC240202388773 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | INTERIOR SN COLONIA 5 SEÑORES, 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA 5 SEÑORES Y CALLE ESTACION LA ENCANTADA, CALLE CELAYA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMOREL | -102.5822 | 22.7626
ZAC240202390977 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RUIZ SECO Y CALLE CONTADORES, CALLE DEPOSITO SALIR DE PRESIDENCI MUNICIPAL TOMAR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORE | -102.567 | 22.7644
ZAC240202394529 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE RIO DE LA PLATA INTERIOR SN COLONIA LOMAS BIZANTINAS, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA ANTENAS Y CALLE CRISTOBAL DE OÑATE, CALLE JUAN DE TOLOSA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUI | -102.5718 | 22.7528
ZAC240202391326 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LA VID INTERIOR SN COLONIA AGRÓNOMA II (AGRONÓMICA), 98066 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA VID Y AVENIDA PREPARATORIA, CALLE MANZANO PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉRO | -102.5553 | 22.7686
ZAC240202391400 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JOAQUIN AMARO INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARTURO ESPINO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SALVADOR VARELA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. | -102.5688 | 22.7619
ZAC240202394757 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GUILLERMO MARTINEZ DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SALVADOR VIDAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR C | -102.5854 | 22.763
ZAC240202394806 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ARTURO ROMO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 98160 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CARRETERA ZACATECAS GUDALAJARA Y CALLE AMADOR, CALLE CASUARINAS PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGRSE A | -102.6321 | 22.775
ZAC240202393322 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CONSTELACION DE CANCER INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CONSTELACION DE CAN MENOR Y CALLE CONSTELACION DE OSA MENOR, CALLE CAPULIN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -102.6025 | 22.7551
ZAC240202394246 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE TOMATILLO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEREGIL Y CALLE CILANTRO, CALLE ESPINACA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPE | -102.6114 | 22.7478
ZAC240202394277 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA LA ISABELICA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 10 Y CALLE 2, CALLE ISABEL ALLENDE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECASMORELOS | -102.5719 | 22.7589
ZAC240202391217 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GONZALEZ CAMARENA INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE ENZO FERRARI, CALLE KARL BENZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR HACIA CALZ. HÉRO | -102.5947 | 22.7681
ZAC240202394617 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA CERRO DE LAS CAMPANAS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DE LA MESA Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE MAZAMITLA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR | -102.5917 | 22.745
ZAC240202393125 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE TAMARINDO INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MORAL Y CALLE MANGO, CALLE TUNA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPECZACATECA | -102.6069 | 22.7521
ZAC240202393858 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JUANA GALLO INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA HERNANDEZ Y CALLE BRIGADA ROBLES, CALLE BRIGRADA SERVIN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR | -102.6 | 22.7725
ZAC240202392389 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE BONIFACIO FALCON, CALLE 26 DE MAYO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR C | -102.5913 | 22.758
ZAC240202390656 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ROSENDO RAYAS INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO R MURGUIA Y CALLE MELITON OERTEGA, CALLE LEOBARDO C RUIZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CONDUCE POR | -102.5734 | 22.7646
ZAC240202394449 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LATERAL Y CALLE LA MESILLA, AVENIDA LAS CUMBRES PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉRO | -102.5886 | 22.7483
ZAC240202393738 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE OSA MAYOR INTERIOR SN COLONIA CONSTELACIONES, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AURORA BOREAL Y CALLE DRAGON, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS DIRÍGETE AL OESTE POR CALZ. HÉROES DE CHAPU | -102.6049 | 22.7475
ZAC240202391062 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE RIO PANUCO INTERIOR SN COLONIA HIDRÁULICA, 98068 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA PREPARATORIA Y CALLE DURAZNO, CALLE RIO YAQUI PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEP | -102.5562 | 22.7676
ZAC240202394697 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CERRO VIEJO INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO AMECA Y CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA CUYUATLAN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CA | -102.5884 | 22.7419
ZAC240202391112 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MINEROS INTERIOR SN COLONIA 3 CRUCES INFONAVIT, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JULIO RUELAS Y CALLE CIRCUITO DEL ORO, AVENIDA MEXICO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES DE | -102.5447 | 22.7618
ZAC240202391164 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PALENQUE INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MONTALBAN Y , CALLE CHICHENITZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPE | -102.5983 | 22.7581
ZAC240202392062 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE TREBOL INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA BEGONIAS Y CALLE 1A DE SEPTIEMBRE, AVENIDA BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SIGUE POR CALZ. HÉROES | -102.5975 | 22.7669
ZAC240202391177 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JESUS ELIAS PIÑA INTERIOR SN COLONIA POPULAR CTM, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE ELOISA NAVA, CALLE ARTURO ROMO GUTIERREZ PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SEGUIR POR CALZ. H | -102.5665 | 22.7549
ZAC240202391196 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAFAEL HERNANDEZ CARRERA Y CALLE LUIS E BRACAMONTES, CALLE MEXICAPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATEC | -102.5703 | 22.7875
ZAC240202392290 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BASILIO PEREZ GALLARDO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE DIEGO ALVAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -102.5926 | 22.7623
ZAC240302436476 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE 1A DE SEPTIEMBRE, CALLE BUGAMBILIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAP | -102.5956 | 22.7667
ZAC240402494365 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE BRIGADA SERVIN INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PARRAL Y CALLE MORELOS, CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS EN CALZ. HÉR | -102.6017 | 22.77
ZAC240402485376 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PASCUAL ORIZ RUBIO INTERIOR SN COLONIA BARROS SIERRA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ DE LA VEGA Y CALLE MRIANO GARCIA SELA, CALLE CONSERVACION PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CA | -102.5751 | 22.7577
ZAC240402485434 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JOSE MARTI INTERIOR SN COLONIA SUAVE PATRIA, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE PERLA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHA | -102.5847 | 22.744
ZAC240402481982 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE COLIMA, CALLE LAZARO CARDENAS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE | -102.7198 | 22.7951
ZAC240402481777 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE VENECIA INTERIOR SN COLONIA ITALIA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA FLORENCIA Y , CALLE ROMA PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 9804 | -102.6157 | 22.7668
ZAC240302419903 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SEBATIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PIMIENTA, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DEL PADRE Y CALLE CERRO SOMBRERETILLO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE | -102.5902 | 22.7676
ZAC240302421468 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MICHOACAN INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE CAYO ARCAS, CALLE VERACRUZ PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRE | -102.5813 | 22.78
ZAC240302421482 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE BRIGADA HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE BRIGADA ZARAGOZA, CALLE BRIGADA ROBLES PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CAL | -102.601 | 22.7721
ZAC240302419958 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JOSE MARIA PINO CAMARA INTERIOR SN COLONIA AYUNTAMIENTO, 98078 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE OBRERO MUNDIAL, CALLE ARTURO ESPINO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. H | -102.5667 | 22.76
ZAC240302419708 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE UXMAL INTERIOR SN COLONIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE TULA, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE | -102.5991 | 22.7599
ZAC240302419713 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PEDRO TORRES Y CALLE IXTOC, CALLE HEROES DE LA REVOLUCION PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE | -102.589 | 22.7765
ZAC240302420704 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MALVAS, CALLE BEGONIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE | -102.5977 | 22.7654
ZAC240302419718 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A SECC, 98020 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ROBERTO CABRAL DEL HOYO Y CALLE RAFAEL MORENO VALLE, CALLE SEGUNDA DE MATAMOROS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -102.567 | 22.7849
ZAC240302419719 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LA ESCONDIDA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE POZARRICA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO LOPEZ DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE | -102.5827 | 22.779
ZAC240302421086 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MERCEDES BENZ INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CADILLAC Y CALLE PORSHE, CALLE ROLL ROICE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECASCALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 980 | -102.6042 | 22.7663
ZAC240302421098 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA INTERIOR SN COLONIA LA TOMA DE ZACATECAS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE BRIGADA HERNANDEZ Y CALLE GENERAL PANFILO NATERA, CALLE BRIGADA SERVIN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATE | -102.6006 | 22.7717
ZAC240302421349 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DAVID CABRAL INTERIOR SN COLONIA MÉDICOS VETERINARIOS, 98097 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE LOMAS DEL FRESNO Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE MEDICOS VETERINARIOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | -102.5458 | 22.7552
ZAC240302419834 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA MECÁNICOS, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ALEJANDRO VOLTA Y CALLE DE LOS MECANICOS, CALLE DE LOS MECANICOS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D | -102.5951 | 22.7687
ZAC240302421439 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA MARIANITA, 98060 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LA BUFA Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE DEL TEPOZAN PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROE | -102.5661 | 22.7731
ZAC240302421219 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TRANSITO PESADO Y CALLE 2A DE FRANCISCO I MADERO, CALLE SAN ANTONIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ | -102.5959 | 22.7519
ZAC240302419462 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE THOMAS ALBA EDISON INTERIOR SN COLONIA ALMA OBRERA, 98090 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ARROYO DEL CERRILLO Y CALLE DE LA ROSA, CALLE CALOCA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 | -102.5664 | 22.7574
ZAC240302419543 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CERRO DE LAS VENTANAS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PADRE, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CERRO DE LA VIRGEN Y CALLE CERRO AZUL, CALLE CERRO DE LA BUFA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D | -102.5837 | 22.7494
ZAC240302421289 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE FELIPE BERRIOZABAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 98080 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUELATAO, CALLE GUILLERMO PRIETO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES D | -102.5889 | 22.7628
ZAC240302419569 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE AGUADORES INTERIOR SN BARRIO DE OLIVOS, 98024 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LA BUFA Y CALLE 2A DE MATAMOROS, CALLE FRAY JOSE ANTONIO DE OLIVA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEP | -102.5674 | 22.7825
ZAC240302420756 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PENSAMIENTOS, CALLE BEGONIAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPU | -102.5942 | 22.7648
ZAC240302419598 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LA LADERA INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE LA MONTAÑA, 98067 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE ESPIRITU SANTO, CALLE ESPIRITU SANTO PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉ | -102.5472 | 22.7698
ZAC240302421493 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE COLINA DEL CONVENTO INTERIOR SN COLONIA LAS COLINAS, 98098 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PASEO LAS COLINAS Y CALLE CALZADA DE LA VIRGEN, CALLE COLINA DEL COBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS | -102.5491 | 22.76
ZAC240302420832 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LA TUNA INTERIOR SN COLONIA HUERTA VIEJA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE COSTIC Y CALLE MORAL, CALLE TAMARINDO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE POPULAR 98040 | -102.6085 | 22.7527
ZAC240302419647 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE PASEO SAN FERNANDO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE NETZAHUATLCOYOTL Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN ISIDRO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CH | -102.6115 | 22.7685
ZAC240302420864 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 1 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE TREBOL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHA | -102.5974 | 22.768
ZAC240302419673 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GRILLO INTERIOR SN COLONIA BANCOMER, 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE AUXILIO Y CALLEJON MERCEDITAS, AVENIDA PASEO DIAZ ORDAZ PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 111 | -102.5759 | 22.7774
ZAC240302419681 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DEL DEPOSITO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO E GARCIA, 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TIRO SAN BARTOLO Y CALLE JUANA GALLO, CALLE DEL ETE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE | -102.5656 | 22.7648
ZAC240302419687 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ARMANDO GUERRA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 98066 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, CALLE REAL DE MINAS PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉ | -102.5581 | 22.7664
ZAC240302419703 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE COBRE CUARZO INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE, 98064 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ESTAÑO Y CALLE PLATA, CALLE ESTAÑO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO | -102.542 | 22.7639
ZAC240302421185 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CILANTRO INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PIMIENTO Y CALLE ESPARRAGOS, CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPUL | -102.6125 | 22.747
ZAC240302419428 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA RINCONADA DE LA ISABELICA, 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE INES MEDINA Y CALLE GUILLERMO AGUILERA CABRERA, CALLE 12 PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPU | -102.5706 | 22.7579
ZAC240302434401 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE BARCELONA 529 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE ARAGON, CALLE MADRID PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS UBICADA EN CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 | -102.6059 | 22.7632
ZAC240402484934 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | AVENIDA DE LA PLATA 310 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE PLOMO Y CALLE PLATINO, CALLE DEL BRONCE PARTIENDO DEL PARQUE ESTRELLA DE ORODEL MERCURIO ESTRELLA DE ORO 98087 ZACAT | -102.5995 | 22.7536
ZAC240402484962 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | CALLE SANTA ISABEL 115 C INTERIOR SN PUEBLO BRACHO (LOMAS DE BRACHO), 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL LOMAS DE BRACHO ZACATECAS9802 | -102.5598 | 22.7901
ZAC240402484877 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 122 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL21 DE | -102.599 | 22.7625
ZAC240402482867 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | PRIVADA RODRIGUEZ ELIAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 98056 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE CERRO DE LA ESTRELLA, AVENIDA SAN MARCOS PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAP | -102.5882 | 22.768
ZAC240402484838 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LICENCIADOS 305 INTERIOR SN COLONIA 21 DE JULIO, 98077 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE TOPOGRAFOS Y CALLE CENTENARIO, CALLE TRABAJO SOCIAL PARTIENDO DEL PARQUE REVOLUCIONDE LA ROSITA FRANCISCO E. GARCIA 98070 Z | -102.5652 | 22.764
ZAC240402482897 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE DE LA VICTORIA 438 INTERIOR SN COLONIA ZACATECAS CENTRO, 98000 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE CRUCERO SAN LUIS, CALLE SAN LUIS PARTIENDO DE LA CATEDRAL BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA AS | -102.5692 | 22.7728
ZAC240402484905 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE GONZALEZ ORTEGA 209 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 98053 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE, CALLE CERRO ALAMITOS PARTIENDO DE LA SSP DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TRÁNSITO Y VIAL | -102.5909 | 22.7674
ZAC240302418824 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE ESPAÑA 338 INTERIOR SN COLONIA EUROPA, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE IRLANDA Y CALLE CAMINO REAL A VILLANUEVA, CALLE ITALIA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO | -102.6146 | 22.7461
ZAC240302415322 | Zacatecas | Zacatecas | La Aurora (La Chorrera) | CALLE GUADALUPE VICTORIA 10 INTERIOR SN PUEBLO LA AURORA, 98176 LA AURORA (LA CHORRERA), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DESCONOCIDO Y CALLE DESCONOCIDO, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DEL JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM98176 FRAN | -102.7237 | 22.7908
ZAC240302415361 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE LITIO 104 INTERIOR SN COLONIA ESTRELLA DE ORO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA DE LAS CONSTELACIONES Y AVENIDA DE LA PLATA, CALLE DEL FRANCIO PARTIENDO DEL PARQUE ESTRELLA DE ORO CALLE DEL MERCURIO EST | -102.6008 | 22.7561
ZAC240302415442 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MIGUEL AUZA 529 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓN, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA ARROYO DE LAS SIRENAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL21 | -102.6041 | 22.7653
ZAC240302415465 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MAPLE 208 INTERIOR SN COLONIA EL JARALILLO, 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE ALOE, CALLE DESCONOCIDO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FREN | -102.5878 | 22.7365
ZAC240302415478 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE CERRO DE LA BOQUILLA 108 INTERIOR SN COLONIA POPULAR BOQUILLAS, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE CASCADA DE LA BOQUILLA Y CAMINO A BOQUILLAS, CALLE LOMAS DE LA BOQUILLA PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -102.6235 | 22.7391
ZAC240302415118 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA 305 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98046 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE GENARO BORREGO PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUN | -102.5917 | 22.7766
ZAC240302415138 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN COLONIA EL ORITO, 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA CUADRILLA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FR | -102.596 | 22.7535
ZAC240302415144 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | CALLE LAURO G CALOCA 10 INTERIOR SN PUEBLO GARCÍA DE LA CADENA EL VISITADOR, 98183 GARCÍA DE LA CADENA (EL VISITADOR), ZACATECAS ZACATECAS ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GENARO CODINA, PARTIR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Z | -102.6681 | 22.7083
ZAC240302415199 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE SAN AGUSTIN 120 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ZACATECAS ENTRE AVENIDA GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE SAN ESTEBAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS CALZ. HÉROES DE CHAPULTEPEC 1110 FRENTE PO | -102.6091 | 22.763

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC240202360452 | Arrendamientos | PMZ-SAD-ARR/117-2024 | MARIANA SALCEDO CARRILLO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 389760 | 389760.0
ZAC240202381405 | Servicios | PMZ-REC-HUM/02/2024 | ALEJANDRA CONTRERAS ANAYA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 14816 | 14816.0
ZAC240202381405 | Servicios | PMZ-REC-HUM/04/2024 | DELIA NOHEMI PEREZ MAURICIO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 14816 | 14816.0
ZAC240202381405 | Servicios | PMZ-REC-HUM/03/2024 | BRANDON ALFREDO RUELAS AMBRIZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 14816 | 14816.0
ZAC240202381405 | Servicios | PMZ-REC-HUM/01/2024 | ANGELICA MEDINA SORIA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 14816 | 14816.0
ZAC240302414803 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3396658 | 3396658.0
ZAC240302414609 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3396658 | 3396658.0
ZAC240302414652 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3396658 | 3396658.0
ZAC240302414781 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-01-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3396658 | 3396658.0
ZAC240302441156 | Obra | PMZ-FREPUVE-01/2024 | EMPRESA OPERMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 274937.08 | 274937.08
ZAC240302441157 | Obra | PMZ-FREPUVE-04/2024 | CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2261666.99 | 2261666.99
ZAC240302441158 | Obra | PMZ-FREPUVE-03/2024 | OSTOLIA RODRIGUEZ BENITEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1052562.38 | 1052562.38
ZAC240302441159 | Obra | PMZ-FREPUVE-02/2024 | RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 765847.88 | 765847.88
ZAC240402512272 | Obra | PMZ-FREPUVE-05/2024 | JAIME ORTIZ MACIAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3605825.95 | 3605825.95
ZAC240302431221 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240302430296 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240302431574 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240302431279 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240302430426 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240302431423 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240402494514 | Obra | PMZ-FAISMUN-001-2024 | JADIRA BETZABÉ CASTAÑON FÉLIX | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 794450.21 | 794450.21
ZAC240402496100 | Obra | PMZ-FAISMUN-010-2024 | RICARDO OSWALDO HERNANDEZ BERMUDEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 750627.93 | 750627.93
ZAC240402494691 | Obra | PMZ-FAISMUN-005-2024 | ESCALA ARQUITECTOS Y ADMINISTRADORES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1010087.48 | 1010087.48
ZAC240402496151 | Obra | PMZ-FAISMUN-003-2024 | LEOPOLDO RODRIGUEZ BUGARIN | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 832786.76 | 832786.76
ZAC240402494640 | Obra | PMZ-FAISMUN-012-2024 | LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4266674.2 | 4266674.2
ZAC240402496774 | Obra | PMZ-FAISMUN-008-2024 | DOMA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 137560.91 | 137560.91
ZAC240402496538 | Obra | PMZ-FAISMUN-009-2024 | SETECS SERVICIOS TÉCNICOS EN ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 144686.82 | 144686.82
ZAC240402481741 | Obra | PMZ-FAISMUN-006-2024 | DIANA VANESSA GODOY MAGALLANES | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1109637.51 | 1109637.51
ZAC240302430128 | Obra | CONVENIO-SEDESOL-SAMA-SEFIN-FISE-FAISMUN-06/2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 6578247.62 | 6578247.62
ZAC240202388773 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202390977 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394529 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391326 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391400 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394757 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394806 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202393322 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394246 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394277 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391217 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394617 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202393125 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202393858 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202392389 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202390656 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394449 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202393738 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391062 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202394697 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391112 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391164 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202392062 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391177 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202391196 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240202392290 | Adquisiciones | ACTA DE FALLO-SOP004-2024 | JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO | SECRETARIA DE FINANZAS | 16894093.43 | 1.689409343E7
ZAC240302436476 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240402494365 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240402485376 | Obra | PMZ-FAISMUN-002-2024 | LUIS MIGUEL CASTILLO GODINA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 805971.36 | 805971.36
ZAC240402485434 | Obra | PMZ-FAISMUN-007-2024 | VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 727635.08 | 727635.08
ZAC240402481982 | Obra | PMZ-FAISMUN-004-2024 | OSCAR EDUARDO TAMAYO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1124742.96 | 1124742.96
ZAC240402481777 | Obra | PMZ-FAISMUN-011-2024 | CONSTRUCTORES DE OBRAS ELÉCTRICAS, S.A | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 881672.04 | 881672.04
ZAC240302419903 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421468 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421482 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419958 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419708 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419713 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302420704 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419718 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419719 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421086 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421098 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421349 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419834 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421439 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421219 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419462 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419543 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421289 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419569 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302420756 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419598 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421493 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302420832 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419647 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302420864 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419673 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419681 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419687 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419703 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302421185 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302419428 | Obra | CONVENIO-SOP-ZAC-FAIS-03-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 39999139.27 | 3.999913927E7
ZAC240302434401 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402484934 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402484962 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402484877 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402482867 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402484838 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402482897 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240402484905 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302418824 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415322 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415361 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415442 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415465 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415478 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415118 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415138 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415144 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0
ZAC240302415199 | Obra | CONVENIO-FISE-FAISMUN-002-2024 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2000000 | 2000000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC240202360452 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 0.8 | 80
ZAC240202381405 | 2024 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
ZAC240302414803 | 2024 | 4 | Metros lineales | 99 | 99 | 30 | 30.303
ZAC240302414609 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 80 | 41.6667
ZAC240302414652 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 29.94 | 29.94 | 10 | 33.4001
ZAC240302414781 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 12 | 33.3333
ZAC240402512272 | 2024 | 4 | Kilómetro cuadrado | 4725 | 4725 | 1500 | 31.746
ZAC240302431221 | 2024 | 4 | Metros lineales | 372 | 372 | 100 | 26.8817
ZAC240302430296 | 2024 | 4 | Metros lineales | 473 | 473 | 100 | 21.1416
ZAC240302431574 | 2024 | 4 | Metros lineales | 82.33 | 82.33 | 20 | 24.2925
ZAC240302431279 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1569.1 | 1569.1 | 800 | 50.9846
ZAC240302430426 | 2024 | 4 | Metros lineales | 515.3 | 515.3 | 200 | 38.8123
ZAC240302431423 | 2024 | 4 | Metros lineales | 281.31 | 281.31 | 120 | 42.6576
ZAC240402494514 | 2024 | 4 | Metros lineales | 331.1 | 331.1 | 100 | 30.2024
ZAC240402496100 | 2024 | 4 | Metros lineales | 217.5 | 217.5 | 80 | 36.7816
ZAC240402494691 | 2024 | 4 | Metros lineales | 305.54 | 305.54 | 120 | 39.2747
ZAC240402496151 | 2024 | 4 | Metros lineales | 193 | 193 | 70 | 36.2694
ZAC240402494640 | 2024 | 4 | Metros lineales | 764.84 | 764.84 | 200 | 26.1493
ZAC240402496774 | 2024 | 4 | Metros lineales | 159 | 159 | 50 | 31.4465
ZAC240402496538 | 2024 | 4 | Metros lineales | 120.5 | 120.5 | 40 | 33.195
ZAC240402481741 | 2024 | 4 | Metros lineales | 238.07 | 238.07 | 70 | 29.4031
ZAC240302430128 | 2024 | 4 | Metros lineales | 181.55 | 181.55 | 60 | 33.0487
ZAC240202388773 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3865 | 3865 | 1200 | 31.0479
ZAC240202390977 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1072.8 | 1072.8 | 500 | 46.607
ZAC240202394529 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3384.2 | 3384.2 | 800 | 23.6393
ZAC240202391326 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1158.9 | 1158.9 | 400 | 34.5155
ZAC240202391400 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 719.7 | 719.7 | 250 | 34.7367
ZAC240202394757 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1586.9 | 1586.9 | 400 | 25.2064
ZAC240202394806 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7597.4 | 7597.4 | 1000 | 13.1624
ZAC240202393322 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4349 | 4349 | 800 | 18.395
ZAC240202394246 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 799.48 | 799.48 | 190 | 23.7654
ZAC240202394277 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1810.9 | 1810.9 | 400 | 22.0885
ZAC240202391217 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2707.3 | 2707.3 | 1000 | 36.9372
ZAC240202394617 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5318 | 5318 | 1000 | 18.8041
ZAC240202393125 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5791.1 | 5791.1 | 1500 | 25.9018
ZAC240202393858 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1797.9 | 1797.9 | 350 | 19.4672
ZAC240202392389 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5371.9 | 5371.9 | 1200 | 22.3385
ZAC240202390656 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2418 | 2418 | 1000 | 41.3565
ZAC240202394449 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 16138 | 16138 | 1500 | 9.2948
ZAC240202393738 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3348.3 | 3348.3 | 800 | 23.8927
ZAC240202391062 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1240.8 | 1240.8 | 500 | 40.2966
ZAC240202394697 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4598.3 | 4598.3 | 800 | 17.3977
ZAC240202391112 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4190.4 | 4190.4 | 2000 | 47.7281
ZAC240202391164 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 811.09 | 811.09 | 350 | 43.1518
ZAC240202392062 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 6330.9 | 6330.9 | 1500 | 23.6933
ZAC240202391177 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2215 | 2215 | 1000 | 45.1467
ZAC240202391196 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1263.2 | 1263.2 | 500 | 39.582
ZAC240202392290 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 519.09 | 519.09 | 150 | 28.8967
ZAC240302436476 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2261.18 | 2261.18 | 1000 | 44.2247
ZAC240402494365 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2862 | 2862 | 800 | 27.9525
ZAC240402485376 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 591.5 | 591.5 | 200 | 33.8123
ZAC240402485434 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 300 | 34.7222
ZAC240402481982 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 931.52 | 931.52 | 300 | 32.2054
ZAC240402481777 | 2024 | 4 | Metros lineales | 588.9 | 588.9 | 150 | 25.4712
ZAC240302419903 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3176.8 | 3176.8 | 1000 | 31.4782
ZAC240302421468 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2864.2 | 2864.2 | 1200 | 41.8965
ZAC240302421482 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4701.5 | 4701.5 | 1500 | 31.9047
ZAC240302419958 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1514.6 | 1514.6 | 400 | 26.4096
ZAC240302419708 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2656.3 | 2656.3 | 800 | 30.1171
ZAC240302419713 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 406.7 | 406.7 | 100 | 24.5881
ZAC240302420704 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1260.9 | 1260.9 | 600 | 47.5851
ZAC240302419718 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1803 | 1803 | 400 | 22.1852
ZAC240302419719 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1442.8 | 1442.8 | 600 | 41.5858
ZAC240302421086 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3165.3 | 3165.3 | 1500 | 47.3889
ZAC240302421098 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1153.5 | 1153.5 | 600 | 52.0156
ZAC240302421349 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1113.1 | 1113.1 | 400 | 35.9357
ZAC240302419834 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 628.84 | 628.84 | 200 | 31.8046
ZAC240302421439 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5739.9 | 5739.9 | 2000 | 34.8438
ZAC240302421219 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8451 | 8451 | 2000 | 23.6658
ZAC240302419462 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 840.91 | 840.91 | 300 | 35.6756
ZAC240302419543 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4013 | 4013 | 800 | 19.9352
ZAC240302421289 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1892.8 | 1892.8 | 800 | 42.2654
ZAC240302419569 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2958.3 | 2958.3 | 1000 | 33.8032
ZAC240302420756 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 9343.3 | 9343.3 | 1500 | 16.0543
ZAC240302419598 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1910.4 | 1910.4 | 500 | 26.1725
ZAC240302421493 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 939.8 | 939.8 | 350 | 37.242
ZAC240302420832 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1370.2 | 1370.2 | 500 | 36.491
ZAC240302419647 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2736.9 | 2736.9 | 1000 | 36.5377
ZAC240302420864 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1106.7 | 1106.7 | 520 | 46.9865
ZAC240302419673 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2446 | 2446 | 1200 | 49.0597
ZAC240302419681 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2734.5 | 2734.5 | 1500 | 54.8546
ZAC240302419687 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3961.4 | 3961.4 | 1500 | 37.8654
ZAC240302419703 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1468.4 | 1468.4 | 800 | 54.4811
ZAC240302421185 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5402.6 | 5402.6 | 2500 | 46.274
ZAC240302419428 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1725.4 | 1725.4 | 400 | 23.183
ZAC240302434401 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 4 | 33.3333
ZAC240402484934 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 23.62 | 23.62 | 10 | 42.337
ZAC240402484962 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 36.87 | 36.87 | 10 | 27.1223
ZAC240402484877 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 31.06 | 31.06 | 15 | 48.2936
ZAC240402482867 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 34.38 | 34.38 | 12 | 34.904
ZAC240402484838 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 40.42 | 40.42 | 15 | 37.1103
ZAC240402482897 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 35.64 | 35.64 | 10 | 28.0584
ZAC240402484905 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 25.7 | 25.7 | 15 | 58.3658
ZAC240302418824 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 31.42 | 31.42 | 8 | 25.4615
ZAC240302415322 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 4 | 33.3333
ZAC240302415361 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 11 | 45.8333
ZAC240302415442 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 4 | 33.3333
ZAC240302415465 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 11 | 45.8333
ZAC240302415478 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 4 | 33.3333
ZAC240302415118 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3 | 25
ZAC240302415138 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3 | 25
ZAC240302415144 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 3 | 25
ZAC240302415199 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 4 | 33.3333

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".