## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | ZAC250402615446 | Acción | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546000.0, modificado:546000.0}} | CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES - 6082 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 6082-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615447 | Acción | 521516.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521516.09, modificado:521516.09}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - 6086 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 6086-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.571836, lat:22.776096}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 521516.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594980 | Proyecto de inversión | 296995.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296995.54, modificado:296995.54}} | REHABILITACION GENREAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BUENAVISTA - 62865 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 62865 | S | 240 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.94, meta_modificada:229.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JESUS REYES HEROLES 659 Colonia BUENAVISTA 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DE LA ESCUELA Y Calle 13 DE JUNIO Calle LIBERTAD ESCUELA UBICADA A CONTRA ESCQUINA DEL HOTEL CHULAVISTA DESPUES DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAM, lon:-102.57421868, lat:22.76123118}} | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 296995.54 | 296995.54 | 296995.54 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-003-2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:295307.94, importe_modificado:295307.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2594980/proyecto_INICIO, 2594980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594982 | Proyecto de inversión | 246168.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246168.4, modificado:246168.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO COLONIA COLINAS DEL PADRE - 65681 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 65681 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.59, meta_modificada:308.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle SIERRA TECUAN 204 Colonia COLINAS DEL PADRE 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle SIERRA DE QUILA Y Calle SIERRA DE AUTLAN Calle SIERRA DE CUALE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA ESCUELA PRIMARIA HEROES PATRIOS Y LA CLINICA 57 D, lon:-102.58803741, lat:22.7473579}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 246168.4 | 246168.4 | 246168.4 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-002-2025, contratista:IZAI LÓPEZ MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:245531.64, importe_modificado:245531.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2594982/proyecto_PROCESO, 2594982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594983 | Proyecto de inversión | 1667136.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667136.86, modificado:1667136.86}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA LAZARO CARDENAS - 65871 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 65871 | S | 136 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 2 DE MAYO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle BENITO LOPEZ DOMINGUEZ INSTITUCIÓN UBICADA A ESPALDAS DE LA BASE DE CAMIÓN URBANO, lon:-102.58340786, lat:22.78028011}} | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 1667136.86 | 1667136.86 | 1667136.86 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-013-2025, contratista:OSBALDO MARIN MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1665621.73, importe_modificado:1665621.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2594983/proyecto_INICIO, 2594983/proyecto_PROCESO, 2594983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594986 | Proyecto de inversión | 606529 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:303264.5, modificado:303264.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303264.5, modificado:303264.5}} | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADO EN ZACATECAS, ZAC. - 63086 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 63086 | S | 114 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.43, meta_modificada:805.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Avenida 5 SEÑORES 204 Colonia 5 SEÑORES 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle 5 HERMANOS Y Calle PEÑOLES Calle BOLAÑOS LOCALIZADO A UN COSTADO DE GUARDERIA GOTITA DE AGUA , lon:-102.58447178, lat:22.76281338}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 303264.54 | 303264.54 | 303264.54 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4613072.7, importe_modificado:4613072.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2594986/proyecto_INICIO, 2594986/proyecto_PROCESO, 2594986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594987 | Proyecto de inversión | 1985913.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:992956.85, modificado:992956.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992956.85, modificado:992956.85}} | CONSTRUCCION DE DOMO, EN CBTIS No. 23, UBICADA EN COL. FELIPE ANGELES, ZACATECAS, ZAC. - 66094 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 66094 | S | 327 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.76, meta_modificada:379.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Avenida BUGAMBILIAS 1 Colonia FELIPE ANGELES 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DE LOS MECANICOS Y Privada BEGONIAS Calle GONZALEZ CAMARENA ESCUELA UBICADA ENTRE SECUNDARIA RECNICA 48 Y VIVERO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE PALOMA, lon:-102.59545599, lat:22.7681041}} | 2025-07-31 | 2025-09-22 | 992956.85 | 992956.85 | 992956.85 | 992956.85 | 992956.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4613072.7, importe_modificado:4613072.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2594987/proyecto_PROCESO, 2594987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594988 | Proyecto de inversión | 737106 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:368553.0, modificado:368553.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368553.0, modificado:368553.0}} | REHABILITACION DE EDIFICIO E, REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO F, REHABILITACION DE PLAZAS Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DONATO GUERRA, UBICADO EN EL ORITO, ZACATECAS, ZAC. - 66314 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 66314 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.82, meta_modificada:111.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 4 Colonia EL ORITO 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE SE LOCALIZA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL BARRIO DEL CHAVEÑO, lon:-102.60518218, lat:22.74884004}} | 2025-08-08 | 2025-10-10 | 368553 | 368553 | 368553 | 368553 | 368553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4613072.7, importe_modificado:4613072.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2594988/proyecto_INICIO, 2594988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594989 | Proyecto de inversión | 1283464 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:641732.0, modificado:641732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641732.0, modificado:641732.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO CABRAL DEL HOYO, UBICADA EN ZACATECAS, ZAC. - 66484 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 66484 | S | 208 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle TERRAPLEN Colonia CAMINERA 98045 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DEL BALCON Y Avenida QUEBRADILLA Avenida TORREON INSTITUCION LOCALIZADA A UN COSTADO DEL MERCADO QUEBRADILLA Y A CONTRA ESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZA, lon:-102.58200209, lat:22.77559967}} | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 641732 | 641732 | 641732 | 641732 | 641732 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:4613072.7, importe_modificado:4613072.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2594989/proyecto_PROCESO, 2594989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302597447 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1483515.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUILLERMO MARCONI, ENTRE LAS CALLES HENRY HERTZ Y GENARO CODINA, COL. MECANICOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2532001005701 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:calle guillermo marconi colonia mecanicos, lon:-102.5989151, lat:22.7698617}} | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 1483515 | 1483515 | 1483515 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FREPUVE-02/2025, contratista:CONSTRUYE ALMAVILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1480015.75, importe_modificado:1480015.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2597447/proyecto_INICIO, 2597447/proyecto_PROCESO, 2597447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402616638 | Proyecto de inversión | 1957500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957500.0, modificado:1957500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN DE TOLOSA, ENTRE LAS CALLES MARIANO GARCÍA SELA Y FRANCISCO DE IBARRA, FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, ZACATECAS, ZACATECAS | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2532001012002 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:JUAN DE TOLSA FRACC. CONQUISTADORES, lon:-102.57369362, lat:22.757398}} | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 1955542.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | ZAC250402617081 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE NOGAL, ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE PARRA, COL. HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2532001023004 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA LAS HUERTAS, lon:-102.60374852, lat:22.7526249}} | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | ZAC250402616787 | Proyecto de inversión | 812500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812500.0, modificado:812500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE HENRY HERTZ , ENTRE C.GUILLERMO MARCONI Y C.HENRY FORD, COL. MECANICOS, ZACATECAS, ZAC. | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 2532001017603 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HENRY HERTS COL. MECANICOS, lon:-102.59815313, lat:22.7700679}} | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 811687.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:4.0, usuario:jesusfloresa, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | ZAC250302594967 | Proyecto de inversión | 66897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66897.92, modificado:66897.92}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA EN VARIAS CALLES LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 54812 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 54812 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:Calle MIGUEL AUZA Pueblo FRANCISCO I MADERO 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle GONZALEZ ORTEGA Calle FRANCISCO VILLA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-102.71787917, lat:22.79694609}} | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 66897.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2594967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594968 | Proyecto de inversión | 1663430.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663430.75, modificado:1663430.75}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE VARIAS CALLES LOCALIDAD DE PICONES - 62443 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 62443 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.13, meta_modificada:708.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:45, direccion:Calle 10 DE MAYO Pueblo PICONES 98160 PICONES, ZACATECAS AREA UBICADA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-102.63515615, lat:22.75694118}} | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 1663430.75 | 1663430.75 | 1663430.75 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-011-2025, contratista:RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1661798.38, importe_modificado:1661798.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2594968/proyecto_INICIO, 2594968/proyecto_PROCESO, 2594968/proyecto_INICIO, 2594968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594969 | Proyecto de inversión | 3988087.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3988087.6, modificado:3988087.6}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE VARIAS CALLES EL JARALILLO - 53657 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 53657 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.28, meta_modificada:1335.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle PURISIMA Colonia EL JARALILLO 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle VILLAS MARIANAS Y Calle ALAMITOS Privada ALAMITOS OBRAS QUE DARA SERVICIO A LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN POR EL TANQUE DE JIAPAZ, lon:-102.5865165, lat:22.73795579}} | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 3988087.6 | 3988087.6 | 3988087.6 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-015-2025, contratista:OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIA TERRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3979162.98, importe_modificado:3979162.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2594969/proyecto_INICIO, 2594969/proyecto_PROCESO, 2594969/proyecto_INICIO, 2594969/proyecto_PROCESO, 2594969/proyecto_INICIO, 2594969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594975 | Proyecto de inversión | 127533.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127533.67, modificado:127533.67}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE NUEVA SOCIEDAD COLONIA CTM - 51568 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 51568 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle NUEVA SOCIEDAD Colonia POPULAR CTM 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y Calle J JESUS ELIAS PIÑA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BAQUET BOL , lon:-102.56532986, lat:22.75511293}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 127533.67 | 127533.67 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-001-2025, contratista:OSCAR EDUARDO TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:415599.82, importe_modificado:415599.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2594975/proyecto_INICIO, 2594975/proyecto_PROCESO, 2594975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594977 | Proyecto de inversión | 1030708.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030708.27, modificado:1030708.27}} | Rehabiltación de red de Agua Potable calle Ciudad Madero colonia Lázaro Cárdenas - 40299 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 40299 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.58, meta_modificada:228.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD MADERO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle PETROLEOS MEXICANOS Y Periférico DIAZ ORDAZ Calle PETROLEOS MEXICANOS NUESTRA OBRA INICIA E CALLE PARALELA A LA IGLESIA FRENTE AL INZACE, lon:-102.5829212, lat:22.77757622}} | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 1030708.27 | 1030708.27 | 1030708.27 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-010-2025, contratista:ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2396824.7, importe_modificado:2396824.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2594977/proyecto_INICIO, 2594977/proyecto_PROCESO, 2594977/proyecto_INICIO, 2594977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594979 | Proyecto de inversión | 377294.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377294.91, modificado:377294.91}} | AMPLIACION RED DRENAJE CALLE LEOBARDO REYNOSO COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT - 63712 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 63712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.39, meta_modificada:116.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle LEOBARDO REYNOSO Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y ULTIMA CALLE HABITADA DE LA PARTE MEDIA , lon:-102.56243503, lat:22.75440208}} | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 377294.91 | 377294.91 | 377294.91 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-005-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUCZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:376653.09, importe_modificado:376653.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2594979/proyecto_INICIO, 2594979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594985 | Proyecto de inversión | 289721.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289721.17, modificado:289721.17}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE NUEVA SOCIEDAD COLONIA CTM - 52149 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 52149 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.3, meta_modificada:56.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle NUEVA SOCIEDAD Colonia CTM 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y Calle JESUS ELIAS PIÑA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA , lon:-102.56537278, lat:22.75513272}} | 2025-07-15 | 2025-08-31 | 289721.17 | 289721.17 | 289721.17 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-001-2025, contratista:OSCAR EDUARDO TAMAYO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:415599.82, importe_modificado:415599.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2594985/proyecto_PROCESO, 2594985/proyecto_INICIO, 2594985/proyecto_PROCESO, 2594985/proyecto_INICIO, 2594985/proyecto_PROCESO, 2594985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594992 | Proyecto de inversión | 917387.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917387.22, modificado:917387.22}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE CALLE JOSE GUADALUPE CERVANTES CORONA COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT - 63744 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 63744 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.1, meta_modificada:193.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle JOSE GUADALUPE CERVANTES CORONA Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle OLGA ESTRADA Y Calle VICTOR ROSALES Calle FRANCISCO R MURGUIA TERCERA CALLE UBICADA EN LA PARTE MEDIA DE LA COLONIA , lon:-102.56363955, lat:22.75299138}} | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 917387.22 | 917387.22 | 917387.22 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-004-2025, contratista:MARIA DE JESUS VIDAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:916083.4, importe_modificado:916083.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2594992/proyecto_INICIO, 2594992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594993 | Proyecto de inversión | 530546.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530546.45, modificado:530546.45}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PANFILO NATERA COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT - 61190 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 61190 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.64, meta_modificada:167.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle PANFILO NATERA Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle LEBARDO REYNOSO CALLE PARALELA A MADERERIA, lon:-102.56298424, lat:22.75490575}} | 2025-07-23 | 2025-09-26 | 530546.45 | 530546.45 | 530546.45 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-007-2025, contratista:GRUPO VALLAREN S. DE R.L. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:529216.44, importe_modificado:529216.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2594993/proyecto_INICIO, 2594993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594994 | Proyecto de inversión | 1368498.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368498.37, modificado:1368498.37}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE CIUDAD MADERO COLONIA LAZARO CARDENAS - 52808 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 52808 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.46, meta_modificada:209.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD MADERO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida PASEO DIAZ ORDAZ Y Calle PETROLEOS MEXICANOS Calle MINATITLAN CALLE DEL MISMO NOMBRE DONDE SE UBICA IGLESIA, FRENTE A INZACE DEL ESTADO, lon:-102.58292179, lat:22.77754734}} | 2025-07-15 | 2025-10-31 | 1368498.37 | 1368498.37 | 1368498.37 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-010-2025, contratista:ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2396824.7, importe_modificado:2396824.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2594994/proyecto_INICIO, 2594994/proyecto_PROCESO, 2594994/proyecto_INICIO, 2594994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302596067 | Proyecto de inversión | 3480753.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044225.91, modificado:1044225.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1044225.91, modificado:1044225.91}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392301.21, modificado:1392301.21}} | PERFORACIÓN (RELOCALIZACIÓN) DE POZO A 300 METROS DE PROFUNDIDAD, DIÁMETRO DE PERFORACIÓN DE 12 Ø, AMPLIACIÓN 14 Ø Y ADEME CON TUBERÍA DE ACERO DE 8 Ø. - 66793 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 66793 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo FRANCISCO I . MADERO 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ENTRE Calle MIGUEL AUZA Y Calle GONZALEZ ORTEGA Calle MIGUEL AUZA CERCANO AL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.71871244, lat:22.79919103}} | 2025-08-22 | 2025-11-20 | 1044225.91 | 1044225.91 | 1044225.91 | 1044225.91 | 1044225.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-POZO-FCO. I. MADERO-01/2025, contratista:SECRETARIA DE FINANZAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:3480753.03, importe_modificado:3480753.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2596067/proyecto_PROCESO, 2596067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615060 | Proyecto de inversión | 351988.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:351988.17, modificado:351988.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL AUZA, COLONIA MIGUEL HIDALGO IV SECCIÓN, ZACATECAS, ZAC. - 135331 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 135331 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.86, meta_modificada:100.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL AUZA Colonia MIGUEL HIDALGO IV SECC 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida REVOLUCION Y Avenida JUAN RUIZ Calle FELIPE ANGELES 2A CALLE PARALELA A TRANSITO PESADO, lon:-102.60396055, lat:22.76451645}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 351988.17 | 351988.17 | 351988.17 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-020-2025, contratista:NOE BOTELLO LAZALDE, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:351819.81, importe_modificado:351819.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2615060/proyecto_INICIO, 2615060/proyecto_PROCESO, 2615060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594970 | Proyecto de inversión | 635025.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635025.1, modificado:635025.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MERCEDES BENZ COLONIA MECANICOS - 56884 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 56884 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle MERCEDEZ BENZ Colonia MECANICOS 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle TOYOTA Y Calle PORSCHE Avenida ROLL ROICE PARALELA A LA AVENIDA ARROYO DE LAS SIRENAS , lon:-102.60518055, lat:22.76609267}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 635025.1 | 635025.1 | 635025.1 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-008/2025, contratista:HDZ ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:633944.58, importe_modificado:633944.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2594970/proyecto_INICIO, 2594970/proyecto_PROCESO, 2594970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594971 | Proyecto de inversión | 351870.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351870.2, modificado:351870.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMARINDO COLONIA HUERTA VIEJA - 61433 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 61433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle TAMARINDO Colonia HUERTA VIEJA 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle MANGO Y Calle PITAYA Calle MANZANO CALLE QUE TERMINA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.6072546, lat:22.7536401}} | 2025-07-31 | 2025-09-12 | 351870.2 | 351870.2 | 351870.2 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-019-2025, contratista:IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:350704.24, importe_modificado:350704.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2594971/proyecto_INICIO, 2594971/proyecto_PROCESO, 2594971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594972 | Proyecto de inversión | 2206739.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206739.89, modificado:2206739.89}} | REENCARPETAMIENTO VARIAS CALLES, COLONIA COLINAS DEL PADRE 4TA SECCION, ZACATECAS, ZAC. - 81035 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 81035 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7496.0, meta_modificada:7496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CERRO AMECA Colonia Colinas del Padre 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle CERRO AZUL Y Avenida SIERRA MADRE Calle CERRO DE LOS HONGOS CALLE DONDE SE UBICA LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.59006596, lat:22.74328411}} | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 2206739.89 | 2206739.89 | 2206739.89 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-016-2025, contratista:RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:2205465.21, importe_modificado:2205465.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2594972/proyecto_INICIO, 2594972/proyecto_PROCESO, 2594972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594973 | Proyecto de inversión | 5222777.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5222777.53, modificado:5222777.53}} | REENCARPETAMIENTO VARIAS CALLES, COLONIA COLINAS DEL PADRE PRIMERA SECCIÓN ORIENTE, ZACATECAS, ZAC. - 86044 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 86044 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17887.78, meta_modificada:17887.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CERRO PROAÑO Colonia COLINAS DEL PADRE 1 SECCION 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle CERRO DE LA VIRGEN Y Calle CERRO AZUL Calle CERRO DE LA ARAÑA CALLE DONDE SE LOCALIZA CENTRO DE LA LAVADO DE AUTOS CLEAN UP, lon:-102.58161282, lat:22.74904559}} | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 5222777.53 | 5222777.53 | 5222777.53 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-018-2025, contratista:GRUPO CORRSAND S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:5220008.48, importe_modificado:5220008.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2594973/proyecto_INICIO, 2594973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594974 | Proyecto de inversión | 746310.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746310.64, modificado:746310.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE UXMAL COLONIA GONZALEZ ORTEGA - 61515 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 61515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle UXMAL Colonia J JESUS GONZALEZ ORTEGA 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle TULA Y Calle 24 DE FEBRERO Calle FRANCISCO I MADERO PRIMER CALLE FRENTE A LAS CANCHAS , lon:-102.5997709, lat:22.7600236}} | 2025-07-31 | 2025-09-15 | 746310.64 | 746310.64 | 746310.64 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-006-2025, contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:745561.13, importe_modificado:745561.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2594974/proyecto_INICIO, 2594974/proyecto_PROCESO, 2594974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594976 | Proyecto de inversión | 504261.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504261.84, modificado:504261.84}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ( PANELES SOLARES AISLADOS), COMUNIDAD DE NUEVA AUSTRALIA 4 VIVIENDAS, ZACATECAS, ZAC. - 66504 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 66504 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:42, direccion:Pueblo Nueva Australia 98175 NUEVA AUSTRALIA (EL CORUCO), ZACATECAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD DEL MAGUEY SEGUIR RECTO, lon:-102.83135308, lat:22.81234689}} | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 504261.84 | 504261.84 | 504261.84 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-012-2025, contratista:JOSÉ DE JESÚS DÍAZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:503113.67, importe_modificado:503113.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2594976/proyecto_PROCESO, 2594976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594981 | Proyecto de inversión | 1219165.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219165.14, modificado:1219165.14}} | PAVIMENTACON CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CALLE COFRADIA LOCALIDAD LOMAS DE BRACHO - 59271 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 59271 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.6, meta_modificada:513.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:98, direccion:Calle DE LA COFRADIA Colonia LOMAS DE BRACHO 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle COFRADIA CALLE PARARELA A LA AVE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA , lon:-102.56114647, lat:22.79066018}} | 2025-07-18 | 2025-10-17 | 1219165.14 | 1219165.14 | 1219165.14 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-009-2025, contratista:COMINZA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:1218231.51, importe_modificado:1218231.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2594981/proyecto_INICIO, 2594981/proyecto_PROCESO, 2594981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594990 | Proyecto de inversión | 7069274.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7069274.12, modificado:7069274.12}} | REENCARPETAMIENTO DE VARIAS CALLES EN COLONIAS HIDRAULICA Y AGRONOMICA II ZACATECAS - 77792 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 77792 | S | 88 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22741.0, meta_modificada:22741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle RIOS BALSAS Colonia HIDRAULICA 98068 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle RIO PANUCO Y Calle RIO USUMACINTA Calle DEL DURANZNO CALLE DONDE SE UBICAN LA INSTALCIONES DEL SIDICATO DE SADER ZACATECAS, lon:-102.55497439, lat:22.76709901}} | 2025-10-15 | 2025-12-31 | 7069274.12 | 7069274.12 | 7069274.12 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-014-2025, contratista:ARMANDO NAÑEZ BUGARIN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:7015562.77, importe_modificado:7015562.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2594990/proyecto_INICIO, 2594990/proyecto_PROCESO, 2594990/proyecto_INICIO, 2594990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250402615059 | Proyecto de inversión | 761380.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:761380.21, modificado:761380.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE DEL CRISTO 1RA. ETAPA, COLONIA LOMAS DE CRISTO, ZACATECAS, ZAC. - 135348 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 135348 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle DEL CRISTO Colonia LOMAS DE CRISTO 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida JUAN DE DIOS Y Calle SAN PASCUAL Calle PURISIMA CALLE QUE SE LOCALIZA FRENTE A BASE DE CAMIONES RUTA 8, lon:-102.5917193, lat:22.73968301}} | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 761380.21 | 761380.21 | 761380.21 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-021-2025, contratista:OCTAVIO ROMERO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:760306.19, importe_modificado:760306.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2615059/proyecto_INICIO, 2615059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594978 | Proyecto de inversión | 511066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511066.78, modificado:511066.78}} | CONTRUCCION DE 190.397 M2 DE TECHO FIRME PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS EN VARIAS ZAP DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS - 97318 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 97318 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.39, meta_modificada:190.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle SALAMANCA 102 A Colonia LÁZARO CÁRDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle PANUCO Y Calle CIUDAD MADERO Calle ARROYO COATZACOALCOS POR CENTRO ALUMINERO JORVIC, lon:-102.58284878, lat:22.77714344}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 511066.78 | 511066.78 | 511066.78 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-017-2025, contratista:MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:638953.97, importe_modificado:638953.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2594978/proyecto_INICIO, 2594978/proyecto_PROCESO, 2594978/proyecto_INICIO, 2594978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594984 | Proyecto de inversión | 89399.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89399.96, modificado:89399.96}} | CONSTRUCCION DE 33.24 M2 DE TECHO FIRME PARA BENEFICIO DE UNA FAMILIA EN COLONIA JUAN PABLO II, ZACATECAS , ZAC - 103771 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 103771 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.24, meta_modificada:33.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:204, direccion:Calle PIO Colonia JUAN PABLO II 98163 COLONIA JUAN PABLO II, ZACATECAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 730 MTS DE LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENO ARQUITECTOS, lon:-102.62126923, lat:22.75669949}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 89399.96 | 89399.96 | 89399.96 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-017-2025, contratista:MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:638953.97, importe_modificado:638953.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2594984/proyecto_INICIO, 2594984/proyecto_PROCESO, 2594984/proyecto_INICIO, 2594984/proyecto_PROCESO, 2594984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | ZAC250302594991 | Proyecto de inversión | 39323.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39323.32, modificado:39323.32}} | CONSTRUCCION DE 14.43 M2 DE TECHO FIRME PARA BENEFICIO DE UNA FAMILIA EN LOCALIDAD LA PIMIENTA, ZACATECAS , ZAC - 104034 | 32 | Zacatecas | 56 | Zacatecas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacatecas | 104034 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.43, meta_modificada:14.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:46, direccion:Calle RODRIGUEZ ELIAS 2 Pueblo LA PIMIENTA 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ENTRE Calle INDUSTRIAL Y Calle BARRIO CHIQUITO Calle FRANCISCO RODARTE VIVIENDA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.63223139, lat:22.79157375}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 39323.32 | 39323.32 | 39323.32 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ-FAISMUN-017-2025, contratista:MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATECAS, monto:638953.97, importe_modificado:638953.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2594991/proyecto_INICIO, 2594991/proyecto_PROCESO, 2594991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
ZAC250402615446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546000 | 546000
ZAC250402615447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521516.09 | 521516.09
ZAC250302594980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296995.54 | 296995.54
ZAC250302594982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246168.4 | 246168.4
ZAC250302594983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1667136.86 | 1667136.86
ZAC250302594986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 303264.5 | 303264.5
ZAC250302594986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303264.5 | 303264.5
ZAC250302594987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 992956.85 | 992956.85
ZAC250302594987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 992956.85 | 992956.85
ZAC250302594988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 368553 | 368553
ZAC250302594988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368553 | 368553
ZAC250302594989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 641732 | 641732
ZAC250302594989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641732 | 641732
ZAC250302597447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1485000 | 1483515
ZAC250402616638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1957500 | 1957500
ZAC250402617081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 840000 | 840000
ZAC250402616787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 812500 | 812500
ZAC250302594967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66897.92 | 66897.92
ZAC250302594968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1663430.75 | 1663430.75
ZAC250302594969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3988087.6 | 3988087.6
ZAC250302594975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127533.67 | 127533.67
ZAC250302594977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1030708.27 | 1030708.27
ZAC250302594979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377294.91 | 377294.91
ZAC250302594985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289721.17 | 289721.17
ZAC250302594992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917387.22 | 917387.22
ZAC250302594993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530546.45 | 530546.45
ZAC250302594994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368498.37 | 1368498.37
ZAC250302596067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044225.91 | 1044225.91
ZAC250302596067 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1044225.91 | 1044225.91
ZAC250302596067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1392301.21 | 1392301.21
ZAC250402615060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 351988.17 | 351988.17
ZAC250302594970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635025.1 | 635025.1
ZAC250302594971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351870.2 | 351870.2
ZAC250302594972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2206739.89 | 2206739.89
ZAC250302594973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5222777.53 | 5222777.53
ZAC250302594974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746310.64 | 746310.64
ZAC250302594976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504261.84 | 504261.84
ZAC250302594981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1219165.14 | 1219165.14
ZAC250302594990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7069274.12 | 7069274.12
ZAC250402615059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 761380.21 | 761380.21
ZAC250302594978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511066.78 | 511066.78
ZAC250302594984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89399.96 | 89399.96
ZAC250302594991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39323.32 | 39323.32

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
ZAC250402615446 | SERVICIO(S) | 117 | 117
ZAC250402615447 | SERVICIO(S) | 176 | 176
ZAC250302594980 | Metros Cuadrados | 229.94 | 229.94
ZAC250302594982 | Metros Cuadrados | 308.59 | 308.59
ZAC250302594983 | Metros Cuadrados | 390 | 390
ZAC250302594986 | Metros Cuadrados | 805.43 | 805.43
ZAC250302594987 | Metros Cuadrados | 379.76 | 379.76
ZAC250302594988 | Metros Cuadrados | 111.82 | 111.82
ZAC250302594989 | Metros Cuadrados | 192 | 192
ZAC250302597447 | Metros Cuadrados | 1547 | 1547
ZAC250402616638 | Metros Cuadrados | 380 | 380
ZAC250402617081 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
ZAC250402616787 | Metros Cuadrados | 912 | 912
ZAC250302594967 | Piezas | 3 | 3
ZAC250302594968 | Metros lineales | 708.13 | 708.13
ZAC250302594969 | Metros lineales | 1335.28 | 1335.28
ZAC250302594975 | Metros lineales | 83 | 83
ZAC250302594977 | Metros lineales | 228.58 | 228.58
ZAC250302594979 | Metros lineales | 116.39 | 116.39
ZAC250302594985 | Metros lineales | 56.3 | 56.3
ZAC250302594992 | Metros lineales | 193.1 | 193.1
ZAC250302594993 | Metros lineales | 167.64 | 167.64
ZAC250302594994 | Metros lineales | 209.46 | 209.46
ZAC250302596067 | Metros lineales | 300 | 300
ZAC250402615060 | Metros lineales | 100.86 | 100.86
ZAC250302594970 | Metros Cuadrados | 570 | 570
ZAC250302594971 | Metros Cuadrados | 255 | 255
ZAC250302594972 | Metros Cuadrados | 7496 | 7496
ZAC250302594973 | Metros Cuadrados | 17887.78 | 17887.78
ZAC250302594974 | Metros Cuadrados | 588 | 588
ZAC250302594976 | Piezas | 4 | 4
ZAC250302594981 | Metros Cuadrados | 513.6 | 513.6
ZAC250302594990 | Metros Cuadrados | 22741 | 22741
ZAC250402615059 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
ZAC250302594978 | Metros Cuadrados | 190.39 | 190.39
ZAC250302594984 | Metros Cuadrados | 33.24 | 33.24
ZAC250302594991 | Metros Cuadrados | 14.43 | 14.43

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
ZAC250402615446 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC250402615447 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.5718 | 22.7761
ZAC250302594980 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle JESUS REYES HEROLES 659 Colonia BUENAVISTA 98070 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DE LA ESCUELA Y Calle 13 DE JUNIO Calle LIBERTAD ESCUELA UBICADA A CONTRA ESCQUINA DEL HOTEL CHULAVISTA DESPUES DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAM | -102.5742 | 22.7612
ZAC250302594982 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle SIERRA TECUAN 204 Colonia COLINAS DEL PADRE 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle SIERRA DE QUILA Y Calle SIERRA DE AUTLAN Calle SIERRA DE CUALE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA ESCUELA PRIMARIA HEROES PATRIOS Y LA CLINICA 57 D | -102.588 | 22.7474
ZAC250302594983 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle 2 DE MAYO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle BENITO LOPEZ DOMINGUEZ INSTITUCIÓN UBICADA A ESPALDAS DE LA BASE DE CAMIÓN URBANO | -102.5834 | 22.7803
ZAC250302594986 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Avenida 5 SEÑORES 204 Colonia 5 SEÑORES 98089 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle 5 HERMANOS Y Calle PEÑOLES Calle BOLAÑOS LOCALIZADO A UN COSTADO DE GUARDERIA GOTITA DE AGUA | -102.5845 | 22.7628
ZAC250302594987 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Avenida BUGAMBILIAS 1 Colonia FELIPE ANGELES 98054 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DE LOS MECANICOS Y Privada BEGONIAS Calle GONZALEZ CAMARENA ESCUELA UBICADA ENTRE SECUNDARIA RECNICA 48 Y VIVERO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE PALOMA | -102.5955 | 22.7681
ZAC250302594988 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle FRANCISCO I MADERO 4 Colonia EL ORITO 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE SE LOCALIZA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL BARRIO DEL CHAVEÑO | -102.6052 | 22.7488
ZAC250302594989 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle TERRAPLEN Colonia CAMINERA 98045 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle DEL BALCON Y Avenida QUEBRADILLA Avenida TORREON INSTITUCION LOCALIZADA A UN COSTADO DEL MERCADO QUEBRADILLA Y A CONTRA ESQUINA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZA | -102.582 | 22.7756
ZAC250302597447 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | calle guillermo marconi colonia mecanicos | -102.5989 | 22.7699
ZAC250402616638 | Zacatecas | Zacatecas |  | JUAN DE TOLSA FRACC. CONQUISTADORES | -102.5737 | 22.7574
ZAC250402617081 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE NOGAL COLONIA LAS HUERTAS | -102.6037 | 22.7526
ZAC250402616787 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | CALLE HENRY HERTS COL. MECANICOS | -102.5982 | 22.7701
ZAC250302594967 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | Calle MIGUEL AUZA Pueblo FRANCISCO I MADERO 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle GONZALEZ ORTEGA Calle FRANCISCO VILLA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.7179 | 22.7969
ZAC250302594968 | Zacatecas | Zacatecas | Picones | Calle 10 DE MAYO Pueblo PICONES 98160 PICONES, ZACATECAS AREA UBICADA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.6352 | 22.7569
ZAC250302594969 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle PURISIMA Colonia EL JARALILLO 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle VILLAS MARIANAS Y Calle ALAMITOS Privada ALAMITOS OBRAS QUE DARA SERVICIO A LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN POR EL TANQUE DE JIAPAZ | -102.5865 | 22.738
ZAC250302594975 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle NUEVA SOCIEDAD Colonia POPULAR CTM 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y Calle J JESUS ELIAS PIÑA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BAQUET BOL | -102.5653 | 22.7551
ZAC250302594977 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle CIUDAD MADERO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle PETROLEOS MEXICANOS Y Periférico DIAZ ORDAZ Calle PETROLEOS MEXICANOS NUESTRA OBRA INICIA E CALLE PARALELA A LA IGLESIA FRENTE AL INZACE | -102.5829 | 22.7776
ZAC250302594979 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle LEOBARDO REYNOSO Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y ULTIMA CALLE HABITADA DE LA PARTE MEDIA | -102.5624 | 22.7544
ZAC250302594985 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle NUEVA SOCIEDAD Colonia CTM 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y Calle JESUS ELIAS PIÑA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA | -102.5654 | 22.7551
ZAC250302594992 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle JOSE GUADALUPE CERVANTES CORONA Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle OLGA ESTRADA Y Calle VICTOR ROSALES Calle FRANCISCO R MURGUIA TERCERA CALLE UBICADA EN LA PARTE MEDIA DE LA COLONIA | -102.5636 | 22.753
ZAC250302594993 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle PANFILO NATERA Colonia CARLOS HINOJOSA PETIT 98099 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle LEBARDO REYNOSO CALLE PARALELA A MADERERIA | -102.563 | 22.7549
ZAC250302594994 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle CIUDAD MADERO Colonia LAZARO CARDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida PASEO DIAZ ORDAZ Y Calle PETROLEOS MEXICANOS Calle MINATITLAN CALLE DEL MISMO NOMBRE DONDE SE UBICA IGLESIA, FRENTE A INZACE DEL ESTADO | -102.5829 | 22.7775
ZAC250302596067 | Zacatecas | Zacatecas | Francisco I. Madero | Calle LAZARO CARDENAS Pueblo FRANCISCO I . MADERO 98176 FRANCISCO I. MADERO, ZACATECAS ENTRE Calle MIGUEL AUZA Y Calle GONZALEZ ORTEGA Calle MIGUEL AUZA CERCANO AL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD | -102.7187 | 22.7992
ZAC250402615060 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle MIGUEL AUZA Colonia MIGUEL HIDALGO IV SECC 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida REVOLUCION Y Avenida JUAN RUIZ Calle FELIPE ANGELES 2A CALLE PARALELA A TRANSITO PESADO | -102.604 | 22.7645
ZAC250302594970 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle MERCEDEZ BENZ Colonia MECANICOS 98057 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle TOYOTA Y Calle PORSCHE Avenida ROLL ROICE PARALELA A LA AVENIDA ARROYO DE LAS SIRENAS | -102.6052 | 22.7661
ZAC250302594971 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle TAMARINDO Colonia HUERTA VIEJA 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle MANGO Y Calle PITAYA Calle MANZANO CALLE QUE TERMINA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS | -102.6073 | 22.7536
ZAC250302594972 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle CERRO AMECA Colonia Colinas del Padre 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle CERRO AZUL Y Avenida SIERRA MADRE Calle CERRO DE LOS HONGOS CALLE DONDE SE UBICA LA UNIDAD DEPORTIVA | -102.5901 | 22.7433
ZAC250302594973 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle CERRO PROAÑO Colonia COLINAS DEL PADRE 1 SECCION 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle CERRO DE LA VIRGEN Y Calle CERRO AZUL Calle CERRO DE LA ARAÑA CALLE DONDE SE LOCALIZA CENTRO DE LA LAVADO DE AUTOS CLEAN UP | -102.5816 | 22.749
ZAC250302594974 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle UXMAL Colonia J JESUS GONZALEZ ORTEGA 98087 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle TULA Y Calle 24 DE FEBRERO Calle FRANCISCO I MADERO PRIMER CALLE FRENTE A LAS CANCHAS | -102.5998 | 22.76
ZAC250302594976 | Zacatecas | Zacatecas | Nueva Australia (El Coruco) | Pueblo Nueva Australia 98175 NUEVA AUSTRALIA (EL CORUCO), ZACATECAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD DEL MAGUEY SEGUIR RECTO | -102.8314 | 22.8123
ZAC250302594981 | Zacatecas | Zacatecas | Bracho (Lomas de Bracho) | Calle DE LA COFRADIA Colonia LOMAS DE BRACHO 98023 BRACHO (LOMAS DE BRACHO), ZACATECAS ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle COFRADIA CALLE PARARELA A LA AVE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA | -102.5611 | 22.7907
ZAC250302594990 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle RIOS BALSAS Colonia HIDRAULICA 98068 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle RIO PANUCO Y Calle RIO USUMACINTA Calle DEL DURANZNO CALLE DONDE SE UBICAN LA INSTALCIONES DEL SIDICATO DE SADER ZACATECAS | -102.555 | 22.7671
ZAC250402615059 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle DEL CRISTO Colonia LOMAS DE CRISTO 98085 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Avenida JUAN DE DIOS Y Calle SAN PASCUAL Calle PURISIMA CALLE QUE SE LOCALIZA FRENTE A BASE DE CAMIONES RUTA 8 | -102.5917 | 22.7397
ZAC250302594978 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Calle SALAMANCA 102 A Colonia LÁZARO CÁRDENAS 98040 ZACATECAS, ZACATECAS ENTRE Calle PANUCO Y Calle CIUDAD MADERO Calle ARROYO COATZACOALCOS POR CENTRO ALUMINERO JORVIC | -102.5828 | 22.7771
ZAC250302594984 | Zacatecas | Zacatecas | Colonia Juan Pablo II | Calle PIO Colonia JUAN PABLO II 98163 COLONIA JUAN PABLO II, ZACATECAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 730 MTS DE LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENO ARQUITECTOS | -102.6213 | 22.7567
ZAC250302594991 | Zacatecas | Zacatecas | La Pimienta | Calle RODRIGUEZ ELIAS 2 Pueblo LA PIMIENTA 98177 LA PIMIENTA, ZACATECAS ENTRE Calle INDUSTRIAL Y Calle BARRIO CHIQUITO Calle FRANCISCO RODARTE VIVIENDA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -102.6322 | 22.7916

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
ZAC250302594980 | Obra | PMZ-FAISMUN-003-2025 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES NACIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 295307.94 | 295307.94
ZAC250302594982 | Obra | PMZ-FAISMUN-002-2025 | IZAI LÓPEZ MACIAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 245531.64 | 245531.64
ZAC250302594983 | Obra | PMZ-FAISMUN-013-2025 | OSBALDO MARIN MAYORGA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1665621.73 | 1665621.73
ZAC250302594986 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4613072.7 | 4613072.7
ZAC250302594987 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4613072.7 | 4613072.7
ZAC250302594988 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4613072.7 | 4613072.7
ZAC250302594989 | Obra | CONVENIO-INZACE-PLENMPAL-15-2025 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4613072.7 | 4613072.7
ZAC250302597447 | Obra | PMZ-FREPUVE-02/2025 | CONSTRUYE ALMAVILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1480015.75 | 1480015.75
ZAC250302594968 | Obra | PMZ-FAISMUN-011-2025 | RAUL GUILLERMO NUÑEZ GUERRERO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1661798.38 | 1661798.38
ZAC250302594969 | Obra | PMZ-FAISMUN-015-2025 | OBRAS Y CONCRETOS DE LA VIA TERRA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3979162.98 | 3979162.98
ZAC250302594975 | Obra | PMZ-FAISMUN-001-2025 | OSCAR EDUARDO TAMAYO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 415599.82 | 415599.82
ZAC250302594977 | Obra | PMZ-FAISMUN-010-2025 | ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2396824.7 | 2396824.7
ZAC250302594979 | Obra | PMZ-FAISMUN-005-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LUCZA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 376653.09 | 376653.09
ZAC250302594985 | Obra | PMZ-FAISMUN-001-2025 | OSCAR EDUARDO TAMAYO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 415599.82 | 415599.82
ZAC250302594992 | Obra | PMZ-FAISMUN-004-2025 | MARIA DE JESUS VIDAÑA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 916083.4 | 916083.4
ZAC250302594993 | Obra | PMZ-FAISMUN-007-2025 | GRUPO VALLAREN S. DE R.L. DE C.V., | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 529216.44 | 529216.44
ZAC250302594994 | Obra | PMZ-FAISMUN-010-2025 | ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2396824.7 | 2396824.7
ZAC250302596067 | Obra | CONVENIO-POZO-FCO. I. MADERO-01/2025 | SECRETARIA DE FINANZAS | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 3480753.03 | 3480753.03
ZAC250402615060 | Obra | PMZ-FAISMUN-020-2025 | NOE BOTELLO LAZALDE | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 351819.81 | 351819.81
ZAC250302594970 | Obra | PMZ-FAISMUN-008/2025 | HDZ ZACATECAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 633944.58 | 633944.58
ZAC250302594971 | Obra | PMZ-FAISMUN-019-2025 | IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 350704.24 | 350704.24
ZAC250302594972 | Obra | PMZ-FAISMUN-016-2025 | RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 2205465.21 | 2205465.21
ZAC250302594973 | Obra | PMZ-FAISMUN-018-2025 | GRUPO CORRSAND S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 5220008.48 | 5220008.48
ZAC250302594974 | Obra | PMZ-FAISMUN-006-2025 | CONSTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 745561.13 | 745561.13
ZAC250302594976 | Obra | PMZ-FAISMUN-012-2025 | JOSÉ DE JESÚS DÍAZ DELGADO | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 503113.67 | 503113.67
ZAC250302594981 | Obra | PMZ-FAISMUN-009-2025 | COMINZA S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 1218231.51 | 1218231.51
ZAC250302594990 | Obra | PMZ-FAISMUN-014-2025 | ARMANDO NAÑEZ BUGARIN | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 7015562.77 | 7015562.77
ZAC250402615059 | Obra | PMZ-FAISMUN-021-2025 | OCTAVIO ROMERO SANCHEZ | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 760306.19 | 760306.19
ZAC250302594978 | Obra | PMZ-FAISMUN-017-2025 | MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 638953.97 | 638953.97
ZAC250302594984 | Obra | PMZ-FAISMUN-017-2025 | MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 638953.97 | 638953.97
ZAC250302594991 | Obra | PMZ-FAISMUN-017-2025 | MARÍA LORENZA CHAVARRIA GARCÍA | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 638953.97 | 638953.97

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
ZAC250402615446 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 117 | 117 | 0 | 0
ZAC250402615447 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 176 | 176 | 0 | 0
ZAC250302594980 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 229.94 | 229.94 | 180 | 78.2813
ZAC250302594982 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 308.59 | 308.59 | 200 | 64.8109
ZAC250302594983 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 180 | 46.1538
ZAC250302594986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 805.43 | 805.43 | 400 | 49.6629
ZAC250302594987 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 379.76 | 379.76 | 240 | 63.1978
ZAC250302594988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 111.82 | 111.82 | 50 | 44.7147
ZAC250302594989 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 60 | 31.25
ZAC250302597447 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1547 | 1547 | 700 | 45.2489
ZAC250402616638 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 0 | 0
ZAC250402617081 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 0 | 0
ZAC250402616787 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
ZAC250302594967 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
ZAC250302594968 | 2025 | 4 | Metros lineales | 708.13 | 708.13 | 300 | 42.3651
ZAC250302594969 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1335.28 | 1335.28 | 650 | 48.6789
ZAC250302594975 | 2025 | 4 | Metros lineales | 83 | 83 | 70 | 84.3373
ZAC250302594977 | 2025 | 4 | Metros lineales | 228.58 | 228.58 | 120 | 52.498
ZAC250302594979 | 2025 | 4 | Metros lineales | 116.39 | 116.39 | 90 | 77.3262
ZAC250302594985 | 2025 | 4 | Metros lineales | 56.3 | 56.3 | 40 | 71.048
ZAC250302594992 | 2025 | 4 | Metros lineales | 193.1 | 193.1 | 120 | 62.144
ZAC250302594993 | 2025 | 4 | Metros lineales | 167.64 | 167.64 | 110 | 65.6168
ZAC250302594994 | 2025 | 4 | Metros lineales | 209.46 | 209.46 | 100 | 47.7418
ZAC250302596067 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 150 | 50
ZAC250402615060 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100.86 | 100.86 | 40 | 39.6589
ZAC250302594970 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 400 | 70.1754
ZAC250302594971 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 180 | 70.5882
ZAC250302594972 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7496 | 7496 | 3500 | 46.6916
ZAC250302594973 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17887.78 | 17887.78 | 9000 | 50.3137
ZAC250302594974 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 490 | 83.3333
ZAC250302594976 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 2 | 50
ZAC250302594981 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 513.6 | 513.6 | 250 | 48.676
ZAC250302594990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22741 | 22741 | 12000 | 52.7681
ZAC250402615059 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 400 | 36.3636
ZAC250302594978 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 190.39 | 190.39 | 80 | 42.019
ZAC250302594984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.24 | 33.24 | 18 | 54.1516
ZAC250302594991 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14.43 | 14.43 | 7 | 48.51

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".